**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Анализ реализации программы формирования современной городской среды в Грайворонском городском округе в 2023 году».**

Контрольно-счетной комиссией Грайворонского городского округа в соответствии с п. 2.13 плана деятельности Контрольно-счетной комиссии на 2023 год проведено контрольное мероприятие, параллельное с КСП Белгородской области: «Анализ реализации программы формирования современной городской среды в Грайворонском городском округе*» в 2023 году*.

Объем проверенных средств – 72000,0т.р., средства федерального и местного бюджета. По результатам контрольного мероприятия: *Анализ реализации программы формирования современной городской среды в Грайворонском городском округе в 2023 году*, установлено:

1. Для реализации муниципальной программы в 2023 году был заключен муниципальный контракт №28/06/03-ЕП от 06.03.2023г. с единственным Поставщиком ООО «Гарант-2006».

Цель муниципального контракта: «Благоустройство территории и создания комфортной городской среды по проекту «г. Грайворон – рекреационная зона «Петровская круча» (остров с ротондой)».

Контрольно-счетная комиссия провела контрольные обмеры выполненных работ с привлечением контрольного управления администрации округа, Подрядчика и ответственного за проверку соответствия объемов выполненных работ со стороны Заказчика – управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа.

Расхождений с актами приемки выполненных работ не выявлено.

2. При проверке исполнения муниципального контракта №28/06/03-ЕП от 06.03.2023г. установлено, что подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.

Работы по исполнению муниципального контракта выполнены на 21 день позже указанного в контракте срока.

В связи с этим, Заказчиком направлена Подрядчику претензия об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Сумма неустойки (пени) составляет 240,1 тыс. руб.

Подрядчиком неустойка уплачена 02.10.2023г., платежное поручение №838.

Оборудование детской игровой площадки на острове «Петровская круча» поставлено на бухгалтерский учет.

Заместитель председателя

Контрольно-счетной комиссии

Грайворонского городского округа

Зимовец Т.Н.

08 декабря 2023г.