**Отчет о выполнении муниципальных программ реализуемых на территории Грайворонского городского округа в 2019 году**

На территории Грайворонского городского округа реализуются 14 муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации Грайворонского района от 25 ноября 2019 года №729 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грайворонского городского округа» проведен мониторинг эффективности муниципальных программ Грайворонского района за 2019 год.

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ проведен на основании критериев (достижение показателей конечного и непосредственного результата, освоение денежных средств), их весовых значений и бальных оценок.

**Муниципальная программа 1**

«Развитие кадровой политики Грайворонского городского округа» включает в себя одну подпрограмму:

1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров.

В 2019 году направлено на повышение квалификации 16 человек. Израсходовано 116, 24 тыс. рублей, что составляет 28% от запланированных средств предусмотренных финансированием программы.

Невыполнение плана связано с проведением в 2019 году организационно-штатных мероприятий.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 410,0 тыс. рублей, денежные средства освоены на 28,34% и составил 116,2 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №1 составила 8,6 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 2**

«Развитие образования Грайворонского городского округа» включает в себя пять подпрограмм:

1. Развитие дошкольного образования;

2. Развитие общего образования;

3. Развитие дополнительного образования детей;

4. Развитие системы оценки качества образования;

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило добиться следующих результатов на текущий момент:

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС ДО, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 100%, что соответствует плановому показателю;

- удельный вес обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся организаций составляет 100,0%, что соответствует плановому показателю;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 61,9%, что соответствует плановому показателю;

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18% составляет 94,1%, что выше планового показателя на 120,6%;

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным программам организаций составляет 46%, что выше планового показателя на 106,8%;

- доля образовательных учреждений, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности, наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности составляет 100%, что соответствует плановому показателю;

- уровень ежегодного достижения показателей государственной программы и ее подпрограмм составляет 100%, что соответствует плановому показателю.

Все запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 602036,8 тыс. рублей, денежные средства освоены на 101,52% и составил 61171,7тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №2 составила 9,5 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 3**

«Развитие культуры и искусства Грайворонского городского округа» включает в себя семь подпрограмм:

1. Развитие библиотечного дела;
2. Развитие музейного дела;
3. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество;
4. Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
5. Муниципальная политика в сфере культуры;
6. Развитие молодежной политики;
7. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило добиться следующих результатов на текущий момент:

- количество посещений библиотек на 1000 человек населения составило 570 посещений, что выше запланированного показателя на 116,1%;

- количество посещений музеев на 1000 человек населения составило 670 посещений, что является на уровне прошлого года;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых (муниципальными) учреждениями культуры, в общей численности населения составляет 478, что выше планового показателя на 141,0%;

- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории района составляет 100%, что соответствует плановому показателю;

- доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги в сфере культуры в электронной форме - в течении года обращений не поступало.

Все запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 118985,8 тыс. рублей, денежные средства освоены на 98,61% и составил 117331,6 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №3 составила 9,3 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 4**

«Социальная поддержка граждан в Грайворонском городском округе» включает в себя шесть подпрограмм:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
2. Модернизация и развитие социального обслуживания;
3. Социальная поддержка семьи и детей;
4. Некоммерческие организации;
5. Доступная среда;
6. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило добиться следующих результатов на текущий момент:

- доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области составляет 100%, что соответствует плановому показателю;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения составляет 100%, что соответствует плановому показателю;

- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 75%, что соответствует плановому показателю;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги составляет 5 единиц, что соответствует плановому показателю;

- достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Грайворонском городском округе составляет 100%, что соответствует плановому показателю.

Все запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 211083,6 тыс. рублей, денежные средства освоены на 92,87% и составил 196031,7 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №4 составила 9,0 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 5**

«Развитие физической культуры и спорта в Грайворонском городском округе» включает в себя две подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и массового спорта;

2. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва.

В Грайворонском районе имеется хорошая материальная база для занятий. Функционируют 222 спортивных сооружения: дворец спорта, 19 спортивных залов, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 4 крытых плавательных бассейна, 12 стрелковых тиров, 161 плоскостное спортивное сооружение, из них 31 футбольное поле. Открытые спортивные сооружения, находящиеся в шаговой доступности, пользуются большой популярностью и способны привлекать значительное число людей самого разного возраста.

Выполнение мероприятий подпрограмм позволило добиться следующих результатов на текущий момент:

- доля жителей Грайворонского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 42,8%, что соответствует плановому показателю;

- доля жителей Грайворонского района с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей Грайворонского района с ограниченными возможностями здоровья составила 18%, что соответствует плановому показателю;

- доля обучающихся общеобразовательных учреждений района, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 99,9%, что соответствует плановому показателю;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составил 91,6%, что соответствует плановому показателю.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 54320,4 тыс. рублей, денежные средства освоены на 66,6% и составил 36147,6 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №5 составила 9,3 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 6**

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Грайворонского городского округа» включает в себя 5 подпрограмм:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Грайворонском городском округе;

2. Укрепление правопорядка и безопасности дорожного движения в Грайворонском городском округе;

3. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Грайворонском городском округе;

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Грайворонском городском округе;

5.Противодействие терроризму и экстремизму.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило добиться следующих результатов на текущий момент:

- готовность единой дежурно-диспетчерской службы к действиям по предназначению составляет 100%, что соответствует плановому показателю;

- сокращение количества гибели людей в установленных местах для купания до 1 человека составляет 1, что соответствует плановому показателю. Все выделенные денежные средства 429,4 тыс. рублей были выделены на подготовку и оборудования мест для купания;

- удовлетворенность населения района безопасностью жизни составляет 98,5%.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 8183,0 тыс. рублей, денежные средства освоены на 86,17% и составил 7051 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №6 составила 8,6 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 7**

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Грайворонского городского округа» включает в себя три подпрограммы:

1. Стимулирование развития жилищного строительства;

1. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Грайворон».

В 2018 году обеспеченность населения жильем, на одного жителя составила 26,8 кв.м, что составляет 84,6% от запланированного. Плановый показатель был рассчитан с увеличением ежегодно на 1%-1,1% , в связи с приостановлением строительства на объектах ИЖС показатель не доведен до уровня. Общий объем ввода жилья на территории района составил 11045 кв.м.

Выполнено строительство станции обезжелезивания в с. Ломном , строительство водопроводных сетей в с. Гора-Подол, обеспечен жилищной субсидией 1 ветеран боевых действий, выполнена программа переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда (выделено дополнительное финансирование), Предоставлено 1 жилое помещение категории граждан «дети-сироты».

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 69451,07 тыс. рублей, денежные средства освоены на 196,4% и составил 136402,71 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №7 составила 8,6 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 8**

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» включает в себя две подпрограммы:

1. Совершенствование и развитие дорожной сети;
2. Совершенствование и развитие транспортной системы.

В 2019 году отремонтировано 14,97 км дорог общего пользования местного значения. Для сохранения улично-дорожной сети Грайворонского городского округа выполнен ямочный ремонт площадью 5612,016 кв.м. В результате было освоено 79141,412 тыс. рублей.

Дотации за пассажирские перевозки за 2019 год оплачены полностью в размере 1100 тыс. рублей.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 79900,9 тыс. рублей, денежные средства освоены на 106,63% и составил 85197,31 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №8 составила 9,9 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 9**

«Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Грайворонского городского округа» включает в себя четыре подпрограммы:

1. Поддержка малых форм хозяйственная;
2. Устойчивое развитие сельских территорий;
3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование;
4. Обеспечение реализации Государственной программы.

В 2019 году программой предусмотрено обеспечение охвата льготным кредитованием 24 личных подсобных хозяйства и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.

В связи с возможностью рефинансирования имеющихся кредитов, в текущем году 12 личных подсобных хозяйства погасили льготные кредиты. По этой причине уменьшилась сумма средств, выделенная на погашение процентной ставки. Субсидии израсходованы в полном объеме (перечислены непосредственно на счета кредиторов).

На основании предоставленного в департамент АПК сводного списка очередников на социальную выплату по улучшению жилищных условий, выделена социальная выплата 3 застройщикам в сумме 2925,0 тыс.рублей.

В связи с увеличением дотаций из областного бюджета по подпрограмме «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» внесены изменения в муниципальную программу и добавлены расходы по обустройству существующих контейнерных площадок. На эти цели из местного бюджета выделено 11553,9 тыс. рублей.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 14904,9 тыс. рублей, денежные средства освоены на 103,7% и составил 15455,65 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №9 составила 8,6 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 10**

«Развитие информационного общества в Грайворонском городском округе» включает в себя две подпрограммы:

1. Развитие информационного общества;
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2019 году проведены мероприятия по модернизации и развитии инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Грайворонского городского округа. На услуги связи израсходовано 868571 рубль, на программное обеспечение – 412768 рублей, на защиту информации 96491 рубль, расходы на материально-техническое обеспечение составили 1413375 рублей. Всего израсходовано 2791205 рублей, что составляет 74% от запланированных средств предусмотренных финансированием программы. Невыполнение плана связано с экономий после проведения электронных аукционов.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 3767,8 тыс. рублей, денежные средства освоены на 74,08% и составил 2791,2 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №10 составила 9,5 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 11**

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Грайворонском Городском округе» включает в себя три подпрограммы:

1. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности;
2. Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства;
3. Улучшение условий и охраны труда.

В ходе реализации Программы «500/10 000» на территории Грайворонского городского округа в Реестр инвестиционных проектов включено 20 проектов с общим объемом инвестиций 334,976 млн. рублей. Основным видом экономической деятельности хозяйствующих субъектов является сельское хозяйство. По состоянию на 1 января 2019 года освоено инвестиций 245,049 млн. рублей и создано 52 рабочих места.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 465,0 тыс. рублей, денежные средства освоены на 95,48% и составил 444,0 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №11 составила 8,3 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 12**

«Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа» включает в себя 1 подпрограмму:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий соответствующего функционального назначения Грайворонского городского округа.

В рамках подпрограммы выполнено благоустройство двух общественных территорий (спортивно-парковая зона с.Головчино «Сквер спортивный», Парк Головчинского ЦКР, территория объектов отдыха и прогулок «Парк В.Г. Шухова») и четырех дворовых территорий в г. Грайвороне (ул. Кирова, 34, ул.Кирова, 38, ул. Мира, 26а, ул.Ленина, 13).

Грайворонский городской округ стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, по итогам конкурса в 2019 году благоустроена Рекреационная зона прибрежной территории р. Ворскла в г.Грайворон (Петровская круча).

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 84200,0 тыс. рублей, денежные средства освоены на 100,0% и составил 84200,0 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №2 составила 10 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 13**

«Комплексное благоустройство территории Грайворонского городского округа» включает в себя 1 подпрограмму:

1. Комплексное благоустройство территории Грайворонского городского округа.

В рамках реализации программы было выделено дополнительное финансирование в сумме 5576,1 тыс.руб. на внеплановые расходы, в том числе: благоустройство населенных пунктов городского округа, вывоз твердых коммунальных отходов с территорий кладбищ, зон отдыха, пляжей, парков, доставку, сборку и транспортировку контейнеров сбора твердых коммунальных отходов, ремонт подъездных путей, тротуарной плитки, консервирование объектов памятников архитектуры и прочее.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 29098,8 тыс. рублей, денежные средства освоены на 113,66% и составил 33073,4 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №13 составила 9,9 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

**Муниципальная программа 14**

«Развитие общественного самоуправления на территории Грайворонского городского округа на 2019-2021 годы» включает в себя 1 подпрограмму:

1. Формирование системы общественного самоуправления на территории Грайворонского городского округа.

Финансирование мероприятий проекта в 2019 году осуществлялось в соответствии с планом.

В рамках Программы на территории округа были проведены:

- Конкурс проектов ТОС;

- Конкурс на звание «Лучший ТОС».

Конкурсы проводились с 01 июня 2019 года по 31 августа 2019 года. 19 сентября 2019 года на Съезде представителей общественного самоуправления Грайворонского городского округа победители и призеры конкурсов торжественно награждены денежными сертификатами на развитие ТОС.

Лучшим ТОС Грайворонского городского округа стал ТОС «Дорогощь -2» (сертификат на сумму 30,0 тыс. рублей). Призером стал ТОС «Луч» села Доброивановка (сертификат на сумму 25,0 тыс. рублей).

Победителем конкурса проектов стал ТОС «Успех» села Замостье (сертификат на сумму 95,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Замостье - территория спорта»).

Призеры конкурса ТОС «Дружба» село Безымено (сертификат на сумму 25,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Благоустройство сценической площадки»); ТОС «Дружба» село Новостроевка Первая (сертификат на сумму 25,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Благоустройство детской площадки»).

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 200,0 тыс. рублей, денежные средства освоены на 100,0% и составил 200,0 тыс. рублей.

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы №2 составила 9,5 баллов. Реализация муниципальной программы эффективная.

На реализацию муниципальных программ в Грайворонском городском округе из бюджетов всех уровней было запланировано 1277008,07 тыс. рублей в том числе:

Федеральный бюджет – 109575,5 тыс.рублей;

Областной бюджет – 617695,7 тыс. рублей;

Местный бюджет – 496259,0 тыс. рублей;

Иные источники – 53477,87 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных программ в Грайворонском городском округе из бюджетов всех уровней было освоено 1325614,08 тыс. рублей, что составило 97,7% от планового показателя в том числе:

Федеральный бюджет – 146562,25 тыс.рублей, 113,75% от запланированного;

Областной бюджет – 624843,54 тыс. рублей, 101,16% от запланированного;

Местный бюджет – 483503,39 тыс. рублей, 97,43% от запланированного;

Иные источники – 46492,6 тыс. рублей, 86,94% от запланированного.

В 2019 году по проведенной итоговой оценке эффективности все муниципальные программы Грайворонского района реализовались эффективно, итоговой оценкой от 8 до 10 баллов.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Кабулова Галина Викторовна

8(47261) 4-58-77