**Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022-2025 годы**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия в 2022 году** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1. Образование** | | | | |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1.1 | Помощь в получении из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах у индивидуальных предпринимателей, а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022 – 2025 годы | Помощь в получении из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах ,а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям ,оказывающим данную услугу, не оказывалась ввиду отсутствия частных дошкольных образовательных организаций. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.2 | Оказание информационной поддержки в получении из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2022 – 2025 годы | Обращения по поводу получения из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и предпринимателей не поступали. Частных дошкольных образовательных организаций нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Обращений по поводу консультационной помощи в регистрации и лицензирования частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей не было. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.4 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта "Содействие занятости населения" национального проекта "Демография" | 2022 – 2023 годы | Частных дошкольных образовательных организаций на территории городского округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Частных дошкольных образовательных организаций на территории городского округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.8 | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | Частных дошкольных образовательных организаций на территории городского округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| **1.2.** | **Рынок услуг общего образования** | | | |
| 1.2.1 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора общего образования | 2022 – 2025 годы | Муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора общего образования не создавалось | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.2.2 | Организация участия частных организаций общего образования в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | Частных организаций общего образования на территории городского округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности негосударственных организаций общего образования | 2022 – 2025 годы | Негосударственных организаций общего образования на территории городского округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| **1.3** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1.3.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.4 | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 - 2025 годы | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования выполнена (30% от общего количества обучающихся). | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.5 | Проведение регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022 – 2025 годы | С 24 июня 2022 года проходил VIII областной конкурс адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. В нём приняли участие два образовательных учреждения городского округа: МБУ ДО «ЦДТ» и МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.6 | Организация участия представителей организаций частной формы собственности сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей на территории городского округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей на территории городского округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** | | | |
| 2.1.1 | Размещение информации о деятельности Грайворонской центральной районной больницы на официальном сайте http://grayvoron-crb.belzdrav.ru/ в сети Интернет | 2022 – 2025 годы | Информация на сайте актуализируется на постоянной основе | ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2.2.1 | Привлечение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Грайворонского городского округа | 2022 – 2025 годы | По состоянию на 30.12.2022 года в сельской местности осуществляют деятельность 4 аптечных учреждения. Во 2 полугодии 2022 года в селе Головчино ООО «Меркурий» открыло новую аптеку. Информация о наличии аптек и аптечных пунктов на территории Грайворонского городского округа размещена на сайте администрации в разделах «Предпринимательство» и «Защита прав потребителей» | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| **2.3** | **Рынок социальных услуг** | | | |
| 2.3.1 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Информация о возможности оказания социальных услуг (сиделок, по уходу за пожилыми одинокими людьми и т.д.) субъектами бизнеса, о возможности получения государственных субсидий на данные виды деятельности размещена на официальном сайте управления социальной защиты населения городского округа  (http://усзн-грайворон.рф/) | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| 2.3.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2022 – 2025 годы | Информация для помощи в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа размещена на официальных сайтах управления социальной защиты населения городского округа (http://усзн-грайворон.рф/) и МБУСОССЗН «Комплексного центра социального обслуживания населения» Грайворонского городского округа (http://kcgrayvoron.ru/) | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | |
| 3.1.1 | Наличие на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2022 – 2025 годы | Полный перечень ресурсоснабжающих организаций размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zhkh-i-blagoustroystvo/?cur\_cc=1554&curPos=72 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 3.2.1 | Информирование жителей городского округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2022 – 2025 годы | Жителей городского округа информируют путем проведения общих собраний, раздачи информационных листовок, публикации информации на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа, в соцсетях | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров жителей городского округа о преимуществе раздельного сбора мусора | 2022 – 2025 годы | В течение 2022 года информация о преимуществах раздельного сбора мусора размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа и в соцсетях | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | По программе на 2022 год объектов по округу нет | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.3.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 – 2025 годы | По программе на 2022 год объектов по округу нет | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.3.3 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных органами местного самоуправления информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | По программе на 2022 год объектов по округу нет | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | Проведено 2 конкурса | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** | | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | Издано решение Совета депутатов Грайворонского городского округа от 24 февраля 2022 года №495 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Грайворонского городского округа» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий администрацией городского округа по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского городского округа находится 43 гражданских захоронения (кладбищ). Управлением муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации округа проведены работы по постановке на кадастровый учет 43 земельных участков для размещения гражданских захоронений (кладбищ). | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории городского округа | 2022 – 2025 годы | Реестр индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, актуализирован по состоянию на 1.01.2023 года | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.5.4 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронение, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 2025 год | - | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.5.5 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; доведение до населения информации, в том числе с использованием средств массовой информации о создании в области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | 2023 - 2025 годы | - | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **4. Топливно-энергетический комплекс** | | | | |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | |
| 4.1.1 | Размещение информации об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных на официальном сайте органов местного самоуправления | 2022-2025 годы | В январе 2022 года на сайте администрации Грайворонского городского округа в разделе «ЖКХ и благоустройство» размещена информация о тарифах на 2022 год субъектов естественных монополий.  В декабре 2022 года размещена информация Управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области о тарифах на коммунальные услуги на 2023 год.  https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zhkh-i-blagoustroystvo/dokumenty-2\_8698.html | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 4.1.2 | Организация учета мнения потребителей, задействованных в рамках общественного совета при Комиссии по регулированию цен и тарифов в Белгородской области, при принятии решения об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий | 2022-2025 годы | В январе 2022 года закончилось проведение анкетирования по вопросам оказания услуг на товары субъектов естественных монополий 31 потребителя, в том числе: 5 студентов, 4 - работники по найму; самозанятые – 7 человек, пенсионеры – 4 человека, безработных – 5 человек, предпенсионного возраста – 6 человек. Результаты анкетирования направлены в министерство экономического развития и промышленности области.  В декабре 2022 года проведено второе анкетирование 31 потребителя. Результаты опроса-голосования направлены на министерство экономического развития и промышленности области (исх. письмо от 28.12.2022 года №26-2-08/3965) | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** | | | |
| 4.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов в городском округе | 2022-2025 годы | Информационно-консультационная помощь оказывается по мере поступления организационных вопросов и необходимости их решения | Управление экономического развития  администрации Грайворонского городского округа |
| 4.2.2 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов в городском округе | 2022-2025 годы | Мониторинг организаций, осуществляющих деятельность на авто- и газозаправочных станциях городского округа проводится 2 раза в год (по состоянию на 1 января, на 1 июля) и по мере получения запросов от вышестоящих организаций.  По состоянию на 1.01.2023 года на территории городского округа функционируют 6 АЗС и АГЗС. | Управление экономического развития  администрации Грайворонского городского округа |
| 4.2.3 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа перечня автозаправочных станций | 2022-2025  годы | Дислокации автозаправочных станций по данным мониторинга по состоянию на 1.07.2022 года и на 01.01.2023 года размещены в 2022 году на сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей»  https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zaschita-prav-potrebiteley/ | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| **4.3 Рынок газомоторного топлива** | | | | |
| 4.3.1 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями городского округа на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области" | 2022 - 2024 годы | Переоборудования транспортных средств на использование метана бюджетными организациями городского округа не производилось. Вновь поступившие в 2022 году в учреждения образования городского округа новые школьные автобусы заправляются бензином. | Управление экономического развития  администрации Грайворонского городского округа |
| 4.3.2 | Информирование об оказании финансовой, информационно-методической поддержки организациям-инвесторам АГНКС, пунктам по техническому обслуживанию и переоборудованию, владельцам транспортных средств, о предоставлении налоговых льгот организациям-инвесторам АГНКС, владельцам транспортных средств | 2022 - 2024 годы | На территории городского округа осуществляет деятельность по продаже природного газа (метана) ООО «Метановая региональная компания». Осуществляют деятельность 32 станции технического обслуживания автомобилей. О мерах финансовой поддержки, кредитных продуктах банков информация предоставлялась в течение 2022 года | Управление экономического развития  администрации Грайворонского городского округа |
|  |  |  |  |  |
| **5. Транспортно - логистический комплекс** | | | | |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**  **регулярных перевозок** | | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | Заключён муниципальный контракт от 26 декабря 2022 г.  N0126600001522000214/2023 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией городского округа при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 – 2025 годы | Постоянное взаимодействие администрации Грайворонского городского округа с перевозчиком ООО «Грайворонское ТП» по вопросам изменения регулируемых тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учётом интересов потребителей | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Изменение вида регулярных перевозок не планируется. Муниципальные маршруты регулярных перевозок не отменялись. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Нормативные и правовые акты разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте администрации Грайворонского городского округа https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.5 | Ведение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещён на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа <https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/> в разделе «ЖКХ и благоустройство» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Мониторинг пассажиропотока ведётся постоянно | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.7. | Проведение совместных мероприятий с органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022 – 2025 годы | Совместные мероприятия по выявлению на территории Грайворонского городского округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства, не проводились | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** | | | |
| 5.2.1 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси | 2022-2025  годы | Полномочия имеются у министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.2.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа перечня организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2022-2025 годы | Полномочия имеются у министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | |
| 5.3.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, и размещение его на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области | 2022 – 2025 годы | Предприятия, оказывающие услуги по ремонту автотранспортных средств, включены в дислокацию предприятий бытового обслуживания населения Грайворонского городского округа по состоянию на 30 декабря 2022 года. Дислокация размещена на сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей» http://www.graivoron.ru/deyatelnost/zashita-prav-potrebitelej/ | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.3.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области нормативных правовых актов, регулирующих сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию | 2022 – 2025 годы | Информация об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2022 год размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей»  (http://www.graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2020/2/10/o-plate-za-tehnicheskij-osmotr-na-2020-goddoc.pdf) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.3.3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 – 2025 годы | Консультации оказываются при наличии обращений | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| **6. IT-комплекс** | | | | |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | |
| 6.1.1 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи | 2022 **–** 2025 годы | Обращения рассматриваются по мере поступления запроса | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.1.2 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов Грайворонского городского округа | 2022 – 2025 годы | Мониторинг подключения к сети Интернет ведется | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.1.3 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022 – 2025 годы | Заявок на строительство сооружений для оказания услуг связи в течение года не поступало | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.1.4 | Ведение реестра населенных пунктов, обеспеченных магистральными каналами связи на основе волоконно-оптических линий связи | 2022 – 2025 годы | Реестр ведется | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** | | | |
| 6.2.1 | Реализация проекта «IТ-классы» | 2022-2025  годы | На территории Грайворонского городского округа в рамках проекта «IТ-классы» в школах продолжают работать такие классы в МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» и МБОУ «Гора-Подольская СОШ». В 2022 году такой класс открыт на базе МБОУ «Добросельская ООШ». Всего приспособлено 11 кабинетов для изучения предметов «Информатика» и «Математика» с укомплектованием персональными компьютерами | Управление образования  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.2.2 | Размещение на сайте органов местного самоуправления перечня организаций частной формы собственности, оказывающих IT- услуги на территории Грайворонского городского округа | 2022-2025 годы | Информация размещена на сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей» | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
|  | **7. Строительный комплекс** | | | |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства** | | | |
| 7.1.1 | Реализация региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь-ИЖС», «Новая жизнь-районы области» | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского городского округа проекты не разрабатывались. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.1.2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022 – 2025 годы | Реализовано. Получить услуги в градостроительной сфере в электронном виде можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.1.3 | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Белгородской области | 2022 – 2025 годы | При выдаче разрешения на строительство ведется проверка проекта жилого дома на соответствие Стандарту качества жилья на территории Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.1.4 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере строительства | 2022 – 2025 годы | Участие не принимали. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | |
| 7.2.1 | Проведение обучающих семинаров-совещаний с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2022 – 2025 годы | При возникновении вопроса получения разрешения на строительство с застройщиком проводится подробная консультация по прохождению процедур для получения разрешения. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.2.2 | Реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | До декабря 2022 года | Специалисты управления приняли участие в тестировании интернет - сервиса Региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **7.3** | **Рынок производства кирпича** | | | |
| 7.3.1 | Работа с предприятиями по внесению информации об отпускных ценах на строительные материалы, изделия и конструкции на сайт органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского городского округа осуществляет деятельность предприятие по производству кирпича ООО «Родина». Отпускная оптовая цена за 1 шт. кирпича составляет 8,0 рублей. На предприятии налажен сбыт продукции и не нуждается в рекламе. | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 7.3.2 | Информирование предприятий о возможности получения государственной поддержки в соответствии с законодательством субъекта о государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории субъекта | 2022 – 2025 годы | Все субъекты МСП информируются на постоянной основе о возможности получения государственной (областной) поддержки. В настоящее время ООО «Родина» не заинтересовано в государственной (областной) инвестиционной поддержке. | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
|  |  |  |  |  |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | |
| 7.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2022 – 2025 годы | Муниципальные закупки на выполнение кадастровых и землеустроительных работ проводятся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.2 | Упрощение процедур согласования администрацией Грайворонского городского округа схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ | 2022 – 2025 годы | Согласование администрацией Грайворонского городского округа схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий осуществляется в соответствии с административным Регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденном постановлением администрации Грайворонского городского округа от 10.04.2019 года № 215. Кроме того, в целях сокращения сроков предоставления вышеуказанной муниципальной услуги успешно реализован бережливый проект «Оптимизация муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или на кадастровой карте», в результате чего сокращено время протекания процесса на 59%. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.3 | Организация и выполнение на территории городского округа комплексных кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | На территории округа в 2022 году комплексные кадастровые работы проводились в отношении 47 кадастровых кварталов на общую сумму 6 973,1 тыс. руб., в 2023 году планируется проведение комплексных кадастровых работ в отношении 17 кадастровых кварталов на общую сумму 1 055,0 тыс. руб,, в 2024 году – в отношении 7 кадастровых кварталов на общую сумму 4 250,0 тыс. руб. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского городского круга постоянно проводится работа с правообладателями объектов недвижимости по поводу установления границ земельных участков и объектов капитального строительства путём дворового обхода специалистами сельских территориальных администраций. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.5 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории городского округа | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского городского округа организована работа по размещению в средствах массовой информации публикаций по вопросам проектов межевания и кадастровой деятельности. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| **7.5 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | |
| 7.5.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022 - 2025 годы | На уровне городского округа не проводится | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.5.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022 - 2025 годы | На уровне городского округа не проводится | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.5.3 | Проведение мероприятий по сокращению количества организаций государственной и (или) муниципальной форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2022 - 2025 годы | На уровне городского округа не проводится | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.5.4 | Проведение совещаний, обучающих семинаров с подрядными организациями - потенциальными участниками закупок по рассмотрению изменений законодательства, проблемных аспектов участия в электронных аукционах, оказание помощи в формировании первичных пакетов документов, необходимых для регистрации на электронных площадках, освещение порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них | 2022 - 2025 годы | Обучение проводится с каждой подрядной организацией индивидуально | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
|  | **8. Агропромышленный комплекс** | | | |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 8.1.1 | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений округа и области | 2022 – 2025 годы | Направлены информационные письма СППСК «Сельские продукты», СПоПК «Грайворонский фермер» о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений округа и области.  Создан реестр потенциальных участников малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия. | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| 8.1.2 | Реализация проектов по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории городского округа | 2022 – 2025 годы | Кооперативы Грайворонского городского округа оповещены о проведении конкурса в 2022 году по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы кооперативов в рамках Государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»  (начало приема заявок и документов: 22 августа 2022 года) | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| 8.1.3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам городского округа | 2022 – 2025 годы | II-й Всероссийский бизнес-форум «Организация системы сбыта продукции субъектов МСП в АПК» (30 ноября 2022 года)  Семинар "Разработка технологических карт выращивания овощей борщевой группы и закрытого грунта в разрезе муниципальных образований с учётом климатических особенностей Белгородской области" (14 декабря 2022 года).  Обучающий семинар «Организация учётной политики и ведение бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кооперативах» (13-15 декабря 2022 г.) | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** | | | |
| 8.2.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий городского округа | 2022 - 2025 годы | Продажа 78 голов племенных нетелей | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| 8.2.2 | Размещение на сайте актуальной информации о доступных мерах поддержки племенных предприятий области и порядке ее получения | 2022 - 2025 годы | О доступных мерах поддержки племенных предприятий городского округа и порядку ее получения информирование осуществляется персонально в отношении трех племенных хозяйств ООО «Грайворонская молочная компания», ЗАО «Большевик», ООО «Молочник» | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| **8.3** | **Рынок семеноводства** | | | |
| 8.3.1 | Участие в научно-практических конференциях по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2022 - 2025 годы | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные направления научных исследований для интенсификации сельскохозяйственного производства» (22-23 июня 2022 года) | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| **9. Иные рынки** | | | | |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 9.1.1 | Выявление и осуществление в установленном законодательством порядке демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | На территории округа проводятся квартальные обходы с целью выявления незаконных рекламных конструкций.  В 2022 году на территории округа не выявлены незаконные установки рекламных конструкций. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Размещено на сайте администрации городского округа в разделе «ЖКХ и благоустройство» https://graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2019/2/13/reshenie-117-o-pravilah-blagoustrojstva-nov.pdf | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2022 – 2025 годы | Торги не проводятся. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.4. | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории городского округа, не включенных в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа | 2022 – 2025 годы | Установка и эксплуатация рекламных конструкций, не включенных в схему размещения на территории городского округа, не допускается. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.5. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | Информация размещена на сайте администрации городского округа в разделе «ЖКХ и благоустройство» https://graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2019/12/27/reshenie-270-blagoustrojstvo-2.doc | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** | | | |
| 9.2.1 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение препятствования в реализации гражданами права выбора организации для получения пенсий и иных социальных выплат | 2022 – 2025 годы | При подаче заявления на получение жителем городского округа социальных выплат указывается счет для перечисления самим заявителем по его желанию | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| 9.2.2 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления администрацией городского округа подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2022 – 2025 годы | Организации самостоятельно выбирают кредитные организации.  В ходе рабочих встреч проводятся разъяснительные работы, направленные на недопущение направления подведомственным учреждениям указаний о необходимости получения отдельных услуг или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» |
| 9.3 Рынок туристических услуг | | | | |
| 9.3.1 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере сельского туризма | 2022-2025  годы | Проведено 6 семинаров, 8 совещаний, 4 круглых стола. Приняли участие в областном конкурсе «Стандарт гостеприимства Белогорья». В номинации «Лучший объект туристического показа» - участники ИП Глава КФХ Иванов А.Ю., МКУК «Грайворонский краеведческий музей». В номинации «Лучший объект сельского туризма» - участники ООО «Рой» Просветова Е.А. | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа |
| 9.3.2 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории городского округа | 2022 - 2025 годы | Туристический Губернаторский проект «К соседям в гости!» на территории Грайворонского городского округа (06.05.2022г., 09.06.2022г., 23.09.2022г., 06.10.2022г., 180 человек приняли участие). | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа |
| 9.3.3 | Развитие гастрономического туризма на территории Грайворонского городского округа | 2022-2025  годы | Масленица гастрономическая «#PRиПек» г. Грайворон (09.03.2022г. – 90 чел.);  Туристический экспресс-маршрут «СельскийБранч» на территории Грайворонского городского округа (16.06.2022 г. - 130 человек);  II Открытый гастрономический праздник «Безыменская краюшка» с. Безымено (02.07.2022 г. - 120 человек);  II Открытый гастрономический обрядовый праздник кумовьёв «Кумины кнышики» с. Почаево, туристический комплекс «Хутор на Гранях» (22.07.2022 г. - 230 человек);  V Открытый гастрономический фестиваль Грайворонского городского округа «Шатохинская трапеза» с. Дунайка (11.09.2022 г. -180 человек);  III Открытый брендовый гастрономический фестиваль «Иванолисичанские капустУшки» с. Ивановская Лисица (14.10.2022 г. – 75 человек) | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа |
| 9.3.4 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет проводимых на территории городского округа событийных мероприятий | 2022 - 2025 годы | Подготовлены видеоролики, информация размещена на сайтах учреждений культуры и туризма, в социальных сетях Центра молодежных инициатив, в статьях СМИ, радио и телевидении Белгородской области, информация направлялась туроператорам и турфирмам области. | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа |
| **9.4** | **Рынок услуг в сфере торговли** | | | |
| 9.4.1 | Организация нестационарной торговли на территории Грайворонского городского округа | 2022 - 2025 годы | На территории городского округа продолжают работу 3 ярмарки, проводимые на постоянной основе: ООО «Универсал» - в г. Грайвороне и с. Головчино, ЗАО «Параллель» - в г. Грайвороне. Предоставляются 318 торговых мест для размещения нестационарной торговли. ООО «Универсал», подавшее заявки в мае 2022 года на организацию ярмарочной торговли, получило очередные разрешения на проведение 2 ярмарок на постоянной основе сроком на один год. ЗАО «Параллель», подавшее заявку в декабре 2022 года на организацию ярмарочной торговли, получило очередное разрешение на проведение ярмарки на постоянной основе сроком на пять лет. | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 9.4.2 | Актуализация реестра схем размещения нестационарных торговых объектов и направление информации в министерство сельского хозяйства и продовольствия области | 2022 - 2025 годы | В 2022 году реестр схем размещения нестационарных объектов не актуализировался | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 9.4.3 | Размещение на официальных сайтах нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022 - 2025 годы | Нормативно-правовые акты размещены на сайте в разделе «Предпринимательство»  https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/predprinimatelstvo/?cur\_cc=1508&curPos=9 | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 9.4.4 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли на территории городского округа | 2022 - 2025 годы | Информация для субъектов бизнеса о правилах осуществления нестационарной торговли размещена на сайте администрации Грайворонского городского округа в разделе «Предпринимательство»  <https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/predprinimatelstvo/?cur_cc=1508&curPos=9>  В 2022 году после получения консультационной помощи 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Перунов В.В., ИП Якушева О.Б.) получили по социальным контрактам 250 тыс. руб. и 350 тыс. руб. соответственно) на развитие бизнеса по работе нестационарных объектов торговли в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах городского округа | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |