Отчет №1

Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках 
Грайворонского муниципального округа на 2022-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия в 1 полугодии 2025 года | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |
| 1.1 | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1.1 | Помощь в получении из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах у индивидуальных предпринимателей, а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022 – 2025 годы | Помощь в получении из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах, а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу, не оказывалась ввиду отсутствия частных дошкольных образовательных организаций. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.1.2 | Оказание информационной поддержки в получении из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2022 – 2025 годы | Обращения по поводу получения из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и предпринимателей не поступали. Частных дошкольных образовательных организаций нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.1.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Обращений по поводу консультационной помощи в регистрации и лицензирования частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей не было. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.1.4 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография» | 2022 – 2023 годы | Частных детских садов на территории муниципального округа не имеется | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.1.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Частных дошкольных образовательных организаций на территории муниципального округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.1.8 | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | Частных дошкольных образовательных организаций на территории муниципального округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.2. | Рынок услуг общего образования |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора общего образования | 2022 – 2025 годы | Муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора общего образования не создавалось | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.2.2 | Организация участия частных организаций общего образования в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | Частных организаций общего образования на территории муниципального округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности негосударственных организаций общего образования | 2022 – 2025 годы | Негосударственных организаций общего образования на территории муниципального округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3.4 | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Грайворонском муниципальном округе реализована | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3.5 | Проведение регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022 – 2025 годы | Участие в региональном конкурсе не принимали | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3.6 | Организация участия представителей организаций частной формы собственности сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей на территории муниципального округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей на территории муниципального округа нет. | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2. Здравоохранение и социальная защита населения |  |  |  |  |
| 2.1 | Рынок медицинских услуг |  |  |  |
| 2.1.1 | Размещение информации о деятельности Грайворонской центральной районной больницы на официальном сайте http://grayvoron-crb.belzdrav.ru/ в сети Интернет | 2022 – 2025 годы | Информация о деятельности Грайворонской центральной районной больницы на сайте в сети Интернет актуализируется на постоянной основе | ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» |
| 2.2 | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |
| 2.2.1 | Привлечение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | По состоянию на 01.07.2025 года в сельской местности осуществляют деятельность 4 аптечных учреждения. Информация о наличии аптек и аптечных пунктов на территории Грайворонского муниципального округа размещена на сайте администрации в разделах «Предпринимательство» и «Защита прав потребителей» | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.3 | Рынок социальных услуг |  |  |  |
| 2.3.1 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Информация о возможности оказания социальных услуг (сиделок, по уходу за пожилыми одинокими людьми и т.д.) субъектами бизнеса, о возможности получения государственных субсидий на данные виды деятельности размещена на официальном сайте управления социальной защиты населения муниципального округа (http://усзн-грайворон.рф/) | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.3.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2022 – 2025 годы | Информация для помощи в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального округа размещена на официальных сайтах управления социальной защиты населения муниципального округа (http://усзн-грайворон.рф/) и МБУСОССЗН «Комплексного центра социального обслуживания населения» Грайворонского муниципального округа (http://kcgrayvoron.ru/) | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3. Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |
| 3.1 | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) |  |  |  |
| 3.1.1 | Наличие на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2022 – 2025 годы | Полный перечень ресурсоснабжающих организаций размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zhkh-i-blagoustroystvo/?cur_cc=1554&curPos=72 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.2 | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| 3.2.1 | Информирование жителей муниципального округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2022 – 2025 годы | Жителей муниципального округа информируют путем проведения общих собраний, раздачи информационных листовок, публикации информации на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа, в социальных сетях. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров жителей муниципального округа о преимуществе раздельного сбора мусора | 2022 – 2025 годы | Информирование проводилось на общих собраниях собственников жилья и сходах граждан. Также информация о преимуществах раздельного сбора мусора размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа и в социальных сетях | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.3 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств на 2025 год не запланированы | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.3.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 – 2025 годы | Проводились общие собрания собственников многоквартирных домов | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.3.3 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных органами местного самоуправления информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | В первом полугодии 2025 года своевременно размещаются данные в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.4 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | Заявки на конкурс не подавались | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.5 | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | Решение Совета депутатов Грайворонского муниципального округа от 26.02.2025 года №222 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Грайворонского муниципального округа в 2025 году» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий администрацией муниципального округа по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа по состоянию на 01.07.2025 г. находится 41 гражданское захоронение (кладбище). Управлением муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации муниципального округа проведены работы по постановке на кадастровый учет 43 земельных участков для размещения гражданских захоронений (кладбищ). | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Реестр индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, актуализирован по состоянию на 01.07.2025 года | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.5.4 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронение, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 2025 год | Реализация в 2026 году | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.5.5 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; создание по результатам такой инвентаризации и ведение реестра кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг; доведение до населения информации, в том числе с использованием средств массовой информации о создании названных реестров | 2023 - 2025 годы | Проведение работ запланировано на 2026 год | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4. Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |
| 4.1 | Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |  |  |  |
| 4.1.1 | Размещение информации об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных на официальном сайте органов местного самоуправления | 2022-2025 годы | Размещено в январе 2025 года на сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа в разделе «ЖКХ и благоустройство» - «Тарифы» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.1.2 | Организация учета мнения потребителей, задействованных в рамках общественного совета при Комиссии по регулированию цен и тарифов в Белгородской области, при принятии решения об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий | 2022-2025 годы | Сводная информация по анкетированию потребителей товаров и услуг проанализирована и направлена на министерство экономического развития и промышленности области. В декабре 2024 года проведено анкетирование потребителей городского округа на предмет удовлетворенности ценовой политикой на услуги и товары субъектов естественных монополий. В анкетировании приняли участие 65 жителей муниципального округа. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.2 | Рынок нефтепродуктов |  |  |  |
| 4.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов в муниципальном округе | 2022-2025 годы | Информационно-консультационная помощь оказывается по мере поступления организационных вопросов и необходимости их решения | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.2.2 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов в муниципальном округе | 2022-2025 годы | Мониторинг организаций, осуществляющих деятельность на авто- и газозаправочных станциях муниципального округа проводится 2 раза в год (по состоянию на 1 января, на 1 июля) и по мере получения запросов от вышестоящих организаций. По состоянию на 1.07.2025 года на территории муниципального округа функционируют 4 АЗС и 1 АГЗС. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.2.3 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа перечня автозаправочных станций | 2022-2025 годы | Дислокации автозаправочных станций по данным мониторинга по состоянию на 1.01.2025 года и на 01.07.2025 года размещена на сайте администрации муниципального округа в разделе «Защита прав потребителей» https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/ | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.3. Рынок газомоторного топлива |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями муниципального округа на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» | 2022 - 2024 годы | В связи с оперативной обстановкой в 1 полугодии 2025 года переоборудование транспортных средств на использование метана бюджетными организациями муниципального округа не производилось. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.3.2 | Информирование об оказании финансовой, информационно-методической поддержки организациям-инвесторам АГНКС, пунктам по техническому обслуживанию и переоборудованию, владельцам транспортных средств, о предоставлении налоговых льгот организациям-инвесторам АГНКС, владельцам транспортных средств | 2022 - 2024 годы | На территории муниципального округа осуществляет деятельность по продаже природного газа (метана) ООО «Метановая региональная компания» - в городе Грайвороне, ул. Тарана, 1-г функционирует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция АГНКС – 140. На 01.07.2025 г. осуществляют деятельность 39 станции технического обслуживания и ремонта транспортных средств. О мерах финансовой поддержки, кредитных продуктах банков, возможности получения по социальному контракту денежных средств информация предоставлялась в течение 1 полугодия 2025 года было выдано 2 социальных контракта. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5. Транспортно - логистический комплекс |  |  |  |  |
| 5.1 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | На первое полугодие 2025 г. заключён муниципальный контракт от 24 декабря 2024 г. №0126600001524000127/2025 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией муниципального округа при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 – 2025 годы | Осуществляется постоянное взаимодействие администрации Грайворонского муниципального округа с перевозчиком ООО «Грайворонское ТП» по вопросам изменения регулируемых тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учётом интересов потребителей | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: - об изменении вида регулярных перевозок; - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок. | 2022 – 2025 годы | Изменение вида регулярных перевозок не планируется. Муниципальные маршруты регулярных перевозок не отменялись. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и муниципальных округов нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Нормативные и правовые акты разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте администрации Грайворонского муниципального округа https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ в разделе «ЖКХ и благоустройство» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.1.5 | Ведение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещён на официальном сайте администрации Грайворонского муниципального округа https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ в разделе «ЖКХ и благоустройство» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Мониторинг пассажиропотока ведётся на постоянной основе | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.1.7. | Проведение совместных мероприятий с органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022 – 2025 годы | Совместные мероприятия по выявлению на территории Грайворонского муниципального округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства, не проводились | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.2 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  |  |  |
| 5.2.1 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси | 2022-2025 годы | Полномочия находятся у министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.2.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа перечня организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2022-2025 годы | Полномочия находятся у министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.3 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |
| 5.3.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, и размещение его на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2022 – 2025 годы | Предприятия, оказывающие услуги по ремонту автотранспортных средств, включены в дислокацию предприятий бытового обслуживания населения Грайворонского муниципального округа по состоянию на 1 июля 2025 года. Дислокации размещены на сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей» http://www.graivoron.ru/deyatelnost/zashita-prav-potrebitelej/ | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.3.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области нормативных правовых актов, регулирующих сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию | 2022 – 2025 годы | Информация об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей» (https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zaschita-prav-potrebiteley/dokumenty1_12279.html) | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.3.3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 – 2025 годы | Консультации оказываются при наличии обращений | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 6. IT-комплекс |  |  |  |  |
| 6.1 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |
| 6.1.1 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи | 2022 – 2025 годы | Обращения рассматриваются по мере поступления запроса | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 6.1.2 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Мониторинг подключения к сети Интернет ведется на постоянной основе. В 1 полугодии 2025 года подключение не осуществлялось | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 6.1.3 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022 – 2025 годы | Заявок на строительство сооружений для оказания услуг связи в течение 1 полугодия 2025 года не поступало. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 6.1.4 | Ведение реестра населенных пунктов, обеспеченных магистральными каналами связи на основе волоконно-оптических линий связи | 2022 – 2025 годы | Реестр ведется и актуализируется ежеквартально | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 6.2 | Рынок IT-услуг |  |  |  |
| 6.2.1 | Реализация проекта «IТ-классы» | 2022-2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа в рамках проекта «IТ-классы» в школах продолжают работать дистанционно такие классы в МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» и МБОУ «Гора-Подольская СОШ». Всего приспособлено 11 кабинетов для изучения предметов «Информатика» и «Математика» с укомплектованием персональными компьютерами | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 6.2.2 | Размещение на сайте органов местного самоуправления перечня организаций частной формы собственности, оказывающих IT- услуги на территории Грайворонского муниципального округа | 2022-2025 годы | Информация размещена на сайте администрации муниципального округа в разделе «Защита прав потребителей» | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
|  | 7. Строительный комплекс |  |  |  |
| 7.1 | Рынок жилищного строительства |  |  |  |
| 7.1.1 | Реализация региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь - ИЖС», «Новая жизнь-районы области» | 2022 – 2025 годы | Развитие рынка жилья для молодежи и молодых семей на территории муниципального округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.1.2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022 – 2025 годы | Расширение рынка предоставления администрациями муниципальных образований области услуг в градостроительной сфере в электронном виде | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.1.3 | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Белгородской области | 2022 – 2025 годы | Создание и стимулирование внедрения новых подходов к формированию внешнего облика и архитектуры жилых зданий, отвечающего потребностям, ценностям и интересам жителей | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.1.4 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере строительства | 2022 – 2025 годы | Участие не принимали. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.2 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |
| 7.2.1 | Проведение обучающих семинаров-совещаний с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2022 – 2025 годы | При возникновении вопроса получения разрешения на строительство с застройщиком проводится подробная консультация по прохождению процедур для получения разрешения. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.2.2 | Реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2022 – 2025 годы | Специалисты управления приняли участие в тестировании интернет - сервиса Региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.3 | Рынок производства кирпича |  |  |  |
| 7.3.1 | Работа с предприятиями по внесению информации об отпускных ценах на строительные материалы, изделия и конструкции на сайт органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа осуществляет деятельность предприятие по производству кирпича ООО «Родина». На предприятии налажен сбыт продукции и не нуждается в рекламе. В связи с тем, что предприятие расположено в приграничной зоне и страдает от обстрелов со стороны Украины, деятельность предприятия была приостановлена. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.3.2 | Информирование предприятий о возможности получения государственной поддержки в соответствии с законодательством субъекта о государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории субъекта | 2022 – 2025 годы | Все субъекты МСП информируются на постоянной основе о возможности получения государственной (областной) поддержке. В настоящее время после обстрелов со стороны Украины предприятию ООО «Родина» выплачена субсидия (постановление 73-пп от 26.04.2024г.). | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.4 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |
| 7.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2022 – 2025 годы | Муниципальные закупки на выполнение кадастровых и землеустроительных работ проводятся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.4.2 | Упрощение процедур согласования администрацией Грайворонского муниципального округа схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ | 2022 – 2025 годы | Согласование администрацией Грайворонского муниципального округа схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий осуществляется в соответствии с административным Регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденном постановлением администрации Грайворонского муниципального округа от 01.06.2023 года № 356. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.4.3 | Организация и выполнение на территории муниципального округа комплексных кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | На территории округа в первом полугодии 2025 года комплексные кадастровые работы не проводились, ведется работа по установлению границ объектов недвижимости в рамках гарантийных обязательств ранее заключенных контрактов | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.4.4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа постоянно проводится работа с правообладателями объектов недвижимости по поводу установления границ земельных участков и объектов капитального строительства путём дворового обхода специалистами сельских территориальных администраций, размещения объявлений в СМИ, сети Интернет. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.4.5 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа организована работа по размещению в средствах массовой информации публикаций по вопросам проектов межевания и кадастровой деятельности. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.5 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022 - 2025 годы | На уровне муниципального округа не проводится | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.5.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022 - 2025 годы | На уровне муниципального округа не проводится | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.5.3 | Проведение мероприятий по сокращению количества организаций государственной и (или) муниципальной форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2022 - 2025 годы | На уровне муниципального округа не проводится | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 7.5.4 | Проведение совещаний, обучающих семинаров с подрядными организациями - потенциальными участниками закупок по рассмотрению изменений законодательства, проблемных аспектов участия в электронных аукционах, оказание помощи в формировании первичных пакетов документов, необходимых для регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитации на электронных площадках, освещение порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них | 2022 - 2025 годы | Обучение проводится с каждой подрядной организацией индивидуально | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
|  | 8. Агропромышленный комплекс |  |  |  |
| 8.1 | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 8.1.1 | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений округа и области | 2022 – 2025 годы | Малые формы хозяйствования и сельскохозяйственные потребительские кооперативы информированы о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений округа и области | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 8.1.2 | Реализация проектов по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Направлены письма о необходимости вступления кооперативов в ревизионные союзы, информирование о мерах поддержки кооперативов | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 8.1.3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Управлением АПК администрации Грайворонского муниципального округа создано телеграм-сообщество, в которое включены представители МФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Информация об объявленных конкурсах на получение государственной поддержки доводится оперативно. | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 8.2 | Рынок племенного животноводства |  |  |  |
| 8.2.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий муниципального округа | 2022 - 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа племенные предприятия отсутствуют | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 8.2.2 | Размещение на сайте актуальной информации о доступных мерах поддержки племенных предприятий области и порядке ее получения | 2022 - 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа племенные предприятия отсутствуют | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 8.3 | Рынок семеноводства |  |  |  |
| 8.3.1 | Участие в научно-практических конференциях по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2022 - 2025 годы | Конференция «Формирование рынка органического сельского хозяйства в Белгородской области» | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9. Иные рынки |  |  |  |  |
| 9.1 | Сфера наружной рекламы |  |  |  |
| 9.1.1 | Выявление и осуществление в установленном законодательством порядке демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | На территории округа проводятся квартальные обходы с целью выявления незаконных рекламных конструкций. В 2024 году на территории округа не выявлены незаконные установки рекламных конструкций. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/184/1425/reshenie_117_o_pravilah_blagoustrojstva_nov.pdf | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.1.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2022 – 2025 годы | Торги не проводятся. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.1.4. | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального округа, не включенных в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Установка и эксплуатация рекламных конструкций, не включенных в схему размещения на территории Грайворонского муниципального округа, не допускается. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.1.5. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/184/1425/reshenie_117_o_pravilah_blagoustrojstva_nov.pdf | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.2 | Рынок финансовых услуг |  |  |  |
| 9.2.1 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение препятствования в реализации гражданами права выбора организации для получения пенсий и иных социальных выплат | 2022 – 2025 годы | Для получения социальных выплат гражданам предоставляется право выбора кредитно - финансовых организаций | ## Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.2.2 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления администрацией муниципального округа подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2022 – 2025 годы | Организации самостоятельно выбирают кредитные организации. В ходе рабочих встреч проводятся разъяснительные работы, направленные на недопущение направления подведомственным учреждениям указаний о необходимости получения отдельных услуг или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | ## МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» |
| ## 9.3 | ## Рынок туристических услуг |  |  |  |
| 9.3.1 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере сельского туризма | 2022 - 2025 годы | - Приняли участие в стратегической сессии по развитию патриотического туризма для предпринимателей, блогеров, специалистов туриндустрии (14.02.2025), город Белгород. - Приняли участие во Всероссийском туристическом форуме и в финале II Всероссийской премии «Туристические города» и IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» (23-27.04.2025). Гран-при в номинации «Город- культурного наследия», город Воронеж. - Приняли участие в Международном туристическом форуме-выставке «Путешествуй!», неделя туризма (10.06 – 15.06. 2025), город Москва, ВДНХ. - Областное туристическое расширенное заседание. Продвижение гастрономического бренда: «ОГО ПРиПЕК по-грайворонски» в городе-крепости «Яблонов», Корочанский район (28.06. 2025). | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.3.2 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории муниципального округа | 2022 - 2025 годы | На территории округа событийных мероприятий не проводилось, в связи с оперативной обстановкой. | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.3.3 | Развитие гастрономического туризма на территории Грайворонского муниципального округа | 2022 - 2025 годы | - Приняли участие в областном гастрономическом фестивале «Вареников» (13.01.25), город Старый Оскол. - Приняли участие в онлайн/конкурсе национальной туристической премии «Маршрут построен» /вышли в финал, народное голосование/. Учрежденная медиа группой «Комсомольская правда» при поддержке Нацпроекта «Туризм». (16.02.2025), город Москва. Номинация -Гастротуризм «День туристического меню «ОГО! ПРиПЕК». - Приняли участие в Межрегиональном семейном гастрономическом фестивале «На Дону стоим, рыбой славимся!» (21.02.2025), город Задонск, Липецкая область. - Областное гастрономическое выездное мероприятие «ОГО! ПРиПЁК». Презентация гастрономического меню «по-Яковлевски» (01.03.2025), п. Строитель, Яковлевский район. | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.3.4 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет проводимых на территории муниципального округа событийных мероприятий | 2022 - 2025 годы | На территории округа событийных мероприятий не проводилось, в связи с оперативной обстановкой. | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.4 | Рынок услуг в сфере торговли |  |  |  |
| 9.4.1 | Организация нестационарной торговли на территории Грайворонского муниципального округа | 2022 - 2025 годы | На территории муниципального округа продолжают работу 3 ярмарки, проводимые на постоянной основе: ООО «Универсал» - в г. Грайвороне и с. Головчино, ЗАО «Параллель» - в г. Грайвороне. В связи с оперативной обстановкой и повреждением после обстрелов торговых модулей по состоянию на 01.07.2025 года для торгового обслуживания предоставляются 50 торговых мест. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.4.2 | Актуализация реестра схем размещения нестационарных торговых объектов и направление информации в министерство сельского хозяйства и продовольствия области | 2022 - 2025 годы | В 1 полугодии 2025 года реестр схем размещения нестационарных объектов актуализирован, и утвержден постановлениям администрации Грайворонского муниципального округа | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.4.3 | Размещение на официальных сайтах нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022 - 2025 годы | Нормативно-правовые акты размещены на сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа в разделе «Предпринимательство», подраздел «Нестационарная торговля» https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/predprinimatelstvo/?cur_cc=1508&curPos=9 | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 9.4.4 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли на территории муниципального округа | 2022 - 2025 годы | Информация для субъектов бизнеса о правилах осуществления нестационарной торговли размещена на сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа в разделе «Предпринимательство», подраздел «Нестационарная торговля» https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/predprinimatelstvo/?cur_cc=1508&curPos=9 | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |

Нестерова Наталья Геннадиевна, 8 (47 261) 4-58-77