**Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды**

**в Грайворонском муниципальном округе в 2024 году**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия**  **в 2024 году** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Белгородской области Стандарта** | | | | |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа и в сети Интернет информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана | 2022 - 2025 годы | Информация размещена на сайте в разделе «Развитие конкуренции»  <https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii/> в подразделе «Информационные материалы» | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.2 | Внесение изменений в действующие НПА, разработанные в соответствии с [постановление](consultantplus://offline/ref=F52B3DDF80A635593C445F168F4CC1045F5E43483D2A9863118FDA65B4C54BA7FC2FA6DA2F3E2F1EE12FA0D83D8C4658o4vFH)м Губернатора области от 26 февраля 2019 года N 8 "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области" и правовыми актами, обеспечивающими его исполнение органами местного самоуправления области | 2022 - 2025 годы | Подготовлены материалы для издания распоряжения администрации Грайворонского городского округа от 27 апреля 2024 года №390-р «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление комплаенс-рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Грайворонского городского округа на 2024 год».  Утверждены:  1. карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Грайворонского городского округа на 2024 год;  2. план мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства администрацией Грайворонского городского округа на 2024 год;  3. перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа на 2024 год. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3 | Подготовка нормативно-правового акта об актуализации перечня товарных рынков муниципального округа, плане мероприятий по содействию развитию конкуренции в Грайворонском муниципальном округе | 2022 – 2025 годы | Постановлением администрации Грайворонского городского округа от 09 марта 2022 года №159 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Грайворонском городском округе на 2022-2025 годы» актуализирован перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа на 2022-2025 годы и утвержден план мероприятий по содействию развитию конкуренции на 2022-2025 годы.  В 2024 году перечень товарных рынков Грайворонского муниципального округа не изменялся. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.4 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022 – 2025 годы | Постановлением администрации Грайворонского городского округа от 09 марта 2022 года №159 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Грайворонском городском округе на 2022-2025 годы» утвержден перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа на 2022-2025 годы.  В 2024 году изменения в перечень товарных рынков не вносились | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.5 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг планов мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах деятельности (далее – ведомственные планы мероприятий) и планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в Грайворонском муниципальном округе (далее – муниципальные планы мероприятий) по реализации курируемых мероприятий регионального плана мероприятий | 2022 – 2025 годы | 08.02.2024 года (исх. письмо №46-01-05/520и) направлены на министерство экономического развития и промышленности области мониторинги планов мероприятий по результатам за 2023 год:  1. Отчет №1 – «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022-2025 годы»  2. Отчет №2 – «Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Грайворонском городском округе»;  3. Отчет №3 – информация о достижении «Ключевых показателей развития конкуренции в Грайворонском городском округе, характеризующие выполнение системных мероприятий».  Мониторинг планов мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах деятельности и планов мероприятий («дорожных карт») по итогам за 2023 год сделан всеми ответственными структурными подразделениями администрации городского округа в феврале 2023 года.  19.07.2024 года (исх. письмо № 46-01-05/2143и) направлены на министерство экономического развития и промышленности области мониторинги планов мероприятий по результатам за 1 полугодие 2024 года:  1. Отчет №1 – «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022-2025 годы»  2. Отчет №2 – «Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Грайворонском городском округе». | Все структурные подразделения администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.6 | Организация и проведение уполномоченным органом семинаров, рабочих совещаний, круглых столов для муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции | 2022 – 2025 годы | 1) 95 сотрудников администрации округа ознакомлены с материалами семинара в июле 2024 года, который проходил в г.Казань «Обучающие материалы с семинара-совещания по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами ФАС России»  2) 27 сотрудников администрации округа 30 июля 2024 года ознакомлены с каталогом практик по содействию развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (ресурс, направленный на систематизацию и упрощение доступа к информации о действующих региональных мерах, направленный на развитие конкуренции и поддержку бизнеса).  Данная информация также размещена для ознакомления на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа в разделе «Развитие конкуренции». | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.7 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | 1) Мониторинг проведен феврале 2024 года по итогам работы за 2023 год.  Результаты проведенных мероприятий в 2023 году, выполнение ключевых показателей развития конкуренции в городском округе направлены исх. письмом от 08.02.2023 года №46-01-05/520и в министерство экономического развития и промышленности области  2) Мониторинг проведен в июле 2024 года по итогам работы за 1 полугодие 2024 года.  19.07.2024 года (исх. письмо № 46-01-05/2143и) направлены на министерство экономического развития и промышленности области мониторинги планов мероприятий по результатам за 1 полугодие 2024 года:  1. Отчет №1 – «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022-2025 годы»  2. Отчет №2 – «Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Грайворонском городском округе». | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.8 | Формирование показателей для рейтинга муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | Информация администрации Грайворонского муниципального округа для расчета показателя «Содействие развитию конкуренции» и ключевые показатели развития конкуренции по итогам за 2023 год сформированы и направлены исходящим письмом от 08.02.2024 года №46-01-05/520и в министерство экономического развития и промышленности области. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.9 | Подготовка отчетов о выполнении плана мероприятий о состоянии и развитии конкурентной среды на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | 08.02.2023 года (исх. письмо №46-01-05/520и) направлены на министерство экономического развития и промышленности области мониторинги планов мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа по результатам за 2023 год:  1. Отчет №1 – «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022-2025 годы»  2. Отчет №2 – «Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Грайворонском городском округе»;  3. Отчет №3 – информация о достижении «Ключевых показателей развития конкуренции в Грайворонском городском округе, характеризующие выполнение системных мероприятий».  19.07.2023 года (исх. письмо №46-01-05/2143и) направлены на министерство экономического развития и промышленности области мониторинги планов мероприятий по результатам за 1 полугодие 2023 года:  1. Отчет №1 – «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022-2025 годы»  2. Отчет №2 – «Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Грайворонском городском округе». | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.10 | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2022 – 2025 годы | 1) 95 сотрудников администрации округа ознакомлены с материалами семинара в июле 2024 года, который проходил в г.Казань «Обучающие материалы с семинара-совещания по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами ФАС России»  2) 27 сотрудников администрации округа 30 июля 2024 года ознакомлены с каталогом практик по содействию развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (ресурс, направленный на систематизацию и упрощение доступа к информации о действующих региональных мерах, направленный на развитие конкуренции и поддержку бизнеса).  Данная информация также размещена для ознакомления на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа в разделе «Развитие конкуренции». | Управление экономического развития;  отдел муниципальной службы и кадров  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.11 | Внесение в положения вновь созданных структурных подразделений, в должностные регламенты новых сотрудников изменений, касающихся координации вопросов содействия развитию конкуренции (реализации системных мероприятий и развития конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности, разработки и реализации ведомственных (муниципальных) планов мероприятий) и обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса | 2022 – 2025 годы | Новые структурные подразделения не создавались, изменения в должностные регламенты не вносились | Все структурные подразделения администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.12 | Разработка и принятие постановления администрации городского округа «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа», правовых актов, обеспечивающих его исполнение, внесение изменений в указанные правовые акты | 2022 – 2025 годы | В постановление администрации Грайворонского городского округа от 28 июня 2019 года №357 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа» изменения в 2024 году не вносились. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.13 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений администрации Грайворонского муниципального округа за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно  до 20 апреля | Исх. письмо от 03.02.2023 года №46-01-05/375-и направлено на министерство экономического развития и промышленности области с результатами проведенного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Белгородским УФАС по Грайворонскому городскому округу за 3 предшествующих года (в 2021 - нарушения не выявлены, в 2022 – нарушения не выявлены, в 2023 – нарушения не выявлены). | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.14 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Грайворонского муниципального округа | Ежегодно  до 1 мая | Подготовлены материалы для издания распоряжения администрации Грайворонского городского округа от 27 апреля 2024 года №390-р «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление комплаенс-рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Грайворонского городского округа на 2024 год».  Утверждены:  1. карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Грайворонского городского округа на 2024 год;  2. план мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства администрацией Грайворонского городского округа на 2024 год;  3. перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа на 2024 год. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.15 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации Грайворонского муниципального округа, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022 – 2025 годы | На сайте органов местного самоуправления муниципального округа в разделе «Антимонопольный комплаенс» проведен анализ 76 действующих НПА посредством размещения в разделе «Антимонопольный комплаенс» в подразделе «Анализ нормативно-правовых актов»; 105 проектов нормативно-правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства посредством размещения в подразделе «Анализ проектов нормативно-правовых актов», 105 уведомлений о проведении публичных консультаций, 105 анкет участников публичных консультаций, 105 обоснований необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия НПА. | Отдел правового обеспечения аппарата главы администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.16 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2022 – 2025 годы | Администрация Грайворонского муниципального округа в антимонопольный орган за получением муниципальных преференций не обращалась | Управление экономического развития;  отдел правового обеспечения аппарата главы  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.17 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2022 – 2025 годы | В повседневной деятельности проводился анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Управление экономического развития;  отдел правового обеспечения аппарата главы  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.18 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Грайворонского муниципального округа с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами администрации Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | За истекший период не создавались организации подведомственные администрации муниципального округа | Управление экономического развития;  отдел правового обеспечения аппарата главы  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.19 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Грайворонского муниципального округа и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа в разделе «Антимонопольный комплаенс» | 2022 – 2025 годы | Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области за 2024 год подготовлен в январе 2025 года и направлен в министерство экономического развития и промышленности области (исх. письмо от 29.01.2025 года №46-01-05/243и).  Данный доклад размещен на сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа в разделе «Антимонопольный комплаенс».  <https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/antimonopolnyy-komplaens/dokument_39.html> в подразделе «Информация о ходе организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Грайворонского муниципального округа». | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |  |  | **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1 | Оказание содействия в получении государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в соответствии с действующим законодательством | 2022 – 2025 годы | Все субъекты МСП информируются на постоянной основе о возможности получения государственной (областной) поддержки. В 2024 году администрацией Грайворонского муниципального округа выдана 1 рекомендация на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства.  В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 14 февраля 2022 года №68-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятий «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства в сельской местности Белгородской области» индивидуальному предпринимателю Рагулиной О.П. было возмещено 75% от суммы затраченной на приобретение печи ПР-150Г ротационная на газовом топливе (сенсорная) и горелки VG2.140 ELCO, сумма возмещения составила 1503,63 тыс. рублей. | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.2 | Содействие созданию индустриальных (промышленных) парков на территории Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | В течение 2024 года на территории Грайворонского муниципального округа проекты по развитию индустриальных (промышленных) парков не планировались и не осуществлялись. Вся необходимая информация для потенциальных инвесторов размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа в разделе «Инвестору». | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.3 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, конференций, содействие участию в областных конкурсах для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 – 2025 годы | В 2024 году индивидуальный предприниматель Елена Мирошниченко стала призёром регионального проекта «Новые возможности 6.0». В рамках проекта она прошла обучение, обогатилась новыми знаниями и подготовила свой проект. На средства гранта в размере 1,0 млн рублей Елена будет и дальше развивать свою кондитерскую, в ассортимент планируют добавить мороженое, хлеб и полуфабрикаты. | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.4 | Предоставление консультационных и информационно-образовательных услуг, проведение образовательных мероприятий по использованию инструментов развития бизнеса для потенциальных и действующих предпринимателей, в том числе по финансовой грамотности, на базе инфраструктуры поддержки субъектов МСП и АО «Корпорация «Развитие» | 2022 – 2025 годы | В 2024 году на базе инфраструктуры поддержки субъектов МСП и АО «Корпорация «Развитие» было проведено 5 обучающих семинаров ,в которых приняли участие и обучились 89 человек.  Конференция «Формирование рынка органического сельского хозяйства в Белгородской области» (2 мая 2024 года, г. Старый Оскол),  Обучающая программа «Основы финансовой грамотности для самозанятых» (8 мая 2024 года, п. Северный),  Тренинг «Азбука предпринимателя» (17 мая 2024 года, п. Северный),  Онлайн-практикум «Работа с Порталом предоставления мер финансовой государственной поддержки (Электронный бюджет): руководство для участников отбора» | Управление экономического развития;  управление АПК  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.5 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Субъекты малого и среднего предпринимательства Грайворонского муниципального округа на постоянной основе информируются через официальный сайт органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа, сеть «Интернет», в группе «Предприниматели Грайворона», «Предприниматели», а также проводятся встречи с предпринимателями и информируются по электронной почте. | Управление экономического развития;  управление АПК  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.6 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества (изменение целевого назначения имущества) | 2022 - 2025 годы | Одним из способов распоряжения имуществом является его перепрофилирование (изменение целевого назначения). В случаях возникновения права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.  В целях выявления объектов муниципального имущества, подлежащего перепрофилированию, администрация Грайворонского муниципального округа изучает возможность использования объекта в исходном виде для решения вопросов местного значения, изучает техническую возможность перепрофилирования объекта и проводит оценку затрат на перепрофилирование муниципального имущества. За 2024 г. в результате инвентаризации не было выявлено муниципальное имущество неиспользуемое по назначению | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.7 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными учреждениями при реализации ими и предоставлении в пользование государственного и муниципального имущества | 2022 - 2025 годы | В 2024 году конкурентные процедуры не проводились, так как имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями, не реализовывалось и не предоставлялось в пользование. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.8 | Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с едиными принципами, установленными Правительством Российской Федерации, ведение реестров муниципального имущества в едином программном продукте | 2022 - 2025 годы | В 2024 году реестр муниципального имущества ведется с помощью единого программного продукта. Постановлением Правительства Белгородской области от 24.06.24 №266-пп утверждено положение о государственной информационной системе «Имущество». В настоящее время работа по переходу и наполнению базы данных программного продукта продолжается. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 2.9 | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях:  - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями;  - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;  - включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022 - 2023 годы | Сроки выполнения и порядок проведения инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями, ежегодно устанавливаются распоряжением главы администрации от 15 ноября 2024 года №1031-р «О создании комиссии и проведении инвентаризации муниципального имущества Грайворонского муниципального округа до 31.12.2024г». Муниципальное имущество, не используемое по назначению для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, определяется в результате инвентаризации и включается в прогнозный план приватизации. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов  администрации Грайворонского муниципального округа |
|  | **3. Снижение административных барьеров** | | | |
| 3.1 | Реализация проекта «Формирование культуры бережливого управления в органах власти области» | 2022 – 2025 годы | Бережливые проекты не реализовывались в 2024 году. | Отдел проектного управления и инноваций администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Проведена оценка регулирующего воздействия 4 проекта постановления администрации Грайворонского муниципального округа | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.3 | Участие некоммерческих организаций в проведении общественной экспертизы проектов законов муниципального округа и проектов нормативных правовых актов муниципального округа в рамках проведения оценки регулирующего воздействия | 2022 – 2025 годы | Некоммерческие организации в 2024 году в проведении общественной экспертизы проектов НПА не принимали участие | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.4 | Участие в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа | 2022 – 2025 годы | 5 сотрудников администрации муниципального округа в 2024 году приняли участие в обучении в формате ВКС «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Белгородской области». | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.5 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет мероприятий в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа | 2022 – 2025 годы | На сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского муниципального округа в разделе «Оценка регулирующего воздействия» размещен План проведения экспертизы нормативных правовых актов в 2024 году (https://www.graivoron.ru/deyatelnost/orv/), проведено 4 ОРВ по вновь принятым нормативно правовым актам и 2 экспертизы постановлений | Управление экономического развития  администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.6 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа утвержден прогнозный план приватизации имущества на 2025 год (Решение Совета депутатов Грайворонского муниципального округа от 27.11.2024 г. №188 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на территории Грайворонского муниципального округа на 2025 год»). В течение года по мере необходимости в него внесутся изменения. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.7 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование муниципального имущества | 2022 – 2025 годы | В соответствии со ст. 17.1. ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. Муниципальное казенное предприятие, муниципальное учреждение, которому муниципальное имущество принадлежит на праве оперативного управления, осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.  Муниципальные унитарные предприятия на территории Грайворонского муниципального округа отсутствуют. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.8 | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, доля участия администрации Грайворонского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | 2022 – 2025 годы | Хозяйствующие субъекты, доля участия администрации Грайворонского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, не принимают участия в конкурентных способах определения поставщика. | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.9 | Недопущение изменения целевого использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Грайворонского муниципального округа, в социальной сфере | 2022 – 2025 годы | С целью недопущения изменения целевого использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности на территории Грайворонского муниципального округа ежегодно проводится инвентаризация муниципального имущества. В 2024 году имущество, используемое не по назначению, не выявлено. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов;  управление социальной защиты населения;  управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.10 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Грайворонского муниципального округа, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Информация об объектах муниципальной собственности ежегодно вносится в реестр муниципальной собственности Грайворонского муниципального округа и утверждается на сессии совета депутатов Грайворонского муниципального округа (Решение сессии совета депутатов Грайворонского городского округа от 29 мая 2024 г. №74 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности Грайворонского городского округа по состоянию на 1 января 2024 года»). Реестр муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Грайворонского муниципального округа публикуется в газете «Родной край» и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), а также размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (<https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/>). | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.11 | Реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2022 – 2025 годы | Отделом градостроительной деятельности и архитектуры администрации Грайворонского муниципального округа не выдавались разрешения на строительство объектов капитального строительства через Госуслуги | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.12 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Привлечением на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа занимается Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.13 | Мониторинг достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории муниципального округа в соответствии с действующим законодательством | 2022 – 2025 годы | Мониторинги наличия стационарных предприятий торговли на территории Грайворонского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025г. проведены, результаты отражены в «Паспорте потребительского рынка Белгородской области».  Постановлением правительства Белгородской области от 23.07.2023 г. №400-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Белгородской области». При нормативе минимальной обеспеченности населения городского округа площадью стационарных объектов 77 единиц фактически осуществляют деятельность 134 стационарных магазинов, фактически процент обеспеченности – 174%, в том числе по реализации продовольственной группы товаров при нормативе 35 единиц, фактически – 31 единица, процент обеспеченности – 88,6%. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 3.14 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Передвижная иммерсивная этновыставка «Как с картины», по старинным женским головным уборам Грайворонского края:  - город Белгород, музей народной культуры (28.02.24);  - город Белгород, БелГУ (07.06.24);  - город Белгород, ДК Энергомаш (11.06.24);  - город Белгород, БГЦНТ (11.06.24);  - поселок Ивня (08.07.24)  Выездная выставочная культурно-туристическая программа «Сиреневый Бум», в рамках Всемирного дня туризма (28.09.24). ИП Просветова Е.А. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,**  **осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022 – 2025 годы | Увеличение доли закупок конкурентными способами.  Количество конкурентных закупок за 2024 год – 122 шт.  Сумма заключенных контрактов- 319 313 901,35 руб. | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022 – 2025 годы | Привлечение субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в систему муниципальных закупок и создание условий для их участия.  Количество конкурентных закупок за 2024 год у СМП (СОНКО) – 70 шт  Сумма заключенных контрактов-103 696 220,37 руб. | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок», упрощение механизмов аккредитации субъектов малого предпринимательства на данном электронном ресурсе | 2022 – 2025 годы | Через Электронный маркет (магазин) заключено 56 контрактов на поставку товаров в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для приобретения товаров и услуг для муниципальных нужд на сумму 14 423,10 тыс. руб., в том числе администрация Грайворонского муниципального округа заключила 12 контрактов на сумму 1 512,2 тыс. руб. | МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» |
| 4.4 | Участие в обучающих семинарах для участников закупок (заказчиков, поставщиков) по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе по вопросу участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков | 2022 – 2025 годы | Участие в не менее пятнадцати обучающих мероприятий за 2024 год. | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского муниципального округа |
| 4.5 | Разработка типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | Оптимизация закупочной деятельности, исключение избыточных требований к товарам, работам, услугам, снижение трудовых и временных ресурсов заказчика, единообразие закупочных процедур и правоприменительной практики, развитие конкуренции. | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского муниципального округа |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | | |
| 5.1 | Организация деятельности развития государственно-частного партнерства на территории Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Распоряжением администрации Грайворонского городского округа №1142-р от 13.09.2021г. «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства» на территории округа уполномоченным органом определена администрации муниципального округа. На официальном сайте Грайворонского муниципального округа в разделе «Муниципально-частное партнерство» размещена вся необходимая информация для инвесторов | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с действующим федеральным законодательством о муниципально-частном партнерстве | 2022 – 2025 годы | Постановлением администрации Грайворонсккого городского округа №56 от 02.02.2024г. «Об утверждении Порядка принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории Грайворонского городского округа» утвержден порядок принятия решения о реализации проектов МЧП на территории округа. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.3 | Подготовка информации и направление в министерство экономического развития и промышленности области для формирования и ведения реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа организовано ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. В 2024 году проекты с элементами МЧП не планировались и не реализовывались. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.4 | Развитие сети детских технопарков "Кванториум" на территории муниципального округа | 2022 - 2024 годы | Проектная документация не разрабатывалась (это область). | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.5 | Участие в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2022 – 2025 годы | В мае 2024 года представители администрации Грайворонского муниципального округа приняли участие в ВКС на тему: «Практики по привлечению инвестиций в регионы и муниципалитеты». | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.6 | Оказание содействия в получении социально ориентированными некоммерческими организациями поддержки в форме субсидий, грантов из бюджета Белгородской области | 2022 – 2025 годы | В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Грайворонском городском округе» социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа освоено 1569,9 тыс. руб., в том числе:  - Грайворонская местная районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 689,7 тыс. руб.;  - Грайворонская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» - 422,0 тыс. руб.;  - Грайворонская местная организация «Союз пенсионеров России» - 295,1 тыс. руб.;  - Борисовская местная организация «Всероссийское общество слепых» - 163,1 тыс. руб. | Управление культуры и молодежной политики администрации;  управление социальной защиты населения  Грайворонского муниципального округа |
| 5.7 | Информационное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2022 – 2025 годы | Информация о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа размещена на официальных сайтах управления социальной защиты населения городского округа (http://усзн-грайворон.рф/) и МБУСОССЗН «Комплексного центра социального обслуживания населения» Грайворонского муниципального округа (http://kcgrayvoron.ru/), сведения о мероприятиях постоянно обновляются в новостной ленте. | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского муниципального округа |
| 5.8 | Создание материально-технической базы для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2022 – 2025 годы | На территории Грайворонского муниципального округа в рамках нацпроекта «Образование» в школах созданы 11 кабинетов, Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа |
| **6. Развитие кадрового и трудового потенциалов** | | | | |
| 6.1 | Информирование граждан о возможностях трудоустройства на территории Грайворонского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Информирование граждан о возможности трудоустройства в пределах места постоянного проживания осуществлялось:  - путем обмена вакансиями с другими кадровыми центрами области;  - путем размещения вакансий на портале «Работа в России»;  - через социальные сети;  - на информационных стендах Территориального отдела, размещенных в организациях и предприятиях муниципального округа;  - на рабочих встречах с руководителями предприятий и организаций;  - путем размещения информационных материалов в районной газете «Родной край». | Территориальный отдел Грайворонского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| 6.2 | Проведение социологических опросов населения для определения факторов, влияющих на трудоустройство за пределами места постоянного проживания, подготовка на их основе предложений по повышению мобильности | 2022 – 2025 годы | Трудоустройство кадровым центром ведется в пределах Грайворонского муниципального округа | Территориальный отдел Грайворонского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| **8. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий** | | | | |
| 8.1 | Оказание содействия участия потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий при согласовании схем территориального планирования городского округа | 2022 – 2025 годы | При согласовании схем территориального планирования городского округа и другой градостроительной документации для потребителей товаров и услуг предусмотрено проведение публичных слушаний и общественных обсуждений, на которых население может высказывать свои замечания и предложения.  На территории округа в 2024 году данные мероприятия не проводились в связи с отсутствием объекта обсуждения | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 8.2 | Анализ удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на рынках, включенных в перечень товарных рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий локального и региональных уровней, со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих с субъектами естественных монополий, а также со стороны потребителей товаров и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий | 2022 – 2025 годы | В декабре 2024 опрос населения по вопросам удовлетворенности качеством, ценовой политикой и доступностью оказания работ, услуг, товаров на рынках, включенных в перечень товарных рынков, проводился с привлечением 65 жителей муниципального округа, в том числе: 4 пенсионера, 5 безработных, 4 студента, 45 работников по найму, 3 предпринимателя, 4 самозанятых.  Сводная информация по анкетированию направлена в декабре 2024 года на министерство экономического развития и промышленности области. | Управление экономического развития администрации Грайворонского муниципального округа |