**ОТЧЕТ № 2**

**(к задаче в СЭД № 2195334)**

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа Белгородской области на 2019-2021 годы**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия в 1 полугодии 2021 года** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1. Образование** | | | | |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1.1 | Помощь в получении из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных дошкольных организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.2 | Предоставление из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.4 | Организация участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в деятельности общественных советов, рабочих групп, обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования, обучающих и информационных совещаниях, семинарах | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа,  управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.5 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп на базе управления образования администрации Грайворонского городского округа и (или) консультационных пунктов по поддержке развития частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.6 | Заключение соглашений между управлением образования администрации Грайворонского городского округа и частными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями, регулирующих взаимные права и обязанности, в том числе финансовое обеспечение получения (предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A134329D8F628E68750B42C2A691054D6050EAFE25F2DFA0CC45E617D51C59922153589B1F5B605DB12B2F82B4FDC53c2rDO) Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 года № 137-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.1.8 | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2019 – 2021 годы | Частные дошкольные образовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| **1.2.** | **Рынок услуг общего образования** | | | |
| 1.2.1 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития частных общеобразовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Частные общеобразовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.2.2 | Организация участия частных общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2019 – 2021 годы | Частные общеобразовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных общеобразовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Частные общеобразовательные организации на территории Грайворонского городского округа отсутствуют | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| **1.3** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1.3.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в Грайворонском городском округе нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.2 | Реализация регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Белгородской области» | 2019 – 2021 годы | Все общеобразовательные учреждения Грайворонского городского округа принимают участие в мероприятиях согласно дорожной карты. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.3 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в Грайворонском городском округе нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.4 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в Грайворонском городском округе нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.5 | Реализация областного проекта «Доступное дополнительное образование» | 2019 – 2021 годы | Реализация областного проекта «Доступное дополнительное образование» реализуется через работу новых созданных мест дополнительного образования детей: арт-студия «Свет и цвет», (60 чел.) и клуб юных инспекторов движения (на 107 чел.), «Палитра» ( на 30 чел.) | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.6 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в Грайворонском городском округе нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.7 | Проведение регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2019 – 2021 годы | 3 место – в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических материалов «Методический кейс педагога дополнительного образования»  (Василина Кристина Петровна, педагог  дополнительного образования МБУ ДО  «ЦДТ»  Приказ № 3292 от 30.12.2020 г.) | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.8 | Создание и ведение в сети Интернет электронного информационного ресурса по нормативно-правовой, организационной, научно-методической поддержке организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в регионе | 2019 – 2021 годы | Частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в Грайворонском городском округе нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.9 | Организация участия представителей организаций частной формы собственности сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2019 – 2021 годы | Частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в Грайворонском городском округе нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3.10 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в Грайворонском городском округе нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** | | | |
| 2.1.1 | Размещение информации о деятельности Грайворонской центральной районной больницы на официальном сайте http://grayvoron-crb.belzdrav.ru/ в сети Интернет | 2019 – 2021 годы | Информация на сайте актуализируется на постоянной основе | ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2.2.1 | Привлечение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | По состоянию на 1.07.2021 года в сельской местности осуществляют деятельность 3 аптечных учреждения. Информация о наличии аптек и аптечных пунктов на территории Грайворонского городского округа размещена на сайте администрации в разделах «Предпринимательство» и «Защита прав потребителей» | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| **2.3** | **Рынок социальных услуг** | | | |
| 2.3.1 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | Информация о возможности оказания социальных услуг (сиделок, по уходу за пожилыми одинокими людьми и т.д.) субъектами бизнеса, о возможности получения государственных субсидий на данные виды деятельности размещена на официальном сайте управления социальной защиты населения городского округа  (http://усзн-грайворон.рф/) | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| 2.3.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2019 – 2021 годы | Информация для помощи в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа размещена на официальных сайтах управления социальной защиты населения городского округа (http://усзн-грайворон.рф/) и МБУСОССЗН «Комплексного центра социального обслуживания населения» Грайворонского городского округа (http://kcgrayvoron.ru/) | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | |
| 3.1.1 | Наличие на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2019 – 2021 годы | Полный перечень ресурсоснабжающих организаций размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа <http://www.graivoron.ru/deyatelnost/zhkh-i-blagoustrojstvo/> | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 3.2.1 | Информирование жителей городского округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2019 – 2021 годы | Жителей городского округа информировали путем проведения общих собраний, раздачи информационных листовок, публикации информации на официальном сайте администрации Грайворонского городского округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров жителей городского округа о преимуществе раздельного сбора мусора | 2019 – 2021 годы | Проводились обучающие семинары о преимуществе раздельного сбора мусора. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2019 – 2021 годы | В 2021 году проводится благоустройство двух дворовых территорий г. Грайворон, ул. Кирова,36 и ул. Заводская,2 и одной общественной территории возле кинотеатра «Космос» с привлечением на конкурсной основе подрядных организаций | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.3.2 | Проведение ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на последующие годы | 2019 – 2021 годы | В 2021 году не проводилось | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2019 – 2021 годы | Публикации на официальном сайте администрации Грайворонского городского округа, в социальных сетях, в газете «Родной край». | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.3.4 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных органами местного самоуправления информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2019 – 2021 годы | Обеспечен контроль за полнотой и своевременностью размещения данных информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019 – 2021 годы | Конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в 2021 году не проводился. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** | | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2019 – 2021 годы | Решение муниципального совета Грайворонского городского округа от 13 февраля 2020 года №290 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по погребению, на территории Грайворонского городского округа», Решение муниципального совета Грайворонского городского округа от 24 октября 2019 года №249 «Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Грайворонского городского округа», постановление администрации Грайворонского городского округа от 10 февраля 2020 года №79 «О специализированной службе по вопросам похоронного деля на территории Грайворонского городского округа» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий администрацией городского округа по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2019 – 2021 годы | На территории Грайворонского городского округа находится 43 гражданских захоронений (кладбищ). Управлением муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации округа проведены работы по постановке на кадастровый учет 43 земельных участков для размещения гражданских захоронений (кладбищ). | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории городского округа | 2019 – 2021 годы | Реестр субъектов предпринимательской деятельности сформирован | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **4. Топливно-энергетический комплекс** | | | | |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | |
| 4.1.1 | Размещение информации об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных на официальном сайте органов местного самоуправления | 2019-2021 годы | Информация размещена.  https://graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2021/7/8/tarifyi-dlya-naseleniya-na-2021-god.docx | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 4.1.2 | Организация учета мнения потребителей, задействованных в рамках общественного совета при Комиссии по регулированию цен и тарифов в Белгородской области, при принятии решения об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий | 2019-2021 годы | В январе 2021 года проведено анкетирование 31 потребителя по вопросам удовлетворения ценовой политикой на товары и услуги субъектов естественных монополий | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** | | | |
| 4.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов в городском округе | 2019-2021 годы | Информационно-консультационная помощь оказывается по мере поступления и необходимости решения вопросов | Управление экономического развития  администрации Грайворонского городского округа |
| 4.2.2 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов в городском округе | 2019-2021 годы | Мониторинг организаций, осуществляющих деятельность на авто- и газозаправочных станциях городского округа проводится 1 раз в год по состоянию на 1 января. | Управление экономического развития  администрации Грайворонского городского округа |
| 4.2.3 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа перечня автозаправочных станций | 2019-2021  годы | Дислокация автозаправочных станций по состоянию на 1.01.2021 года размещена в 2021 году на сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей»  (http://www.graivoron.ru/deyatelnost/zashita-prav-potrebitelej/) | Управление экономического развития  администрации Грайворонского городского округа |
| **5. Транспортно - логистический комплекс** | | | | |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**  **регулярных перевозок** | | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | Заключён муниципальный контракт от 17 ноября 2020г.  N0126600001520000199/2020  и муниципальный контракт  от 02 марта 2021г. N0126600001521000014/2021  на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией городского округа при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 – 2021 годы | Постоянное взаимодействие администрации Грайворонского городского округа с перевозчиком ООО «Грайворонское ТП» по вопросам изменения регулируемых тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учётом интересов потребителей. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Изменение вида регулярных перевозок не планируется. Муниципальные маршруты регулярных перевозок не отменялись. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Нормативные и правовые акты разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте администрации Грайворонского городского округа **graivoron.ru** | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.5 | Ведение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещён на официальном сайте администрации Грайворонского городского округа **graivoron.ru** | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Мониторинг пассажиропотока ведётся постоянно. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.1.7. | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2020 – 2021 годы | Совместные мероприятия по выявлению на территории Грайворонского городского округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства планируется провести до ноября 2021 года. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** | | | |
| 5.2.1 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси | 2019-2021  годы | Полномочия находятся у Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 5.2.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа перечня организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2019-2021 годы | Полномочия находятся у Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **5.3** |  | | | |
| 5.3.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, и размещение его на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области | 2019 – 2021 годы | Предприятия, оказывающие услуги по ремонту автотранспортных средств, включены в дислокацию предприятий бытового обслуживания населения Грайворонского городского округа по состоянию на 1 января 2021 года, сформированной в январе 2021 года. Дислокация размещена на сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей» http://www.graivoron.ru/deyatelnost/zashita-prav-potrebitelej/ | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.3.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области нормативных правовых актов, регулирующих сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию | 2019 – 2021 годы | Информация об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2021 год размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей»  (http://www.graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2020/2/10/o-plate-za-tehnicheskij-osmotr-na-2020-goddoc.pdf) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.3.3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 – 2021 годы | Консультации оказываются при наличии обращений | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
|  | | | | |
| **6.1** |  | | | |
| 6.1.1 | Оказание содействия операторам связи в предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных учреждений | 2019 **–** 2021 годы | Содействие оказывается. Ведется установка новых вышек сотовой связи на территории с. Косилово, с. Смородино, с. Почаево | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.1.2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи | 2019 **–** 2021 годы | Обращения рассматриваются. В департамент цифрового развития области направляются предложения о необходимости строительства вышек сотовой связи. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.1.3 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | Мониторинг осуществляется. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.1.4 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2019 – 2021 годы | Содействие оказывается. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.1.5 | Ведение реестра населенных пунктов, обеспеченных магистральными каналами связи на основе волоконно-оптических линий связи | 2019 – 2021 годы | Реестр ведется | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **6.2** |  | | | |
| 6.2.1 | Реализация проекта «ИТ-классы» | 2019-2021  годы | В 3 школах городского округа созданы ИТ - классы, приспособлено 11 кабинетов для изучения предметов «Информатика» и «Математика» с укомплектованием персональными компьютерами | Управление образования  администрации Грайворонского городского округа |
| 6.2.2 | Размещение на сайте органов местного самоуправления перечня организаций частной формы собственности, оказывающих IT- услуги на территории Грайворонского городского округа | 2019-2021 годы | Информация размещена на сайте администрации городского округа в разделе «Защита прав потребителей» | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| **7.1** |  | | | |
| 7.1.1 | Реализация региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь-ИЖС», «Новая жизнь-районы области» | 2019 – 2021 годы | На территории Грайворонского городского округа проекты не разрабатывались. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.1.2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Реализовано. Получить услуги в градостроительной сфере в электронном виде можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области <https://gosuslugi31.ru/>. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.1.3 | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Белгородской области | 2019 – 2021 годы | При выдаче разрешения на строительство ведется проверка проекта жилого дома на соответствие Стандарту качества жилья на территории Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.1.4 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере строительства | 2019 – 2021 годы | Участие не принимали. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **7.2** |  | | | |
| 7.2.1 | Проведение обучающих семинаров-совещаний с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2019 – 2021 годы | При возникновении вопроса получения разрешения на строительство с застройщиком проводится подробная консультация по прохождению процедур для получения разрешения. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.2.2 | Популяризация в МФЦ города Грайворона предоставление услуг в сфере строительства в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Услуги не предоставляются. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 7.2.4 | Внедрение и реализация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2019 – 2021 годы | Приняли участие в тестировании интернет - сервиса Региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **7.3** | **Рынок производства кирпича** | | | |
| 7.3.1 | Работа с предприятиями по внесению информации об отпускных ценах на строительные материалы, изделия и конструкции на сайт органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области | 2019 – 2021 годы | На территории Грайворонского городского округа осуществляет деятельность предприятие по производству кирпича ООО «Родина». На предприятии налажен сбыт продукции и не нуждается в рекламе. | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 7.3.2 | Работа с предприятиями строительной индустрии округа по внесению информации о показателях деятельности предприятия на сайт органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа Белгородской области | 2019 – 2021 годы | На территории Грайворонского городского округа осуществляет деятельность предприятие по производству кирпича ООО «Родина», все экономические показатели которого учитываются в обобщенных данных по итогам социально-экономического развития городского округа и размещены на сайте администрации городского округа | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 7.3.3 | Информирование предприятий о возможности получения государственной поддержки в соответствии с законодательством субъекта о государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории субъекта | 2019 – 2021 годы | В настоящее время предприятие не заинтересовано в инвестиционной поддержке (участие в программе 500/10000). Расширение производства и приобретение нового оборудования не планируется | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
|  |  |  |  |  |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | |
| 7.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2019 – 2021 годы | Муниципальные закупки на выполнение кадастровых и землеустроительных работ проводятся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.2 | Упрощение процедур согласования администрацией Грайворонского городского округа схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ | 2020 – 2021 годы | Согласование администрацией Грайворонского городского округа схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий осуществляется в соответствии с административным Регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденном постановлением администрации Грайворонского городского округа от 10.04.2019 года № 215. Кроме того, в целях сокращения сроков предоставления вышеуказанной муниципальной услуги успешно реализован бережливый проект «Оптимизация муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или на кадастровой карте», в результате чего сокращено время протекания процесса на 59%. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.3 | Организация и выполнение на территории городского округа комплексных кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | На территории Грайворонского городского округа комплексные кадастровое работы в 2021 году не выполняются, в связи с отсутствием федерального и областного финансирования на 2021 год. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | На территории Грайворонского городского круга постоянно проводится работа с правообладателями объектов недвижимости по поводу установления границ земельных участков и объектов капитального строительства путём дворового обхода специалистами сельских территориальных администраций. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.5 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории городского округа | 2019 – 2021 годы | На территории Грайворонского городского округа организована работа по размещению в средствах массовой информации публикаций по вопросам проектов межевания и кадастровой деятельности. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 7.4.6 | Реализация проекта «Повышение уровня постановки на кадастровый учет в координатах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства» | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации областного проекта «Повышение уровня постановки на кадастровый учет в координатах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства» управлением муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа проведен анализ объектов недвижимого имущества, учтенных в ЕГРН, без границ. По результатам анализа составлены перечни объектов недвижимого имущества, по которым в 2020-2022 годах будут проведены комплексные кадастровые работы. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
|  | **8. Агропромышленный комплекс** | | | |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 8.1.1 | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений округа и области | 2019 – 2021 годы | Направлены информационные письма о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений округа и области | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| 8.1.2 | Реализация проекта по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории городского округа | 2019 – 2021 годы | Проводится анализ деятельности кооперативов в 2021 году | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| 8.1.3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам городского округа | 2019 – 2021 годы | Информационные материалы ИКЦ | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** | | | |
| 8.2.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий городского округа | 2019-2021 годы | Ежемесячная информация о состоянии отрасли животноводства направляется в Департамент АПК и ВОС | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| 8.2.2 | Размещение на сайте актуальной информации о доступных мерах поддержки племенных предприятий области и порядке ее получения | 2019-2021 годы | На сайте администрации городского округа в разделе «Агропромышленный комплекс» размещены нормативно-правовые акты о мерах поддержки племенных предприятий | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| **8.3** | **Рынок семеноводства** | | | |
| 8.3.1 | Участие в научно-практических конференциях по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2019-2021 годы | Приняли участие в семинарах, организуемых департаментом АПК и ВОС области, «Перспектива развития органического сельского хозяйства в Белгородской области» (29 апреля 2021 г.); «Информационные направления научных исследований в земледелии и животноводстве как основа развития сельскохозяйственного производства (24-25 июня 2021 г.);  Полевой тур «Защита и питание озимой пшеницы, кукурузы, сои и подсолчника»(30 июня 2021 г.). | Управление АПК  администрации Грайворонского городского округа |
| **9. Иные рынки** | | | | |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 9.1.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2019 – 2021 годы | На территории округа проводятся квартальные обходы с целью выявления незаконных рекламных конструкций.  В 1 полугодии 2021 года на территории округа не выявлены незаконные рекламные конструкции. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | Размещено на сайте администрации городского округа в разделе «ЖКХ и благоустройство» https://graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2019/2/13/reshenie-117-o-pravilah-blagoustrojstva-nov.pdf | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Торги не проводятся. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.4. | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории городского округа, не включенных в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа | 2019 – 2021 годы | Установка и эксплуатация рекламных конструкций, не включенных в схему размещения на территории городского округа, не допускается. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| 9.1.5. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2019 – 2021 годы | Информация размещена на сайте администрации городского округа в разделе «ЖКХ и благоустройство» https://graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2019/12/27/reshenie-270-blagoustrojstvo-2.doc | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК  администрации Грайворонского городского округа |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** | | | |
| 9.2.1 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение препятствования в реализации гражданами права выбора организации для получения пенсий и иных социальных выплат | 2019 – 2021 годы | При подаче заявления на получение жителем городского округа социальных выплат указывается счет для перечисления самим заявителем по его желанию | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| 9.2.2 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления администрацией городского округа подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2019 – 2021 годы | Организации самостоятельно выбирают кредитные организации.  В ходе рабочих встреч проводятся разъяснительные работы, направленные на недопущение направления подведомственным учреждениям указаний о необходимости получения отдельных услуг или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» |

Буковцова Татьяна Александровна, 8(47261)4-53-14