Исполнение постановления администрации Грайворонского городского округа от 20 ноября 2019 года № 716 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Грайворонском городском округе на 2019-2021 годы»

**Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Грайворонском городском округе**

| **№ п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Срок****реализации** **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия в 2019 году** | **Ответственные** **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Белгородской области Стандарта**  |
| 1.1 | Организация деятельности Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе администрации Грайворонского городского округа  | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Грайворонского городского округа от 18.11.2019 года №706 «Об образовании Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе администрации Грайворонского городского округа» обновлен состав Совета и утверждено новое Положение о Совете по поддержке и развитию малого предпринимательства городского округа. В обновленном составе в 4 квартале 2019 года проведено 2 заседания Совета | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.2 | Участие в заседаниях общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области по вопросам достижения ключевых показателей развития конкуренции и внедрения Стандарта | 2019 – 2021 годы | В 2019 году специалисты управления экономического развития не принимали участие | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.3 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Грайворонского городского округа от 20 ноября 2019 года №716 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Грайворонском городском округе на 2019-2021 годы» утвержден перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции и включает 27 товарных рынков, в т. ч.:- 24 товарных рынка из перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Белгородской области, утвержденного постановлением Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2019 г. № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2019-2021 годы»;- 3 дополнительных товарных рынка: рынок реализации сельскохозяйственной продукции, рынок финансовых услуг и рынок IT-услуг | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.4 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг планов мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах деятельности (далее – ведомственные планы мероприятий) и планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в Грайворонском городском округе (далее – муниципальные планы мероприятий) по реализации курируемых мероприятий регионального плана мероприятий | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Грайворонского городского округа от 20 ноября 2019 года №716 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Грайворонском городском округе на 2019-2021 годы утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содейстрию развитию конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа на 2019-2021 годы. В разработке и реализации в 2019 году Плана мероприятий принимали все структурные подразделения администрации городского округа | Все структурные подразделения администрации Грайворонского городского округа |
| 1.5 | Организация и проведение уполномоченным органом семинаров, рабочих совещаний, круглых столов для муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции | 2019 – 2021 годы | 19 сентября 2019 года – 2 специалиста управления экономического развития городского округа приняли участие в обучающем семинаре в департаменте экономического развития области в г. Белгороде;29 октября 2019 года 2 специалиста управления экономического развития городского округа приняли участие в обучающем семинаре на тему «Реализация национального плана развития конкуренции и внедрение стандарта развития конкуренции на территории Белгородской области» (Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» в г. Белгороде;11 декабря 2019 года 108 специалистов администрации городского округа приняли участие в обучающем семинаре на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской области» (видеоконференц-связь департамента экономического развития области, в г. Грайвороне) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.6 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | Мониторинг проведен за 1 квартал 2019 года (исх. письмо на департамент экономического развития области от 15.04.2019 г. №46-01-05/1346-и); за 1 полугодие 2019 года (исх. письмо от 30.07.2019 г. № 46-01-05/2510 - и) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.7 | Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции  | 2019 – 2021 годы | 9 информационных материалов (в том числе 1 нормативно-правовой акт) размещены в 2019 году на сайте администрации Грайворонского городского округа в разделе «Развитие конкуренции» (http://www.graivoron.ru/deyatelnost/ekonomika/razvitie-konkurencii/) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.8 | Формирование показателей для рейтинга муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции  | 2019 – 2021 годы | Информация городского округа для расчета показателя «Содействие развитию конкуренции» по итогам 2018 года направлена в феврале 2019 года на департамент экономического развития области | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.9 | Подготовка отчета о выполнении плана мероприятий о состоянии и развитии конкурентной среды на территории городского округа | 2019 – 2021 годы | Мониторинг проведен за 1 квартал 2019 года (исх. письмо на департамент экономического развития области от 15.04.2019 г. №46-01-05/1346-и); за 1 полугодие 2019 года (исх. письмо от 30.07.2019 г. № 46-01-05/2510 - и) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.10 | Актуализация соглашений о взаимодействии в рамках внедрения в Грайворонском городском округе Стандарта, заключенных между департаментом экономического развития области и администрацией городского округа | 2020 год | Актуализация соглашений о взаимодействии будет проведена в 2020 году | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.11 | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2019 – 2021 годы | 13 июня – 2 специалиста администрации городского округа приняли участие в обучающем семинару в режиме ВКС с департаментом экономического развития области в г. Грайвороне, 19 сентября – 2 специалиста – в обучающем семинаре в департаменте экономического развития области, 29 октября – 2 специалиста администрации в г. Белгороде (организовано Ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской области);11 декабря 2019 года 108 сотрудников администрации городского округа прошли обучение по теме «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрение антимонопольного комплаенса администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской области» в режиме ВКС с департаментом экономического развития области в г. Грайвороне | Управление экономического развития;отдел муниципальной службы и кадров администрации Грайворонского городского округа |
| 1.12 | Внесение в положения о структурных подразделениях, должностные регламенты сотрудников изменений, касающихся координации вопросов содействия развитию конкуренции (реализации системных мероприятий и развития конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности, разработки и реализации ведомственных (муниципальных) планов мероприятий) и обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса | 2019 – 2020 годы | Решениями Совета депутатов Грайворонского городского округа первого созыва от 27 декабря 2018 года №115 «О Положении об управлении АПК администрации Грайворонского городского округа», от 27 декабря 2018 года №11 «О Положении об управлении экономического развития администрации Грайворонского городского округа», распоряжением администрации Грайворонского городского округа от 15 марта 2019 года №283-р «Об утверждении Положения об отделе муниципальных закупок и должностных инструкций работников отдела» внесены пункты в положения об управлении экономического развития, управлении АПК и отдела муниципальных закупок, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках. | Все структурные подразделения администрации Грайворонского городского округа |
| 1.13 | Разработка и принятие постановления администрации городского округа «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа», правовых актов, обеспечивающих его исполнение, внесение изменений в указанные правовые акты | 2019 – 2021 годы | Приняты в 2019 году:1. постановление администрации Грайворонского городского округа от 28 июня 2019 года №357 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа»;2. распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 30 июля 2019 года №885-р «Об определении уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа»;3. распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 06 сентября 2019 года №1089-р «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа и методики их расчета»;4. распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 15 октября 2019 года №1305-р «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Грайворонского городского округа» | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.14 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений администрации Грайворонского городского округа за 3 предыдущих календарных года  | Ежегодно до 20 апреля | Первый перечень нарушений администрациями муниципальных образований области антимонопольного законодательства за 2016-2018 годы получен от ДЭР 14.08.2019 года. Проведен анализ выявленного Белгородским УФАС нарушения по делу №078-17-Аз от 14 апреля 2017 года.Информация направлена на ДЭР (исх. письмо от 30.08.2019 г. № 46-01-05/2931-и) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.15 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Грайворонского городского округа | Ежегодно до 1 мая | Распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 15 октября 2019 года №1305-р «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Грайворонского городского округа»  | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 1.16 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации Грайворонского городского округа, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа во 2 полугодии 2019 года создан раздел «Антимонопольный комплаенс».В подразделе «Перечень и анализ действующих нормативных правовых актов» размещены перечни и тексты действующих постановлений администрации, утвержденных в 2016-2019 годах.В подразделе «Анализ проектов нормативных правовых актов» в декабре размещены уведомление о проведении публичных консультаций, анкета, проект 1 НПА, обоснование необходимости реализации предлагаемых решений. Замечания и предложения организаций и граждан не поступили.(<http://www.graivoron.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/>) | Отдел правового обеспечения аппарата главы администрации Грайворонского городского округа |
| 1.17 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством |  2019 – 2021 годы | В течение года муниципальные преференции не выделялись | Управление экономического развития;отдел правового обеспечения аппарата главыадминистрации Грайворонского городского округа |
| 1.18 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2019 – 2021 годы | По итогам анализа практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству рисков нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, случаев установления и (или) взимания денежных средств, не предусмотренных действующим законодательством, не выявлено | Управление экономического развития;отдел правового обеспечения аппарата главыадминистрации Грайворонского городского округа |
| 1.19 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Грайворонского городского округа с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами администрации Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | Проведен анализ учредительных документов 3 организаций, подведомственных администрации городского округа. Наделение данных организаций функциями и правами администрации Грайворонского городского округа в документации не выявлено | Управление экономического развития;отдел правового обеспечения аппарата главыадминистрации Грайворонского городского округа |
| 1.20 |  Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Грайворонского городского округа и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс» | 2019 – 2021 годы | В соответствии с распоряжением администрации Грайворонского городского округа от 28.06.2019 г. №357 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Грайворонского городского округа» проект ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе будет подготовлен в срок до 10.02.2020 года | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1 | Оказание содействия в получении государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в соответствии с действующим законодательством  | 2019 – 2021 годы | Оказана информационная поддержка 4 предприятиям при получении финансовой поддержки в Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Сумма займов по 5 договорам с льготной процентной ставкой (от 7,25 до 10,875%) составила 16 млн. рублей.По выданным администрацией городского округа заключениям о целесообразности реализации проектов 3 субъекта бизнеса получили гранты на безвозмездной и безвозвратной основе на сумму 4,6 млн. рублей | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 2.2 | Содействие развитию институтов поддержки субъектов МСП (центров кластерного развития, регионального инжиниринга, молодёжного творчества, оказания услуг для бизнеса, технопарков) | 2019 – 2021 годы | Оказываются муниципальные услуги в соответствии с 1) постановлением администрации Грайворонского городского округа от 04.04.2019 года №198 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Грайворонского городского округа»;2) постановлением администрации Грайворонского городского округа от 04.04.2019 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 2.3 | Создание и организация деятельности центра «Мой бизнес» на территории Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | 19 ноября 2019 года заключено соглашение №12 о взаимодействии между МКК БОФПМСП и администрацией городского округа по вопросу создания центра «Мой бизнес» в городе Грайвороне на базе управления экономического развития администрации городского округа (ул. Комсомольская, 21).Создано интерактивное рабочее место для субъектов малого и среднего предпринимательства. Получено 7 единиц оргтехники на безвозмездной основе для оказания услуг субъектам МСП. Назначено ответственное должностное лицо за реализацию соглашения | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 2.4 | Содействие созданию промышленных парков в рамках реализации программы по развитию индустриальных (промышленных) парков на территории Грайворонского городского округа на период до 2020 года | 2019 – 2020 годы | В течение 2019 года на территории Грайворонского городского округа проекты по развитию индустриальных (промышленных) парков не разрабатывались и не осуществлялись. | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 2.5 | Реализация областной Программы «500/10000» в сельских территориях Грайворонского городского округа | 2019 – 2020 годы | В рамках реализации Программы «500/10000» на территории Грайворонского городского округа сформирован перечень проектов, реализуемых и планируемых к реализации, который включает 20 проектов по созданию новых и развитию действующих предприятий, в рамках которых планируется создание 103 новых рабочих места. Общий объем инвестиций составляет 334,976 млн. рублей. В настоящее время насчитывается 18 завершенных и реализуемых проектов, создано 46 рабочих мест, фактически освоено в завершенных и реализуемых проектах 244,149 млн. рублей. | Управление АПК;управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 2.6 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, конференций, содействие участию в областных конкурсах для субъектов МСП | 2019 – 2021 годы | 1 субъект бизнеса принял участие в областном конкурсе «Предприниматель года»Для участия в областных семинарах, совещаниях направлялся председатель Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства городского округа  | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 2.7 | Предоставление консультационных и информационно-образовательных услуг, проведение образовательных мероприятий по использованию инструментов развития бизнеса для потенциальных и действующих предпринимателей, в том числе по финансовой грамотности, на базе инфраструктуры поддержки субъектов МСП и АО «Корпорация «Развитие» | 2019 – 2021 годы | С 8 по 20 августа 2019 г. 20 потенциальных и действующих субъектов бизнеса городского округа прошли обучение на бесплатной основе по программе «Инструменты маркетинга и продаж» с получением сертификата.Продолжается размещение информационных материалов на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа в разделе «Предпринимательство» | Управление экономического развития;управление АПКадминистрации Грайворонского городского округа |
| 2.8 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | Информационные материалы размещаются на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа в разделе «Предпринимательство»(http://www.graivoron.ru/deyatelnost/ekonomika/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/) | Управление экономического развития;управление АПКадминистрации Грайворонского городского округа |
|  | **3. Снижение административных барьеров** |
| 3.1 | Реализация проекта «Формирование культуры бережливого управления в органах власти области» | 2019 – 2021 годы | Реализация проекта «Формирование культуры бережливого управления» на территории Грайворонского городского округа началась 01.02.2019 г. Проект реализован 30.07.2019 г. успешно и без отклонений.Корпоративное обучение сотрудников структурных подразделений администрации городского округа проводилось: - в феврале 2019 года сотрудниками отдела внедрения бережливого управления [Департамента внутренней и кадровой политики](https://belregion.ru/author/?ID=115) Белгородской области проведен тренинг по внедрению инструментов бережливого управления;- с марта по июль 2019 года сотрудники отдела проектного управления и инноваций провели 6 обучающих семинаров для сотрудников администрации городского округа по работе с инструментами бережливого управления;- обучение сотрудников администрации Грайворонского городского округа с привлечение внешних организаций (НИУ БелГУ) запланировано на первое полугодие 2020 года. Инструмент «5С» внедрен во всех структурных подразделениях администрации Грайворонского городского округа.Основные экономические эффекты, которых удалось достичь после реализации бережливых проектов:- экономия денежных средств на бензин - не менее 20 900 рублей;- экономия денежных средств на канцелярию составляет 11 310 рублей (бумага – 7160 руб., картридж для принтера – 4150 руб.);- экономия денежных средств на услуги связи – 800 рублей в год; | Отдел проектного управления и инноваций администрации Грайворонского городского округа |
| 3.2 | Внесение изменений в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации Грайворонского городского округа, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, в части включения положений, предусматривающих анализ воздействия таких актов на конкуренцию  | 2019 год | В 2019 году издано постановление администрации Грайворонского городского округа от 08 февраля 2019 года № 93 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Грайворонского городского округа, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность» | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 3.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области | 2019 – 2021 годы | В 2019 году на проекты нормативных правовых актов оценка регулирующего воздействия не проводилась. В III квартале 2019 года проводилась первая экспертиза нормативного правового акта № 363 от 21 сентября 2017 года «Об утверждении перечня муниципального имущества, которое может быть использовано для предоставления в аренду на долгосрочной основе (не менее пяти лет) субъектами малого и среднего предпринимательства, а так же организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.В 2020 году планируется проведение второй экспертизы на Постановление администрации муниципального района «Грайворонский район» № 363 от 21.09.2017г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано для предоставления в аренду на долгосрочной основе (не менее пяти лет) субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 3.4 | Участие некоммерческих организаций в проведении общественной экспертизы проектов законов городского округа и проектов нормативных правовых актов городского округа в рамках проведения оценки регулирующего воздействия | 2019 – 2021 годы | В 2019 году в проведении общественной экспертизы проектов законов городского округа и проектов НПА в рамках проведения ОРВ некоммерческие организации не привлекались для участия. В 2020 году планируется проведение общественной экспертизы, участие в которой примут некоммерческие организации. | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 3.5 | Участие в обучающих семинаров, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа | 2019 – 2021 годы | 19 сентября 2019 года 2 специалиста управления экономического развития администрации городского округа принимали участие в обучающем семинаре по оценке регулирующего воздействия. | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 3.6 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет мероприятий в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте администрации Грайворонского городского округа размещаются НПА, проходящие ОРВ или экспертизу документа. В районной газете «Родной край» размещалось постановление администрации Грайворонского городского округа от 08 февраля 2019 года №93 «Об утверждении Порядка проведения ОРВ НПА и экспертизы НПА Грайворонского городского округа, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность». | Управление экономического развитияадминистрации Грайворонского городского округа |
| 3.7 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать  | 2019 – 2021 годы | Решение сессии совета депутатов Грайворонского городского округа от 27.12.2018 г. №120 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на территории Грайворонского городского округа на 2019 год»Решение сессии совета депутатов Грайворонского городского округа от 26.12.2019 г. №277 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на территории Грайворонского городского округа на 2020 год» | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 3.8 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование муниципального имущества | 2019 – 2021 годы | На основании положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Грайворонского городского округа (от 05.12.18 г №53) муниципальное унитарное предприятие, которому муниципальное имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных гражданским законодательством. Переданное на праве хозяйственного ведения имущество не является собственностью муниципального унитарного предприятия, остается неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между его работниками. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, вносить его в качестве вклада (пая) в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, обменивать, сдавать в аренду, отдавать в залог, иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника, о чем указывается в уставе муниципального предприятия. В соответствии со ст. 17.1. ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. В 2019 году муниципальное имущество МУПам не предоставлялось. Муниципальное казенное предприятие, муниципальное учреждение, которому муниципальное имущество принадлежит на праве оперативного управления, осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 3.9 | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, доля участия администрации Грайворонского городского округа в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами  | 2019 – 2021 годы | Хозяйствующие субъекты, доля участия администрации Грайворонского городского округа в которых составляет 50 и более процентов, не принимают участия в конкурентных способах определения поставщика | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского городского округа |
| 3.10 | Недопущение изменения целевого использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Грайворонского городского округа, в социальной сфере | 2019 – 2021 годы | С целью недопущения изменения целевого использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на территории Грайворонского городского округа регулярно проводится инвентаризация муниципального имущества. В 2019 году имущество, используемое не по назначению, не выявлено. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 26 ноября 2011 года № Пр-3553 «О принятии мер, направленных на обеспечение использования помещений, территорий и иного имущества дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений по целевому назначению» не целевого использования образовательными учреждениями недвижимого имущества не допускается. | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов;управление социальной защиты населения;управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 3.11 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Грайворонского городского округа, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | Информация об объектах муниципальной собственности ежегодно вносится в реестр муниципальной собственности Грайворонского городского округа и утверждается на сессии совета депутатов Грайворонского городского округа (Решение сессии совета депутатов Грайворонского городского округа от 27.06.2019 г. №219 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности Грайворонского городского округа по состоянию на 1 января 2019 года»). Реестр муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Грайворонского городского округа публикуется в газете «Родной край» и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), а также размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа ([graivoron.ru](http://www.graivoron.ru)). | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа |
| 3.12 | Реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2019 – 2021 годы | Реализовано. Получить разрешение на строительство можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области <https://gosuslugi31.ru/>. За 2019 год было выдано 3 разрешения на строительство. | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа |
| 3.13 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа | 2019 – 2021 годы | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации городского округа не наделены полномочиями по привлечению подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.Конкурс проводит Фонд содействия реформированию ЖКХ.В 2019 году по результатам проведенного конкурса победителем признано ООО «Грайворонское РСУ».Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома в с. Козинка, ул. Центральная, 15 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа |
| 3.14 | Мониторинг достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством | 2019 – 2021 годы | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов – 377 кв.м на 1000 человек. Фактическая обеспеченность – 472 кв. м. Суммарный уровень обеспеченности торговыми площадями – 125,2%, в том числе по реализации продовольственных товаров – 226,3%; по реализации непродовольственных товаров – 81,4%.Недостаточно торговых объектов в с. Безымено (1 объект), с. Дорогощь (2 по реализации непродовольственных товаров); отсутствуют - в с. Мощеное, с. Пороз, с. Рождественка | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 3.15 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | Проведено администрацией городского округа 7 предпраздничных ярмарок. Предоставлено в среднем 68 торговых мест.3 ярмарки, проводимых на постоянной основе, предоставляли 215 торговых мест для реализации продовольственных и непродовольственных товаров | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,** **осуществляемых отдельными видами юридических лиц** |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2019 – 2021 годы | В 2019 году было проведено 194 конкурентных закупок на сумму 604,1 млн. руб. | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского городского округа |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе  | 2019 – 2021 годы | Проведено 63 закупки на сумму 71,98 млн. руб.  | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского городского округа |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок», упрощение механизмов аккредитации субъектов малого предпринимательства на данном электронном ресурсе | 2019 – 2021 годы | Через Электронный маркет (магазин) заключено 183 контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для приобретения товаров и услуг для муниципальных нужд на сумму 12087,4 тыс. руб., в том числе администрация Грайворонского городского округа заключила 28 контрактов на сумму 698,7 тыс. руб.  | МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» |
| 4.4 | Внедрение инструментов мониторинга в рамках региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа | 2019 – 2020 годы | Принято распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 31.10.2019 г. №1408-р «Об организации работы в системе «Модуль исполнения контрактов» | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского городского округа |
| 4.5 | Внедрение и использование региональной автоматизированной системы мониторинга исполнения контрактов  | 2019 – 2021 годы | Осуществление мониторинга исполнения контрактов заказчиков Грайворонского городского округа путем внедрения электронного ресурса мониторинга исполнения контрактов | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского городского округа |
| 4.6 | Участие в обучающих семинарах для участников закупок (заказчиков, поставщиков) по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе по вопросу участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков | 2019 – 2021 годы | Специалисты отдела по торгам приняли участие в четырех обучающих семинарах, в том числе 2 семинара, организованных Советом муниципальных образований Белгородской области | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского городского округа |
| 4.7 | Разработка типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | Оптимизация закупочной деятельности, исключение избыточных требований к товарам, работам, услугам, снижение трудовых и временных ресурсов заказчика, единообразие закупочных процедур и правоприменительной практики, развитие конкуренции. | Отдел муниципальных закупок администрации Грайворонского городского округа |
| 4.8 | Проведение мероприятий, направленных на повышение активности закупочной деятельности на конкурентной основе субъектами естественных монополий и компаниями с муниципальным участием | 2019 – 2021 годы | В 2019 году в сфере закупок был задействован 1 контрактный управляющий. В декабре 2019 года был разработан регламент работы контрактной службы, подобран состав участников контрактной службы из 5 специалистов управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации городского округа, прошедших курсы повышения квалификации в сфере закупокПриказ о создании контрактной службы без образования структурного подразделения издан 17.01.2020 г. №03 начальником управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** |
| 5.1 | Организация деятельности развития государственно-частного партнерства на территории Грайворонского городского округа | 2019 – 2021 годы | Распоряжением администрации муниципального района «Грайворонский район» № 390-р от 08.06.2016г. «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства» на территории Грайворонского городского округа определено управление экономического развития администрации городского округа. На официальном сайте Грайворонского городского округа в разделе «Муниципально-частное партнерство» размещена вся необходимая информация для инвесторов | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с действующим федеральным законодательством о муниципально-частном партнерстве | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации муниципального района «Грайворонский район» № 355 от 10.09.2018г. «Об утверждении Порядка принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории Грайворонского района» утвержден порядок принятия решения о реализации проектов МЧП на территории городского округа | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.3 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2019 – 2021 годы | На сайте администрации Грайворонского городского округа в разделе «Инвестору» (<http://www.graivoron.ru/investoru/municipalno-chastnoe-partnerstvo/>) организовано ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. В течение 2019 года проекты с элементами МЧП не планировались к реализации и не реализовывались. | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.4 | Участие в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2019 – 2021 годы | Сотрудники управления экономического развития администрации городского округа приняли участие в обучающем семинаре 19.09.2019 года на тему «Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов» | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 5.5 | Оказание содействия в получении социально ориентированными некоммерческими организациями поддержки в форме субсидий, грантов из бюджета Белгородской области | 2019 – 2021 годы | В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Грайворонском городском округе» в 2019 году социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа освоено 1232,5 тыс. руб., в том числе:- Грайворонская местная районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 549,6 тыс. руб.;- Грайворонская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» - 300 тыс. руб.;- Грайворонская местная организация «Союз пенсионеров России» - 260,9 тыс. руб.;- Борисовская местная организация «Всероссийское общество слепых» - 122 тыс. руб. | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| 5.6 | Информационное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  | 2019 – 2021 годы | Информация о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа размещена на официальных сайтах управления социальной защиты населения городского округа (http://усзн-грайворон.рф/) и МБУСОССЗН «Комплексного центра социального обслуживания населения» Грайворонского городского округа (http://kcgrayvoron.ru/), сведения о мероприятиях постоянно обновляются в новостной ленте. | Управление социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа |
| 5.7 | Проведение обучения основам цифровой грамотности работников администрации городского округа  | 2019 – 2021 годы | В течение года в индивидуальном порядке проведена подготовка работников администрации к эф-фективному использованию современных информационных технологий для решения организационных задач в рамках профессиональной деятель­ности.В процессе обучения слушатели освоили работу на персональном компьютере, получили навыки работы с текстовым редактором, электронными таблицами, программами под­готовки презентаций, компьютерными сетями и Интернетом. | Отдел информационных технологий администрации Грайворонского городского округа  |
| 5.8 | Участие в Форуме информационных технологий «БИФ» | 2019 – 2021 годы | Получены знания и опыт в области технологии создания IT-продуктов, мотивации, коммуникации, графического и веб-дизайна. | Отдел информационных технологий администрации Грайворонского городского округа |
| 5.9 | Развитие института наставничества в медицинских организациях городского округа, предусматривающего закрепление опытных специалистов за молодыми врачами | 2019 – 2021 годы | Принято на работу в ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная больница» 2 молодых специалиста с высшим медицинским образованием.За врачом-терапевтом участковым Богомазовой А.В. был закреплен наставник Гнездилова Л.И.; за врачом-терапевтом участковым Ивченко О.В. – Очкалова Н.Ю. | ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная больница»  |
| 5.10 | Реализация инновационных программ образовательных организаций Грайворонского городского округа, предусматривающих присвоение образовательной организации статуса «площадка – новатор» | 2019 – 2021 годы | МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» присвоен статус «площадка-новатор» в соответствии с приказом департамента образования Белгородской области | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 5.11 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2019 – 2021 годы | В 2019 году обновлены материально-технические базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности: - в МБОУ «Гора-Подольская средняя общеобразовательная школа»;- в МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 5.12 | Участие в ежегодном детско-юношеском фестивале по робототехнике BelRobot | 2019 – 2020 годы | Приняли участие в фестивале в г. Белгород. На мероприятие направлены 3 обучающихся МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП». Призовых мест нет. | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| 5.13 | Участие в фестивале идей и технологий Rukami | 2019 год | Приняли участие в фестивале. с мастер – классами выступили:- Шишенко А.С. - учитель МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»;- Понеделко Н.П. - учитель МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП». | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |
| **6. Развитие кадрового и трудового потенциалов** |
| 6.1 | Информирование граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов | 2019 – 2021 годы | Информирование граждан о возможности трудоустройства за пределами места постоянного проживания осуществлялось:- путем обмена вакансиями с другими центрами занятости населения области;- путем размещения вакансий на портале «Работа в России»;- через социальные сети;- на информационных стендах ОКУ «Грайворонский центр занятости населения», размещенных в организациях и предприятиях городского округа;- на рабочих встречах с руководителями предприятий и организаций;- путем размещения информационных материалов в газете «Родной край». | Областное казенное учреждение «Грайворонский центр занятости населения» |
| 6.2 | Проведение социологических опросов населения для определения факторов, влияющих на трудоустройство за пределами места постоянного проживания, подготовка на их основе предложений по повышению мобильности | 2019 – 2021 годы | При реализации проекта «Работа без границ» было организовано проведение социологического опроса населения района. Социологический опрос «Group interview» проводился с целью выявления уровня мобильности граждан. В 2019 году в городской округ привлечено 15 специалистов, за пределами городского округа трудоустроено 82 человека. | Областное казенное учреждение «Грайворонский центр занятости населения» |
| **7. Развитие инновационного потенциала** |
| 7.1 | Подготовка информации и участие в заседаниях межведомственных рабочих групп Совета по инновационно-технологическому развитию области | 2019 – 2021 годы | 2 специалиста администрации городского округа и председатель Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства прошли обучение в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» с 21.08.2019 г. по 13.09.2019 года по программе «Технологическое предпринимательство. Перспективы развития бизнеса». В рамках учебного процесса приняли участие в заседании Совета по инновационно-технологическому развитию области | Все структурные подразделения администрации Грайворонского городского округа |
| 7.2 | Организация участия представителей городского округа в Форуме «Предпринимательство: Инновации и Инвестиции» | 2019 год | 13 декабря 2019 года в г. Старый Оскол прошел Форум «Популяризация предпринимательства – бизнес Старт», в котором приняли участие 2 специалиста администрации городского округа и 3 представителя Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства городского округа | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 7.3 | Участие в ярмарках проектов StartUp:Land по приоритетным направлениям технологического развития региона | 2019 – 2021 годы | Специалисты администрации городского округа приняли участие 13-14 марта 2019 года в г. Белгороде в региональной ярмарке инновационных проектов и 26-27 июня 2019 года в г. Белгороде в Ярмарке стартапов | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| **8. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий** |
| 8.1 | Оказание содействия участия потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий при согласовании схем территориального планирования городского округа | 2019 – 2021 годы | При согласовании схем территориального планирования городского округа и другой градостроительной документации для потребителей товаров и услуг организовывались проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, на которых население может высказывать свои замечания и предложения. На территории округа в 2019 году было проведено 13 публичных слушаний по рассмотрению и утверждению внесения изменений в генеральный план городского округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа |
| 8.2 | Анализ удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на рынках, включенных в перечень товарных рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий локального и региональных уровней, со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих с субъектами естественных монополий, а также со стороны потребителей товаров и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий | 2019 – 2021 годы | В январе 2019 года проведено анкетирование 45 потребителей и 32 представителей бизнеса городского округа.Результаты опроса размещены на сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа в разделе «Развитие конкуренции» (http://www.graivoron.ru/deyatelnost/ekonomika/razvitie-konkurencii/) | Управление экономического развития администрации Грайворонского городского округа |
| 8.3 | Размещение информации об уровне тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий, механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Грайворонского городского округа  | 2019 – 2021 годы | Информация размещена на официальном сайте администрации Грайворонского городского округа http://graivoron.ru/media/site\_platform\_media/2020/2/7/informatsiya-po-tarifam-2019.docx | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа |