

**ГРАЙВОРОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 июня 2023 года |  | № 19/81-1 |

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов Грайворонского городского округа**

В целях подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года, руководствуясь подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 части 9 статьи 27 Избирательного кодекса Белгородской области, Грайворонская территориальная избирательная комиссия **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов Грайворонского городского округа (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице Грайворонской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Грайворонской территориальной избирательной комиссии Л.А. Угольникову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель****Грайворонской территориальной избирательной комиссии**  |  | **С.В. Краснокутский** |
|  |  |  |
| **Секретарь****Грайворонской территориальной избирательной комиссии**  |  | **Л.А. Угольникова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Грайворонской территориальной избирательной комиссии от 16 июня 2023 года № 16/ 81-1 |

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Совета депутатов Грайворонского городского округа второго созыва**

**День голосования - 10 сентября 2023 года**

**Сокращения:**

ИКБО – Избирательная комиссия Белгородской области;

ТИК – территориальная избирательная комиссия, в том числе с учетом возложения на нее полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории городского округа*;*

УИК – участковая избирательная комиссия;

Избирательное объединение – политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий, иные общественные объединения, имеющие право в соответствии с Федеральными законами «О политических партиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений;

Совет депутатов – Совет депутатов Грайворонского городского округа;

Глава администрации – глава администрации Грайворонского городского округа;

ФЗ-67 – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ИК – Избирательный кодекс Белгородской области;

СМИ – средства массовой информации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятий** | **Реализация мероприятий****(срок исполнения)** | **Исполнитель мероприятий** | **Правовое основание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  | **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов городского округа  | **13 июня 2023 год**аНе ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования***(не ранее 11 июня и не позднее*** ***21 июня 2023 года)*** | Председатель Совета депутатов Горбань В.Н. | п.7 ст.10 ФЗ-67,ч. 1 ст.10 ИК |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | **15 июня 2023 года**Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Председатель Совета депутатов Горбань В.Н. | п.7 ст.10 ФЗ-67,ч.6 ст.10 ИК |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Минюста России по Белгородской области | **13 июня 2023 года**Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | Председатель Грайворонской ТИККраснокутский С.В. |  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (в исключительных случаях) | **13 июня 2023 года**Не позднее чем за 70 дней до дня голосования***(не позднее 1 июля 2023 года)*** | Главы территориальных администраций по согласованию с Грайворонской ТИК | п. 22 ст. 19 ФЗ-67,ч. 22 ст. 24 ИК |
|  | Опубликование списка избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов | **20 июля 2023 года**Не позднее, чем за 40 днейдо дня голосования***(не позднее 31 июля 2023 года)*** | Глава администрацииБондарев Г.И. | п.7 ст.19 ФЗ-67,ч.6 ст.24 ИК |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | **с 14 июня 2023 год**аСразу после назначения дня голосования | Глава администрации Бондарев Г.И. | п. 6 ст. 17 ФЗ-67,ч. 6 ст. 22 ИК |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Со дня представления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня (первого дня) голосования - ежедневно | Глава администрации Бондарев Г.И. | Постановление Губернатора Белгородской областиот 6 декабря 2017 г. № 129 |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» | **28 августа 2023 года**Не позднее чем за 11 дней до дня голосования***(не позднее 29 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п. 7 ст. 17 ФЗ-67,ч.7 ст.22 ИК |
|  | Передача УИК первых экземпляров списков избирателей  | **29 августа 2023 года**Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***(не позднее 30 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.13 ст. 17 ФЗ-67,ч.11 ст.22 ИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателями и дополнительного уточнения | **с 30 августа 2023 года**За 10 дней до дня голосования***(с 30 августа 2023 года)*** | УИК Грайворонского городского округа | п. 15 ст. 17 ФЗ-67,ч. 13, 13.1 ст. 22 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | **с 30 августа 2023 года**За 10 дней до дня голосования***(с 30 августа 2023 года)*** | УИК Грайворонского городского округа | п. 15 ст. 17 ФЗ-67,ч. 13 ст. 22 ИК |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей от ТИК и до окончания времени голосования | УИК Грайворонского городского округа | п. 14 ст. 17 ФЗ-67,ч. 12 ст. 22 ИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Со дня представления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня (первого дня) голосования - ежедневно | Глава администрации, отдел ЗАГС, управление по делам миграции УМВД России по Грайворонскому району, военный комиссар, Районный Суд  | Постановление Губернатора Белгородской областиот 6 декабря 2017 г. № 129 |
|  | Включение на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (больницах и других местах временного пребывания) в списки избирателей по личному письменному заявлению, поданному в УИК  | **до 4 сентября 2023 года**Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования***(не позднее 6 (4) сентября 2023 года)*** | УИК Грайворонского городского округа | п.17 ст.17 ФЗ-67,ч.15 ст.22 ИК |
|  | Обращение избирателей в УИК с заявлениями о включении их в список избирателей, о любых ошибках или неточностях в сведениях о них, внесённых в список избирателей | **С 29 августа****до 20.00 часов** **10 сентября 2023 года** | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом | п.16 ст.17 ФЗ-67,ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов и либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии решения заявителю | В течение 24 часов,а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК Грайворонского городского округа | п.16 ст.17 ФЗ-67,ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Обжалование решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей в ТИК или в суд (по месту нахождения участковой комиссии) | **до 4 сентября 2023 года** -в трехдневный срок, **с 5 сентября 2023 год**а - а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | Грайворонская ТИК, Районный Суд | п.16 ст.17 ФЗ-67,ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК с указанием числа избирателей на момент его подписания и его заверение печатью УИК | **7 сентября 2023 года**Не позднее чем в 18 часов дня, предшествующего дню (первому дню) голосования***(не позднее 18.00 часов 9 (7) сентября 2023 года)*** | Председатель и секретарь УИК Грайворонского городского округа | п.14 ст.17 ФЗ-67, ч.12 ст. 22 ИК  |
|  | Оформление списка избирателей в случае разделения его на отдельные книги (Сброшюрование, заверение каждой книги подписью председателя УИК и печатью комиссии) | **7 сентября 2023 года**Не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования***(не позднее 9 (7) сентября 2023 года)*** | Председатель и секретарь УИК Грайворонского городского округа | п.13 ст.17 ФЗ-67ч.11 ст.22 ИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Назначение нового члена УИК с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий вместо выбывшего члена комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.11 ст.29 ФЗ-67,ч.11 ст.33 ИК |
|  | Формирование УИК избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, из кадрового резерва составов участковых комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня (первого дня) голосования***(не позднее 25 (23) августа 2023 года),*** а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования***(не позднее 9 (7) сентября 2023 года)*** | Грайворонская ТИК | п.1.1. ст.27 ФЗ-67,ч.1.1. ст.31 ИК |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ** |
|  | Представление списка назначенных в УИК, ТИК наблюдателей в соответствующую ТИК | **не позднее 5 сентября 2023 года**Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования***(не позднее 6 (4) сентября 2023 года)*** | Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в УИК, ТИК | п. 4, 71 ст. 30 ФЗ-67,ч. 4, 71 ст. 34 ИК |
|  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в УИК | ***10 (8, 9) сентября 2023 года*** | Граждане Российской Федерации, назначенные наблюдателями | п. 7, 8 ст. 30 ФЗ-67,ч. 7, 8 ст. 34 ИК |
|  | Подача в ИКБО заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий | Заблаговременнодо дня голосования | Редакция газеты «Родной край» | Постановление ИКБО |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ** |
|  | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, и направление этого списка в ТИК | **16 июня 2023 года**Не позднее чем через три днясо дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области | п.9 ст.35 ФЗ-67,ч.17 ст.42 ИК |
|  | Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, для которых не требуется сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов  | **22 июня 2023 года*****постановление Избирательной комиссии Белгородской области******от 19 ноября 2021 года № 194/1710-6*** | ИКБО | ч.9 ст. 42.1 ИК |
|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов городского округа | **с 16 июня 2023 года по 6 июля 2023 года до** [**18.00**](http://18.00) **ч**Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | ч.9 ст.37 ИК |
|  | Представление в ТИК заявления в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа с приложением документов, указанных в частях 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | **с 16 июня 2023 года по 6 июля 2023 года до** [**18.00**](http://18.00) **ч**Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения | ст.37 ИК |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении от кандидата заявления о согласии баллотироваться кандидатом по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа и других документов, указанных в частях 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Незамедлительно после приема документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Направление в ТИК уведомления, в письменной форме о проведении мероприятий (съезда, конференции, собрания) связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения | п/п. «в» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях» |
|  | Направление уведомления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области о проведении избирательным объединением мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа | Незамедлительно после получения уведомления от избирательного объединения | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. |  |
|  | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа | **с 16 июня 2023 года по 6 июля 2023 года до** [**18.00**](http://18.00) **ч**Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Избирательные объединения | ч.9 ст.37 ИК,ч.1, 1.1 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК документов для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа, на бумажном носителе и в машиночитаемом (электронном) виде | **с 16 июня 2023 года по 6 июля 2023 года до** [**18.00**](http://18.00) **ч**Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.12, 14.1 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК сведений о полном и кратком наименовании избирательного объединения и эмблемы, описание которой содержится в Уставе избирательного объединения | Одновременно с направлением документов для заверениясписка кандидатов | Уполномоченный представитель избирательного объединения  | п.10,12 ст.35 ФЗ-67,ч.1, 4 ст.40 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов городского округа | Незамедлительнопосле приема документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа, либо об отказе в заверении указанных списков кандидатов | В течение трех дней со дня приема документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.14, 14.2 ст.42 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа с копией заверенного списка либо решения об отказе в заверении списка | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.14, 14.3 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК документов в соответствии с частями 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | После заверения ТИКсписка кандидатов  | Кандидат, включенный в заверенный список  | ч.14.3 ст.42 ИК |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов в соответствии с частями 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Незамедлительно после представления и приема документов  | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с частями 2, 2.1, ст.37 ИК | В течение 10 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | ч.6 ст. 37 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с частью 3 ст.37 ИК | В течение 20 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | ч.6 ст.37 ИК |
|  | Сбор подписей для регистрации списков кандидатов – 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с частью 4 статьи 21 ИК, для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может быть менее 10 подписей | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Избирательное объединение, кандидат, гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | п.2 ч.1 ст.43 ИК |
|  | **Представление в ТИК документов для регистрации кандидата** | [**16.07.2023-26.07.2023**](http://16.07.2023-26.07.2023) **до 18.00ч**Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени*(не ранее 16 июля и не позднее 18.00 часов 26 июля 2023 года)* | Кандидат | ч.1,2 ст.44 ИК |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации | Незамедлительно после представления и приема документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.11 ст.37, чч.2, 5 ст. 44 ИК |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдения требований Избирательного кодекса к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.2.1 ст.46 ИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | ч.2.1 ст.46 ИК  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.1, 8.1 ст.46 ИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.8 ст.46 ИК |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа | Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени***(не ранее 16 июля и не позднее 18.00 часов 26 июля 2023 года)*** | Уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.1,2 ст. 44 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю письменного подтверждения получения документов для регистрации | Незамедлительно после представления и приема документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.11 ст.37 ч.2, 5 ст. 44 ИК |
|  | Извещение о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдения требований Избирательного кодекса к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.2.1 ст. 46 ИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение | ч.2.1 ст.46 ИК  |
|  | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.1, 8.1 ст.46 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.8 ст.46 ИК |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации | После принятия решения о регистрации | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.12 ст.46 ИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение двух суток после регистрации | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.12 ст.46 ИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в том числе информации о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных [частями 2](#P1533), [3 статьи 37](#P1544) ИК (если такая информация имеется)  | После проверки документов, представленных для регистрации | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п. 7, 8 ст. 33 ФЗ-67,ч.7, 8 ст.37 ИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА** |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо работающийв организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | ч.2 ст.40 ФЗ-67,ч.2 ст.49 ИК |
|  | Назначение доверенных лиц:избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов - до 20 доверенных лиц;избирательным объединением, выдвинувшим кандидата - до 5 доверенных лиц;кандидатом - до 10 доверенных лиц | После уведомления ТИКо выдвижении кандидата, списка кандидатов | Кандидат,избирательное объединение | ч.1 ст. 43 ФЗ-67,ч.1 ст.51 ИК |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений установленной формы | В течение пяти дней со дня поступления в ТИК письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.1, 3 ст.43 ФЗ-67,ч.2, 6 ст.51 ИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня поступления в ТИК документов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | пп. «в» п. 14.1 ст. 35, п.3. ст. 58 ФЗ-67ч.1, 3 ст. 41 ИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначивших доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом ТИК | В любое время периода полномочийдоверенных лиц | Кандидат,избирательное объединение | п.3 ст.43 ФЗ-67,ч.6 ст.51 ИК |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на создание штабов (центров) в пределах территории соответствующего избирательного округа поддержки своей избирательной кампании | После регистрации кандидата, списка кандидатов  | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов | ч.3 ст.51 ИК |
|  | Направление в ТИК сведений о руководителях штабов (центров) поддержки, адресе места нахождения и номерах телефонов штабов (центров) поддержки | ***Незамедлительно,***после создания штаба (центра) поддержки избирательной кампании кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов | ч. 4 ст. 51 ИК |
|  | Реализация кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, права снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления в ТИК | Не позднее чем за 15 днейдо дня голосования***(не позднее 25 августа 2023 года),***а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования***(не позднее 8 (6) сентября 2023 года)*** | Кандидат,выдвинутый в составе списка кандидатов | п.30. ст.38 ФЗ-67,ч.1 ст.47 ИК |
|  | Реализация кандидатом права снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления в ТИК | Не позднее чем за 5 днейдо дня (первого дня) голосования***(не позднее 4 (2) сентября 2023 года),***а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования***(не позднее 8 (6) сентября 2023 года)*** | Кандидат | п.30. ст.38 ФЗ-67,ч.1 ст.47 ИК |
|  | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов путем подачи письменного заявления в ТИК | Отзыв кандидата не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования***(не позднее 4 (2) сентября 2023 года),***исключение кандидата из списка не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования***(не позднее 25 августа 2023 года)*** | Избирательное объединение | п.32 с.38 ФЗ-67,ч.3 ст.47 ИК |
|  | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по единому избирательному округу, список кандидатов путём подачи письменного заявления в ТИК | Не позднее, чем за пять дней до дня (первого дня) голосования***(не позднее 4 (2) сентября 2023 года)***  | Избирательное объединение | п.31 с.38 ФЗ-67,ч.2 ст.47 ИК |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, исключении кандидата из списка кандидатов, аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, а с 8 (6) сентября – в течение суток | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п. 30, 31 ст. 38 ФЗ-67,ч. 1, 2 ст. 47 ИК |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | ***Незамедлительно,***в день принятия решения | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п. 23 ст. 38 ФЗ-67 |
|  | Передача информации о выбытии кандидата в УИК и СМИ | После выбытия кандидата | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования***(не позднее 1 сентября (30 августа) 2023 года)*** | Грайворонская ТИК, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение | п. 5 ст. 78, 76 ФЗ-67,ч.4 ст. 116, 114 ИК |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Белгородской области списка муниципальных периодических печатных изданий | **до 27 июня 2023 года**Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления | ч.10 ст. 55 ИК |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникацийпо Белгородской области | ч.8 ст. 55 ИК |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий | **22 июня 2023 года**Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В.,газета «Родной край»Сушков В.С. | ч.7 ст. 55 ИК |
|  | Агитационный период | Агитационный период для **избирательного объединения** начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов.Агитационный период для **кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов**, начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов.Агитационный период для **кандидата, выдвинутого непосредственно**, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться.Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования,***в 00.00 часов 9 сентября 2023 года,***а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования***в 00.00 часов 8 сентября 2023 года*** | Кандидат,кандидат, выдвинутыйв составе списка кандидатов,избирательное объединение | ч. 1 ст. 57 ИК |
|  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования –***12 августа 2023 года***и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования – ***9 сентября 2023 года***,а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования –***8 сентября 2023 года*** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение | ч.2 ст.57 ИК |
|  | Предоставление ТИК безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов | Редакция газеты «Родной край»Сушков В.С. | п.18, 19 ст.20 ФЗ-67, ч. 17, 18 ст. 25 ИК, ст. 55 ИК |
|  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Весь период избирательной кампании | Грайворонская ТИККраснокутский С.В.,редакция газеты «Родной край»Сушков В.С. | ст. 44 ФЗ-67,ст. 53 ИК |
|  | Размещение на стенде в помещении ТИК информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков | Не позднее, чем за 15 днейдо дня голосования***(не позднее 25 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | Опубликование и представление в Грайворонскую ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | **до 13 июля 2023 год**аНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | п.6 ст.50 ФЗ-67,ч.6 ст. 58 ИК |
|  | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) | **до 13 июля 2023 год**аНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.1.1 ст. 62 ИК |
|  | Подача в редакции муниципальных периодических печатных изданий письменных заявок о предоставлении бесплатной печатной площади | После регистрации кандидата, списка кандидатов, не позднее, чем за один день до проведения жеребьевки***(не позднее 8 августа 2023 года)*** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.4 ст.60 ИК |
|  | Подача в редакции муниципальных периодических печатных изданий письменных заявок о предоставлении печатной площади на платной основе | После регистрации кандидата, списка кандидатов, не позднее чем за один день до проведения жеребьевки***(не позднее 8 августа 2023 года)*** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.6 ст.60 ИК |
|  | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов с определением дат публикаций, дат и времени выхода в эфир агитационных материалов.Утверждение графиков предоставления печатной площади и эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее,чем за 30 дней до дня голосования***(не позднее 10 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИК с участием организаций периодических печатных изданий  | ч.6,8 ст.59 ИК,ч. 4 ст.60 ИК |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***(не позднее 30 августа 2023 года)*** | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов | ч.10 ст.56 ИК |
|  | Опубликование (обнародование) графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | После жеребьевки | Грайворонская ТИК, Организации периодических печатных изданий | ч.6 ст. 59 ИКч.6 ст. 60 ИК |
|  | Сообщение в соответствующие редакции периодических печатных изданий об отказе использования печатной площади, представляемой для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем за пять днейдо дня публикации агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.7 ст.60 ИК |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных печатных площадей | Организации периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий  | ч.8 ст.58 ИК |
|  | Представление Белгородскому отделению №8592 ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за три дня до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч. 11 ст. 60 ИК |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой Белгородского отделения № 8592 ПАО «Сбербанк России» редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов  | ч. 11 ст. 59 ИК,ч. 11 ст. 60 ИК |
|  | Предоставление в Грайворонскую ТИК данных учета объемов и стоимости печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***(не позднее 20 сентября 2023 года)*** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | ч. 8 ст. 58 ИК |
|  | Рассмотрение письменных заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, находящихся в муниципальной собственности | п.5 ст. 53 ФЗ-67,ч. 5 ст. 61 ИК |
|  | Уведомление в письменной форме Грайворонской ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему списки кандидатов, об условиях, на которых помещение было предоставлено в течение агитационного периода, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в муниципальной собственности | ч.4 ст.61 ИК |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.4.1 ст.61 ИК |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления | ч.2. ст.61 ИК |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 днейдо дня голосования***(не позднее 10 августа 2023 года)*** | Администрация городского округа по предложению Грайворонской ТИК | ч.7 ст.62 ИК |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копий документов об оплате изготовления предвыборных агитационных материалов из соответствующих избирательных фондов, а также электронных образов предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространениясоответствующих агитационных материалов | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.3 ст.62 ИК |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | ч.9 ст.64 ИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | В течение шести месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания | ч.14 ст. 59 ИК |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | ч.9 ст.58 ИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования***(с 5 по 9 сентября,*** ***а также 10 сентября 2023 года)*** | Граждане, организации телерадиовещания,редакции периодических печатных изданий, организации, публикующиерезультаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст.46 ФЗ-67,ч.3 ст.54 ИК |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В день (дни) голосования и в день, предшествующий дню голосования***(9 и 10 (8, 9, 10) сентября 2023 года)*** | Кандидат, избирательные объединения, иные физические и юридические лица | ч.5 ст. 64 ИК  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования, до момента окончания голосования***(до 20.00 часов 10 сентября 2023 года)*** | Гражданин РФ, избирательное объединение, организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч.7 ст. 53 ИК |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Финансирование Грайворонской ТИК из муниципального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрацииБондарев Г.И. | ч.1, 3 ст. 65 ИК |
|  | Распределение средств на проведение выборов:- участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 15 днейдо дня (первого дня) голосования***(не позднее 25 (23) августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | Инструкция ИКБО «О порядке открытия и ведения счетов...» |
| **ОТЧЕТНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
|  | Представление в Грайворонскую ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня проведения выборов***(не позднее 20 сентября 2023 года)*** | УИК Грайворонского горокруга | ч. 5 ст. 65 ИК |
|  | Перечисление неизрасходованных в ходе подготовки и проведения выборов средств в местный бюджет | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 5 ст. 65 ИК |
|  | Представление в Совет депутатов городского округа финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 5 ст. 65 ИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ** |
|  | Уведомление Грайворонской ТИК кандидатом о реализации права не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. | В период после письменного уведомления Грайворонской ТИКо выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат | п.1 ст.58 ФЗ-67,ч. 1 ст. 67 ИК |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании  | В период после письменного уведомления Грайворонской ТИКо выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации  | Кандидат | п.1 ст.58 ФЗ-67,ч. 1 ст. 67 ИК |
|  | Создание избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | После регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Избирательные объединения | п.1 ст.58 ФЗ-67,ч.1 ст.67 ИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления Грайворонской ТИКо выдвижении (самовыдвижении), регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.11 ст.58 ФЗ-67,ч.12 ст.67 ИК |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения специального счета в Белгородском отделении № 8592 ПАО «Сбербанк России» для формирования избирательного фонда | В трехдневный срок со дня получения разрешения на открытие специального избирательного счета | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения | п.11 ст.58 ФЗ-67,ч.12 ст.67 ИК |
|  | Представление в Грайворонскую ТИК заверенных Белгородским отделением №8592 ПАО «Сбербанк России» сведений о реквизитах открытого специального счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фондов | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета  | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения  | Инструкции ИКБО «О порядке открытия и ведения специальных счетов, формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам» |
|  | Представление в Грайворонскую ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, избирательного объединения, а также по представлению ТИК и по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | ***Периодически****,*по представлению Грайворонской ТИК***в трехдневный срок***, а за три дня до дня (первого дня) голосования-***немедленно*** | Белгородское отделение № 8592 ПАО «Сбербанк России» | п.7 ст.59 ФЗ-67,ч.7 ст. 68 ИК |
|  | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в Грайворонскую ТИК | В пятидневный сроксо дня поступления представления ТИК | Управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области, УФНС России по Белгородской области, Управление Минюста России по Белгородской области | п.13 ст. 59 ФЗ-67,ч.17 ст.68 ИК |
|  | Опубликование представленных в Грайворонскую ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех днейсо дня получения сведений | Редакция газеты «Родной край»Сушков В.С. | п.8 ст.59 ФЗ-67,ч.8 ст.68 ИК |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением в Грайворонскую ТИК первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение | ч.1 ст.44 ИК |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением в Грайворонскую ТИК итогового финансового отчета  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение | п.9 ст.59 ФЗ-67,ч.9 ст.68 ИК |
|  | Передача Грайворонской ТИК копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений для опубликования в СМИ и размещение Грайворонской ТИК указанных копий финансовых отчетов на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.9.1 ст.59 ФЗ-67ч.9.1 ст.68 ИК |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | Не позднее пяти дней со дня их представления  | Редакция газеты «Родной край»Сушков В.С. | п.9.1 ст.59 ФЗ-67,ч.9.1 ст.68 ИК |
|  | Прекращение всех финансовых операций по специальным избирательным счетам кандидатов, избирательных объединений, за исключением возвратов в избирательные фонды неизрасходованных средств и зачислений на указанные счета средств, перечисленных до дня (первого дня) голосования | В день (первый день) голосования***(10 (8) сентября 2023 года)*** | Белгородское отделение № 8592 ПАО «Сбербанк России» | ч.12 ст. 68 ИК |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования  | Кандидат, избирательное объединение | п.11 ст.59 ФЗ-67,ч.15 ст. 68 ИК |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения неизрасходованных денежных средств | По истечении 60 дней со дня голосования ***(с 9 ноября 2023 года)*** | Белгородское отделение №8592 ПАО«Сбербанк России» | п.11 ст.59 ФЗ-67,ч.15 ст. 68 ИК |
|  | Создание контрольно-ревизионных служб | Не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.1 ,2 ст.59 ФЗ-67,ч.1, 2 ст.70 ИК |
| **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для работы участковых комиссий, помещений для голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***(не позднее 30 августа 2023 года)*** | Глава администрацииБондарев Г.И. | п.1 ст.61 ФЗ-67,ч.1 ст.71 ИК |
|  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности, на безвозмездной основе предоставление необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечению сроков хранения, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования  | Со дня получения участковыми комиссиями бюллетеней и до передачи их на хранение в Грайворонскую ТИК,со дня работы участковой избирательной комиссии | Подразделения УМВД России по Белгородской области, глава администрации городского округа, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица | п.16, 17 ст.20 ФЗ-67,ч.15, 16 ст.25 ИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | ***Не позднее 25 августа 2023 года*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.8.1 ст.71 ИК |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информационного стенда, на котором размещается информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединения, внесенных в избирательный бюллетень, образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилий кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в выборах | Незамедлительно после получения информационных плакатов от Грайворонской ТИК | УИКГрайворонского горокруга | ч.3,9 ст.71 ИК |
|  | Определение решением УИК Грайворонского горокруга необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на выборах | ***до 30 августа 2023 года*** | ТИК Грайворонского горокруга | п.8 ст.66 ФЗ-67,ч.8 ст.76 ИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ** |
|  | Утверждение формы, числа бюллетеней, порядка изготовления и доставки бюллетеней, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования***(не позднее 20 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.4 ст.63 ФЗ-67,ч.4 ст.73 ИК |
|  | Утверждение текста бюллетеней | Не позднее чем за 20 днейдо дня голосования***(не позднее 20 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.4 ст.63 ФЗ-67,ч.4 ст.73 ИК |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования***(не позднее 20 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.2.1 ст.63 ФЗ-67,ч. 2.1 ст. 73 ИК |
|  | Изготовление бюллетеней для голосования на выборах по решению Грайворонской ТИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования***(не позднее 25 августа 2023 года)*** | Полиграфическая организация | п.11 ст.63 ФЗ-67,ч. 11 ст. 73 ИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней членам Грайворонской ТИК и оповещении членов комиссии, кандидатов и избирательных объединений о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения изготовленных бюллетеней для голосования | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.11 ст.63 ФЗ-67,ч. 11 ст. 73 ИК |
|  | Передача Грайворонской ТИК изготовленных бюллетеней, уничтожение при выявлении излишних и выбракованных избирательных бюллетеней (изготовленных с нарушением требований к изготовлению) с составлением соответствующего акта | После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу в срок установленный Грайворонской ТИК | Полиграфическая организация | п.11 ст.63 ФЗ-67,ч.11 ст.73 ИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования**(*не позднее 8 (6) сентября 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.13 ст.63 ФЗ-67,ч. 13 ст. 73 ИК |
|  | Передача специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования**(*не позднее 8 (6) сентября 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.2.1 ст.63 ФЗ-67,ч. 2.1 ст. 73 ИК |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям для размещения на информационных стендах плакатов, буклетов со сведениями о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях крупным шрифтом | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования**(*не позднее 8 (6) сентября 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.8.1 ст.71 ИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Принятие решения избирательной комиссии, организующей выборы, о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд (трех дней) (не подлежит пересмотру) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и  | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.1 ст.63.1 ФЗ-67,ч.1 ст.73.1 ИК |
|  | Организация досрочного голосования избирателей в помещении участковой комиссии | Не применяется при принятии решения о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд | УИК Грайворонского горокруга | ч.1 ст. 75 ИКч.6 ст.73.1 ИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***(не позднее 30 августа 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В.УИК Грайворонского горокруга | п.2 ст.64 ФЗ-67,ч.2 ст.74 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | ***с 30 августа 2023 года*** | УИК Грайворонского горокруга | ч.6 ст.31 ИК |
|  | Организация голосования избирателей в день голосования (дни голосования) (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | ***С 8 до 20 часов 10 сентября 2023 года******при голосовании в течение трех дней –*** ***с 8 до 20 часов******8, 9, 10 сентября 2023 года*** | УИК Грайворонского горокруга | п. 1 ст. 64, п. 4 ст. 63.1, ст. 66 ФЗ-67,ч. 4 ст. 73.1, ст. 74, 76 ИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  | Заявления (устное обращение) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, и в день голосования - не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования***(с 31 августа 2023 года*** ***до 14.00 10 сентября 2023 года)*** | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)  | ч.2,5 ст.76 ИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК Грайворонского горокруга | ч.1,2 ст.78 ИК |
|  | Оформление и подписание протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования на выборах | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены УИК с правом решающего голоса | ч.1,2 ст.77 ИК,ч.24-28 ст.78 ИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч.3 ст. 34 ИК | Незамедлительнопосле подписания протоколаоб итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц | п.29 ст.68 ФЗ-67,ч.28 ст. 78 ИК |
|  | Направление в Грайворонскую ТИК первого экземпляра протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования на выборах | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИКс правом решающего голосаи выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК Грайворонского горокруга | ч.29 ст.78 ИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов городского округа по соответствующему одномандатному избирательному округу, единому избирательному округу, определение общих результатов выборов на основании данных протоколов № 1 и № 2 УИК | Не позднее 2-х дней после дня голосования, ***(не позднее 12 сентября 2023 года)***общие итоги не позднее 5-ти дней после дня голосования***(не позднее 15 сентября 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 1, 4, 10 ст. 94 ИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов городского округа, о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 4 ст. 80 ИК |
|  | Передача в СМИ общих данных о результатах выборов и списка избранных депутатов Совета депутатов городского округа  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч.2 ст.84 ИК |
|  | Передача в Совет депутатов городского округа постановления Грайворонской ТИК об установлении общих итогов выборов депутатов и списка избранных депутатов | В течение одних суток после установления результатов выборов  | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 10 ст. 94 ИК |
|  | Представление в Грайворонскую ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо представление копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | избранный депутат | ч. 4 ст. 80 ИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | Не позднее 10 дней со дня голосования***(не позднее 19 сентября 2023 года)*** | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | п.2 ч. 3 ст. 84 ИК |
|  | Регистрация избранных депутатов Совета депутатов городского округа и выдача удостоверений об избрании  | После официального опубликования результатов выборов и представления избранным депутатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ст. 94.2 ИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах Грайворонской ТИК, УИК Грайворонского горокруга | В течение двух месяцев со дня голосования | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 4 ст. 84 ИК |
|  | Размещение полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах Грайворонской ТИК, УИК Грайворонского горокруга в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет | В течение трех месяцев со дня голосования | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 4 ст. 84 ИК |
|  | Передача в Грайворонскую ТИК выборной документации, включая бюллетени и списки избирателей | После установления итогов голосования по решению Грайворонской ТИК | УИК Грайворонского горокруга | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ТИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов  | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ТИК | Грайворонская ТИККраснокутский С.В. | ч. 8 ст. 80 ИК |