**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 Грайворон

19 июля 2021 года № 63/385 – 1

**О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Грайворонского городского округа по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Белгородской области 19 сентября 2021 года**

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Избирательного кодекса Белгородской области, в целях обеспечения избирательных прав граждан при проведениидосрочных выборов Губернатора Белгородской области на территории Белгородской области 19 сентября 2021 года,Избирательная комиссия Грайворонского городского округа  **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Грайворонского городского округа по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Белгородской области 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Белгородской области, разместить на официальном сайте Администрации Грайворонского городского округа в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Грайворонского городского округа Л.А. Угольникову.

 **Председатель**

 **Избирательной комиссии**

**Грайворонского городского округа С.В. Краснокутский**

 **Секретарь**

 **Избирательной комиссии**

**Грайворонского городского округа Л.А. Угольникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Избирательнойкомиссии Грайворонского городского округа Белгородской областиот 19 июля 2021 года № 63/385 -6 |

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

**Избирательной комиссии Грайворонского городского округа Белгородской области по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Белгородской области 19 сентября 2021 года**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов** |
| 1.1. | Размещение в сети Интернет на сайте Администрации Грайворонского городского округа в разделе «Избирательная комиссия» (далее – ИКГО) сведений о назначенных на 19 сентября 2021 года досрочных выборов Губернатора Белгородской (далее по тексту – выборы) | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Белгородской области, Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А. |
| 1.2. | Реализация плана мероприятий по обеспечению избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, проведения голосовании с использованием дополнительных возможностей  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК  |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А. |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А. |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях ИКГО, участковых избирательных комиссий | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи** **избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов**  |
| 2.1. | Проведение с УИК обучающих семинаров по вопросам организации работы по периодам избирательных кампаний  | По отдельным планам | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 2.2. | Оказание практической помощи УИК в организации работы по подготовке и проведению выборов  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 2.3. | Оказание содействия УИК в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 2.4. | Обобщение сведений о результатах контроля за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 2.5. | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи. | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИКЧлены Рабочих групп при ИКГО |
| 2.6. | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 2.7. | Оказание методической помощи УИК в обучении членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 2.8. | Оказание содействия УИК по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК  |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов** |
| 3.1. | Реализация планов мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 3.2. | Организация печатных публикаций, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения выборов и итогов избирательных кампаний | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 3.3. | Организация пресс-конференций, интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК  |
| 3.4. | Размещение на сайте Администрации Грайворонского городского округа в разделе «Избирательная комиссия» информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 3.5. | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах ИКГО и УИК  | Весь период | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 3.6. | Подготовка информаций о ходе избирательных кампаний 19 сентября 2021 года с размещением их на сайте Администрации Грайворонского городского округа в разделе «Избирательная комиссия» и направлением для размещения на сайте ИКБО | Еженедельно, с начала избирательной кампании | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 3.7. | Обеспечение работы телефона «Горячей линии» ИКГО  | Август-октябрь | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А. |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний** |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов  | 20 сентября 2021 года | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 4.2. | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, рассмотрение данного вопроса на заседании ИКГО | До 15 октября 2021 года | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 4.3. | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов  | До 1 октября 2021 года | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК |
| 4.4. | Обсуждение итогов выборов на совещании-семинаре с председателями УИК | До 1 ноября 2020 года | Краснокутский С.В.Угольникова Л.А.Председатели УИК  |