- Об утверждении муниципальной программы - «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 года №2233-р 
«Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года», постановления администрации Грайворонского муниципального округа от 23 октября 2024 года №540 «Об утверждении Положения 
о системе управления муниципальными программами Грайворонского муниципального округа», распоряжения администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 24 октября 2024 года №954-р 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Грайворонского муниципального округа» постановляю:

1.	Утвердить муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

2.	Муниципальному казенному учреждению «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Печерская М.И.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»,                      сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Грайворонского муниципального округа А.А. Бляшенко.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грайворонского муниципального округа Белгородской области

от «____» ________2024 года № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи

Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- 1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области

Государственная молодежная политика - система приоритетов, решений 
и действий государства, направленных на гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей 
для эффективной самореализации, повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности страны.

По состоянию на 01 января 2023 года численность молодежи, проживающей на территории муниципального округа, составляет 
6 961 человек.

Молодежная политика округа ведется по трем основным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию добровольчества (волонтёрства), поддержка талантливой молодежи 
и молодежных инициатив.

Система управления реализацией молодежной политики распределена по подведомственным учреждениям управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Ключевым подведомственным учреждением 
по реализации муниципальной молодежной политики и сервисов для молодежи в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области является муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

Фокусом муниципальной молодежной политики является создание сети партнеров из числа образовательных организаций, компаний реального сектора экономики, организаций в сфере культуры, некоммерческого сектора, государственного сектора. Устойчивые партнерства являются базовым форматом реализации молодежной политики в отношении молодых людей 
в разных секторах экономики, сферах деятельности и форм занятости. Приоритетом молодежной политики является создание и координация деятельности сети и экосистемы молодежной политики по ключевым направлениям. Взаимодействие с партнерами выстроено по профильным направлениям деятельности соответствующих структурных подразделений администрации округа в сфере предпринимательства, агропромышленного сектора, ИТ-отрасли, некоммерческого сектора и др. Выстраивание системы управления молодежной политикой реализуется с учетом специфики занятости и ожиданий каждой возрастной группы.

В Грайворонском муниципальном округе Белгородской области реализуются соответствующие федеральным и региональным форматам проекты и мероприятия, в том числе проведение конкурсов, волонтёрство, гражданское, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, продвижение здорового образа жизни.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтёрской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики России. В рамках поддержки добровольчества (волонтёрства) определены 5 направлений развития: организационно-правовые, информационные, методологические, инфраструктурные, а также в области стимулирования и финансирования добровольческой деятельности.  Приоритетные направления добровольческой деятельности, имеющие муниципальную поддержку, разнообразны: патриотическое, социальное, событийное, экологическое, культурное волонтёрство, «серебряное» волонтёрство, волонтёрство в чрезвычайных ситуациях, волонтёрство в образовательных организациях.

С 2021 года в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области создан ресурсный центр развития добровольчества (далее - Ресурсный центр) на безе муниципального казенного учреждения «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Ресурсный центр объединяет две крупные общественные организации: муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
и муниципальный штаб всероссийского общественного движения #МЫВМЕСТЕ. Также Ресурсный центр взаимодействует со многими некоммерческими организациями и общественными движениями, такими как «Российский Союз сельской молодежи», местное отделение Всероссийского общественно-государственного российского движения детей и молодежи «Движение первых», «Волонтеры культуры», АНО «Центр поддержки сферы культуры и молодежного творчества «Грайкульт», Грайворонское местное отделение БРО «Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов», местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Грайворонского городского округа Белгородской области (ДОСААФ). Основной целью деятельности ресурсного центра является оказание организационных, консультационных, методических услуг организациям и осуществление комплекса услуг гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития муниципального округа, а также повышение общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

Для развития и самореализации детей и молодежи с 2023 года 
в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области создано 
и активно развивается местное отделение Всероссийского общественно-государственного российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Для поддержания творческой молодежи ежегодно проводится муниципальный этап фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна», где принимают участие студенты высших образовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, проживающие на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

Для организации площадки для формирования сообщества молодых профессионалов, направленной на обмен опытом, знаниями, повышение уровня профессионального развития, а также раскрытие потенциала рабочей молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области ежегодно проводится форум рабочей молодежи.

Приоритетным остается вопрос развития трудовой и проектной активности молодежи.

Также ведется работа по проведению обучающих мероприятий, семинаров и стратегических сессий для организаторов работы с молодежью.

Патриотическое воспитание молодежи включает реализацию программ, стимулирующих молодежную инициативу, гражданственность, формирующих чувство ответственности за свою Родину, сопричастность к ее судьбе 
по направлениям: спорт, экология, педагогика, культура, медиа, история, служение Отечеству, добровольчество, семья и наука.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи

Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

Долгосрочная стратегическая цель развития – обеспечение 
в Грайворонском муниципальном округе возможностей для профессиональной и личностной самореализации молодежи.

Целевая модель молодежной политики ориентирована на формирование пакетных мер для молодежи с учетом возраста и разных потребностей 
на различных жизненных этапах.

Реализация целевой модели предусматривает межведомственное взаимодействие и переход на принципы партнерства со сферой культуры, образования, физической культуры и спорта совместно с индустриальными партнерами и некоммерческими организациями.

В рамках изменения подхода к формированию региональной повестки 
и выработки мер в сфере молодежной политики предусмотрена реализация исследовательских и аналитических мероприятий на постоянной основе, включающая проведение полевых социологических исследований, проведение фокус-групп и глубинных интервью среди молодежи.

Реализация целевой модели молодежной политики включает комплекс стратегических проектов и мероприятий по пяти приоритетным направлениям:

- Приоритетное направление «Формирование идентичности» включает мероприятия по формированию позитивного, привлекательного 
и конкурентного образа молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Территориальная идентичность может стать особым активом экономики, обеспечивающим ценностное самоопределение 
и мотивацию молодежи в выборе Грайворонского муниципального округа Белгородской области как места для профессиональной самореализации, создания семьи и жизни.

Формирование у молодежи локальной идентичности включает 
три аспекта: территориальные имиджевые мероприятия, медиапрограммы, патриотические программы.

Территориальные имиджевые мероприятия, включающие определение визуального ряда, символов и элементов, отражающих образ молодежи, разработку визуальных концепций, а также смыслового наполнения внешнего образа и сувенирной линии для формирования узнаваемости бренда молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области как внутри округа, так и позиционирования в масштабе области. Также предполагается разработка и реализация экскурсионных маршрутов с посещением предприятий реального сектора экономики, объектов социальной инфраструктуры 
и культурного наследия для школьников 9 – 11-х классов для формирования осведомленности, мотивации и профориентации о возможностях 
для самореализации в контуре Белгородской области.

Медиапрограммы для молодежи предполагают создание и организацию деятельности регионального медиацентра, основными направлениями работы которого предполагаются:

-	создание инфоповодов и медиапродуктов в сотрудничестве 
с региональными медиаресурсами и средствами массовой информации, востребованных молодежью, восстанавливающих дисбаланс 
в информационной повестке, формирующих позитивные настроения;

-	создание медиапроектов в сотрудничестве с локальными инициативными молодежными медиа, посвященных освещению личных историй успешных молодых людей, команд и коллективов Грайворонского муниципального округа Белгородской области, направленных 
на стимулирование инициативы молодых читателей, выбор позитивных траекторий развития в контуре региона;

-	развитие программы представителей округа из числа лидеров общественного мнения молодежной аудитории;

-	развитие современных событийных городских форматов, развивающих работу с офлайн-сообществами, направленных на вовлечение молодых жителей в контекст развития потенциала молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области, реализацию совместных инициатив.

2.	Приоритетное направление «Доступ к развитию» включает реализацию программ по профориентации молодежи школьного возраста 
в сотрудничестве с образовательными учреждениями общего, профессионального, высшего образования, а также во взаимодействии 
с практиками и профессиональными сообществами из числа индустриальных 
и отраслевых партнеров молодежной политики и приоритетных секторов экономического развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

3.	Приоритетное направление «Новое социальное предложение» направлено на формирование качественного социального предложения 
для молодых жителей округа в части социальной и жилищной инфраструктуры, сервисов, а также развитие форматов досуга и саморазвитие молодежи.

В части развития качественного предложения новой жилищной 
и социальной инфраструктуры предполагается вовлечение молодежи через механизмы гражданского участия к совместному проектированию объектов инфраструктуры и городской среды в межведомственном взаимодействии 
с министерством строительства Грайворонского муниципального округа Белгородской области и отраслевыми партнерами.

В части развития культурно-досуговой сферы и неформального образования для молодежи предполагается реализация механизмов поддержки инициатив малого бизнеса и самозанятых через грантовую поддержку и мер нематериального стимулирования в данных сферах.

4.	Приоритетное направление «Профессии будущего» ориентировано 
на навигацию школьной и студенческой молодежи по профессиям будущего. Мероприятия предполагают вовлечение молодых людей в научно-технологическое творчество с фокусом на самостоятельное создание полного жизненного цикла, навигацию и обеспечение участия в федеральных инициативах в рамках развития цифровых навыков, создание условий 
и организационно-консультационной поддержки для первых проб предпринимательства и запуска начинающего бизнеса, развитие технологических команд и системы наставничества совместно с организациями креативного сектора экономики, корпорациями при участии исполнительных органов Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

5.	Приоритетное направление «Креативная среда» ориентировано 
на развитие и поддержку современных укладов культурной жизни молодежи 
и востребованной молодежью среды.

В части развития городской и сельской среды, а также укрепления добрососедства предполагается реализация форматов соучастного проектирования и созидания совместно с городскими и сельскими молодежными сообществами (спортивными, культурными, экологическими), что позволит создавать новые архитектурные формы и зоны для занятий зарождающимися и развивающимися видами спорта, уличным и современным искусством, формировать микропарки и малые зеленые зоны.

Программа имеет долгосрочный характер.

Целевые показатели реализации молодежной политики

1.	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 
до 130%, до 3 050 человек к 2030 году (с 2 750 человек в 2024 году).

2.	Увеличение количества молодых людей, участвующих 
в мероприятиях патриотической направленности» до 980 человек к 2030 году 
(с 570 человек в 2024 году).

3.	Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью до 15% к 2030 году - повышение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, до 15% 
к 2030 году (с 10% в 2023 году).

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями государственных программ Белгородской области

- Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание необходимых условий для формирования гармоничной, постоянно развивающейся, конкурентоспособной личности с нравственным стержнем и в то же время быстро адаптирующейся к меняющемуся миру. Основная задача - воспитать патриотическое поколение с независимым мышлением, сформировать мировоззрение и профессиональные знания. Молодежь должна проявлять высокую культуру, включающую в себя межнациональное общение, умение принимать самостоятельные решения 
и нести за них ответственность. В этом плане особенно важна поддержка талантливой молодежи. Власть и общество должны создать основные условия, при которых страна сможет в полной мере реализовать себя в социально-экономической, общественно-политической, культурной и других сферах жизни. Развитие индивидуальных качеств должно сопровождаться проявлением высокой социальной активности.

- Комплекс всех этих факторов определяет важность формирования адекватной государственной молодежной политики. А это значит, 
что она должна не просто соответствовать современным реалиям, а учитывать возможные новые политические, социальные, экономические и культурные вызовы.

- Эффективность государственной молодежной политики проявляется 
в неуклонном увеличении количества позитивно ориентированной молодежи, работающей над развитием своих личностных и профессиональных качеств, разделяющей национальные и общечеловеческие нравственные ценности, обладающей крепким здоровьем, любящей свою страну и готовой защищать свои интересы.

- Основной целью государственной молодежной политики является улучшение социально-экономического положения подрастающего поколения, повышение степени участия в государственных делах.

- Молодежная государственная политика основана на конституционных гарантиях неприкосновенности и равенства свобод и прав граждан. Реализация осуществляется на основе ряда принципов:

- -	ответственность государства за интересы подрастающего поколения;

- -	признание молодежи в качестве равноправного партнера в разработке и реализации молодежной политики;

- -	ответственность молодого поколения за реализацию своих прав 
и обязанностей в сфере общественной и государственной жизни;

- -	приоритетная государственная поддержка наиболее незащищенных категорий граждан;

- -	коллективное оказание государственных услуг по культурному, духовному, социальному, физическому развитию, предоставление возможности получения образования, создания семьи, начала профессиональной деятельности и в целом выбора жизненного пути человека;

- -	поддержание работы молодежных организаций и объединений;

- -	развитие государственно-частного партнерства и сотрудничества 
с государственными институтами;

- -	развитие инфраструктуры для реализации молодежной политики, 
а также эффективность использования имеющихся информационных ресурсов;

- -	укрепление механизмов регулирования, единство деятельности органов государственной власти на региональном и муниципальном уровнях;

- -	взаимодействие различных ведомств в реализации стратегий, разработанных и утвержденных в отношении молодежной политики.

- Государственная молодежная политика представляет собой комплексную программу, направленную на создание системы нравственных ценностей 
с учетом многонациональности государства.

- Реализация этой задачи включает в себя создание необходимых условий для патриотического воспитания и развития подрастающего поколения, знающих и ответственно реализующих возложенные Конституцией обязанности и права, обладающих гуманным мировоззрением, уважающих свое разнообразие, демонстрирующих знание культурного, исторического 
и национального наследия.

- Для этого необходимы следующие мероприятия:

- -	разработка и активная реализация образовательных (в том числе интерактивных) проектов и программ гражданско-патриотической направленности, посвященных пропаганде символов Российской Федерации, достижений страны, ее героев, важных событий новейшей истории России;

- -	осуществление просветительской деятельности, направленной 
на укрепление межнационального, социального и межконфессионального согласия;

- -	популяризация русской литературы и литературного языка, национальных, культурных традиций;

- -	привлечение молодежи к реализации проектов, направленных 
на сохранение культуры, исторического наследия и традиционных ремесел страны;

- -	оказание системной поддержки программам, способствующим формированию гражданской позиции, воспитанию уважения к различным этносам, укреплению нравственных ценностей, предотвращению неформальных движений, субкультур и экстремизма;

- -	участие молодежи в активной деятельности археологических, исследовательских, краеведческих, военно-исторических объединений;

- -	участие в творческой деятельности, поддержка молодежи, занимающейся современным искусством;

- -	популяризация людей, достигших вершин в профессиональной деятельности;

- -	повышение удобства использования туризма и развитие туристической инфраструктуры;

- -	мероприятия, связанные с поощрением участия молодежи 
в реализации экологических программ, реставрации культурно-исторических памятников;

- -	разработка инструментов и механизмов обеспечения доступности объектов духовного наследия. Это касается выставок, музеев, театрально-концертных учреждений и т.д.;

- -	расширение сети физкультурно-спортивных, компьютерных, военно-патриотических, художественных кружков, библиотек и других организаций.

- Воспитательная работа в данной сфере включает в себя внедрение инновационных образовательных и обучающих технологий, создание условий для самообразования молодежи.

- Для выполнения этих задач разработаны конкретные меры государственной молодежной политики:

- -	развитие правового и гуманитарного воспитания молодой культуры, повышение уровня финансовой культуры;

- -	повышение качества образования. В первую очередь внимание уделяется инженерно-техническому и педагогическому направлениям;

- -	создание системы самообразования молодежи и условий 
для их мотивации, организация открытого доступа к обучению и обучающим курсам в дистанционном режиме;

- -	разработка способов поощрения талантливой молодежи;

- -	улучшение условий инклюзивного образования для людей 
с инвалидностью;

- -	развитие системы сертификации приобретенных компетенций 
и знаний, включая самообучение;

- -	повышение профессионального уровня работников министерства 
по делам молодежи, и других учреждений, и организаций, занимающихся вопросами молодежи;

- -	активное использование положительного потенциала неформальных объединений и общественных ресурсов для дальнейшего воспитания молодежи;

- -	создание условий для привлечения к профессиональной деятельности молодых специалистов, волонтеров, индивидуальных предпринимателей, студентов, представителей науки и вузов;

- -	развитие системы молодежного самоуправления в образовательных учреждениях, участие молодежных объединений в мониторинге качества образовательных услуг.

- Для реализации такой комплексной программы необходимо несколько механизмов: правовой, организационный, информационный, научно-аналитический, социальный.

- Правовой механизм включает в себя:

- -	совершенствование норм федерального и регионального законодательства, законодательных актов, принимаемых исполнительными органами государственной власти;

- -	разработка и анализ программ реализации молодежной политики, других комплексных проектов, реализуемых в соответствии с ее положениями;

- -	разработка методов межведомственного взаимодействия;

- -	развитие механизмов государственно-частного партнерства 
для вовлечения бизнес-сообществ, граждан и общественных объединений 
в реализацию молодежной политики;

- -	создание условий для самореализации молодежи в разных уголках страны, способствование образованию и трудовой мобильности.

- Организационный механизм включает в себя:

- -	создание совещательных, координационных органов. Это касается 
не только молодежных комитетов, но и молодежных объединений, рабочих групп и пр.;

- -	подготовка ежегодных отчетов о положении подрастающего поколения в России и реализации молодежной политики;

- -	разработка комплексных планов, контроль эффективности 
их выполнения;

- -	проведение научно-аналитических исследований по проблемам молодежи на местном, региональном и федеральном уровнях;

- -	финансирование реализации молодежной политики и привлечение внебюджетных средств из государственного, муниципального, областного бюджетов.

- Информационный механизм включает в себя:

- -	публикация информации о реализации молодежной политики в сети Интернет и в СМИ;

- -	развитие муниципальных информационных систем, в том числе экспертных сетей, баз данных, оказание государственных услуг в электронной форме, минимизация неблагоприятного взаимодействия молодежи 
с государственными структурами.

- Научно-аналитический механизм включает в себя:

- -	расширение молодежных исследований;

- -	регулярная организация межрегиональных, региональных, всероссийских учебно-методических, научно-практических конференций, семинаров, фестивалей молодежи и студентов;

- -	составление и регулярная оптимизация перечня социологических, статистических, иных показателей реализации политики, для обеспечения сбора актуальной информации.

- Таким образом, молодежная политика направлена на воспитание поколений, уважающих и любящий свою Родину. Методология молодежной политики учитывает быстро меняющиеся интересы и запросы молодежи.

- 4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- Для достижения цели муниципальной молодежной политики необходимо решить следующие приоритетные задачи:

- 1.	Формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных 
и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, 
а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.

- Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- -	разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны;

- -	реализация просветительских и иных программ, направленных 
на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

- -	популяризация в молодежной среде литературного русского языка, 
а также культурных и национальных традиций;

- -	вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел;

- -	системная поддержка программ и проектов, направленных 
на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения 
к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами 
и неформальными движениями;

- -	вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов 
и молодежных объединений;

- -	вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования;

- -	популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности;

- -	повышение доступности молодежного туризма и развитие 
его инфраструктуры;

- -	поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников;

- -	развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов культурного наследия (в том числе путем формирования и развития единой системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства);

- -	расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и других организаций, доступных для молодежи.

- 2.	Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий 
для самообразования молодежи.

- Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- -	создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи, а также организация доступа к образовательным 
и просветительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа;

- -	совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи;

- -	развитие системы сертификации знаний и компетенций, полученных 
в том числе путем самообразования;

- -	развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодежи, в том числе имеющих квалификацию «специалист по организации работы с молодежью»;

- -	активное использование ресурсов семейных сообществ и позитивного потенциала молодежных неформальных объединений для дополнительного образования молодежи;

- -	создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополнительного образования молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, волонтеров, представителей студенчества, науки 
и образовательных организаций высшего образования.

- 3.	Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, 
а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи.

- Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- -	вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой 
и спортом, в том числе техническими видами спорта;

- -	вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни;

- -	реализация проектов в области физкультурно-спортивной 
и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

- -	содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и подразделения добровольной пожарной охраны.

- 4.	Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта».

- Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- -	создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных объединений, направленной на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства;

- -	развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности;

- -	создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития;

- -	создание условий для максимально гибкого включения молодого человека в новые для него виды деятельности, а также стимулирование работодателей, принимающих на работу молодежь из наиболее социально незащищенных категорий;

- -	целенаправленная и системная поддержка молодежных программ 
и проектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской молодежи;

- -	создание условий для самореализации молодежи, стимулирование трудовой, образовательной и социальной мобильности молодежи;

- -	развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях и в органах государственной власти;

- -	создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности;

- -	развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации;

- -	формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;

- -	поддержка участия молодежи и молодежных объединений 
в международных структурах, а также в работе международных форумов, конференций и фестивалей.

- 5.	Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи.

- Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- -	создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений;

- -	создание условий для повышения культуры информационной безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам;

- -	формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики;

- -	создание систем информирования молодежи о возможностях трудоустройства, а также программах поддержки открытия собственного бизнеса.

- II. Паспорт муниципальной программы

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи

- Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее – муниципальная программа) | Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политик администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций до 130%, до 3050 человек к 2030 году (с 2 750 человек в 2024 году). 2. Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности» до 980 человек к 2030 году (с 570 человек в 2024 году). 3. Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью до 15% к 2030 году, до 750 человек к 2030 году (с 490 человек в 2024 году). |
| Направления муниципальной программы | Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Направление 2. Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Направление 3. Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе – 23 014,8 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет — 0 тыс. рублей, из них: - местный бюджет – 23 014,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | - Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов»: показатель 1 «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», до 130 %; показатель 2 «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтёрских (добровольческих) организаций», до 15 %. показатель 3«Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности» до 980 человек к 2030 году (с 570 человек в 2024 году). |
| Связь с целями развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области/ стратегическими приоритетами Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 1. Стратегическая цель Грайворонского муниципального округа Белгородской области до 2030 года «Развитие культуры локальности как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержки разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Грайворонского муниципального округа Белгородской области». 2. Приоритетными направлениями молодежной политики в рамках реализации стратегии будут: осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, а также создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщение к отечественной истории, культуре, изучению фольклора и народного творчества. |

- Показатели муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Наимено-вание показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ Убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Доку-мент | Ответственный за достижение показа-теля |  |  |  | Связь с показа-телями нацио-нальных целей РФ |  | Связь с показа-телями государствен-ных прог-рамм Белго-родской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций до 130%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число молодежи, задействован-ной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | МП | Прогрессирующий | чел. | 5000 | 2023 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |  | -увеличение количества молодых людей, участвующих мероприятиях направленности, - доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания |  | - увеличение количества молодых людей, участвующих мероприятиях направленности, - доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 «Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности» до 980 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число молодежи, задействован-ной в мероприятиях патриотичес-кой направлен-ности | МП | Прогрессирующий | чел. | 5000 | 2023 | 570 | 626 | 685 | 733 | 797 | 886 | 980 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  | -увеличение количества молодых людей, участвующих мероприятиях направленности, - доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания |  |  |  | - увеличение количества молодых людей, участвующих мероприятиях направленности, - доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель 3 «Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью до 15% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | МП | Прогрессирующий | чел. | 5000 | 2023 | 490 | 534 | 576 | 619 | 662 | 706 | 751 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №791-пп «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций |  |  |  | - общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень пока-зателя | Ед. измерения | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 «Создание условий для воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | МП | чел. | 190 | 237 | 234 | 237 | 290 | 237 | 237 | 310 | 320 | 295 | 213 | 2800 |
| 2. | Цель 2 «Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности» до 980 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | МП | чел. | 570 | 575 | 581 | 587 | 591 | 598 | 603 | 608 | 614 | 619 | 622 | 626 |
|  | Цель 3 «Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью до 15% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | МП | чел.. | 42 | 43 | 41 | 40 | 52 | 43 | 43 | 46 | 43 | 43 | 47 | 534 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политик администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 1.1.1 | Создание условий для развития и поддержки патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | Созданы условия для развития и поддержки патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | - число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности (с нарастающим итогом); - число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (с нарастающим итогом); - общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| 2. | Направление «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 2.1.1 | Создание условий для вовлечения граждан Грайворонского муниципального округа в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа, с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности | Обеспечено проведение мероприятий по развитию инфраструктуры добровольческой деятельности. Реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами). Ежегодно организована и проведена кампания по популяризации добровольчества (волонтёрства) Обеспечено проведение мероприятий, акций, квестов добровольческой направленности | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 3. | Направление «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 3.1.1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | Созданы условия для эффективной самореализации молодежи, для вовлечения молодежи в проектную деятельность, и социальную практику, организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни |
| 4 | Процессные мероприятия, не включенные в направления программы «Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 4.1 | Исполнение муниципальных функций по реализации молодежной политики муниципальным казенным учреждением «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Выполнение задач по исполнению муниципальных функций по реализации молодежной политики в соответствии с действующим законодательством, обеспечение соблюдения норм законодательства Российской Федерации и законодательства Белгородской области, выполнение Поручений Президента Российской Федерации, органов государственной власти Белгородской области, постановлений и иных нормативных актов областного и муниципального уровня |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 3 763,6 | 2 770,5 | 2 770,7 | 3 427,5 | 3 427,5 | 3 427,5 | 3 427,5 | 23 014,8 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессные мероприятия, не включенные в направления программы «Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 3 763,6 | 2 770,5 | 2 770,7 | 3 427,5 | 3 427,5 | 3 427,5 | 3 427,5 | 23 014,8 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 6. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

6.1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |

6.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | КПМ | человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ «ЦМИ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| 1.2 | Количество участников военно-исторических сборов «Армата» (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | КПМ | человек | 0 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

6.3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи муниципалитета и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» (нарастающим итогом) | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 1.2 | Количество участников военно-исторических сборов «Армата» (нарастающим итогом) | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |

6.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы военно-исторические сборы» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 1.1 |  | Организованы и проведены военно-исторические сборы «Армата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 5 | 2023 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» (нарастающим итогом) |
| 2.1 | Реализованы мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных воинах и военных конфликтах. Проведены военно-спортивные праздники, посвященные Дню Героев Отечества, цикл мероприятий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям, гражданская часть парада Победы — шествие «бессмертный полк. Белгородская область». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящейся в группе риска» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 3.1 | Проведен цикл мероприятий профилактической направленности среди подростков группы риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» |
| 4.1 | Реализованы мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи: обеспечено участие делегаций от Грайворонского муниципального округа Белгородской области в Областном слете студенческих отрядов, организован и проведен муниципальный форум по патриотическому воспитанию граждан Грайворонского муниципального округа, организовано участие команды от муниципалитета в мероприятиях, посвященных годовщине со дня образования движения «Юнармия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Грайворонского городского округа Белгородской области (ДОСААФ)» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 5.1 | Организован муниципальный этап Международного фестиваля-конкурса солдатской и военно-исторической песни молодежи стан СНГ «Афганский ветер», посвященный выводу Советских войск из Афганистана и годовщине Победы в Великой Отечественной войне советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5. Финансовое обеспечение реализации комплексных процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | - Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |
| --- | --- |

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12 | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01 | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «В целях популяризации волонтёрства (добровольчества) проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность» | Х | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «В целях популяризации волонтёрства (добровольчества) проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 1.2.1.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «В целях популяризации волонтёрства (добровольчества) проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтёрскую (добровольческую) деятельность» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 1.2.2.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 1.2.2.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «В целях популяризации волонтёрства (добровольчества) проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтёрскую (добровольческую) деятельность» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1.2.3.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.3.2 | Контрольная точка 1.2.3.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |

- 7. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

7.1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |

7.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для вовлечения граждан Грайворонского муниципального округа в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество координаторов добровольцев (волонтёров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с ними, поддержки добровольчества, НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Прогрессирующий | КПМ | человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ «ЦМИ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| 1.2 | Количество функционирующих центров общественного развития «Добро.Центр» на территории муниципалитета | Прогрессирующий | КПМ | единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

7.3 Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для вовлечения граждан Грайворонского муниципального округа в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество координаторов добровольцев (волонтёров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с ними, поддержки добровольчества, НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 1.2 | Количество функционирующих центров общественного развития «Добро.Центр» на территории муниципалитета | КПМ | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7.4 Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Создание условий для вовлечения граждан Грайворонского муниципального округа в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности» | ё | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе муниципального центр поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Организованы и проведены мероприятия по поддержке развития добровольческой (волонтёрской0 деятельности, реализованы мотивационные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе муниципального центр поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 2.1 | Организованы и проведены консультационные мероприятия, образовательные программы для представителей добровольческой (волонтёрской) деятельности, оказана информационная и организационная поддержка для развития добровольческой (волонтёрской) деятельности, реализованы мотивационные программы, проведены волонтерские акции различной направленности на территории Грайворонского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5 Финансовое обеспечение реализации комплексных процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | - Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |
| --- | --- |

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности» | Х | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12 | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01 | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» | Х | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 1.2.1.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 1.2.2.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 1.2.2.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1.2.3.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.3.2 | Контрольная точка 1.2.3.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |

- 8. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей 
для самореализации и поддержка социально значимых инициатив молодежи 
Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

8.1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |

8.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество студенческой молодежи и старших школьников, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | Прогрессирующий | КПМ | человек | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «ЦМИ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |

8.3 Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество студенческой молодежи и старших школьников, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 |

8.4 Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого потенциала» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество студенческой молодежи и старших школьников, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 1.1 |  | Организованы и проведены мероприятия по выявлению творчески одаренной молодежи, поддержке студенческого творчества, развитию КВН-движения в муниципалитете и иные мероприятия данной направленности (конкурсы, смотры, фестивали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество студенческой молодежи и старших школьников, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 2.1 | Организованы и проведены мероприятия спортивной направленности и по содействию здорового образа жизни молодежи, по популяризации семейных ценностей, участие делегации муниципалитета в фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья «Гранат», в образовательном семейном пикнике «Клевер», комплекс спортивных игр для молодежи, новогодние семейные утренники, и другие мероприятия данной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организовано участие делегаций муниципалитета в мероприятиях федерального и межрегионального значения» |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество студенческой молодежи и старших школьников, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 3.1 | Организованы и проведены мероприятия федерального и межрегионального значения (фестиваль «Таврида.АРТ»), а также участие в форумной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5 Финансовое обеспечение реализации комплексных процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей для самореализации и поддержка социально значимых инициатив молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | - Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей для самореализации и поддержка социально значимых инициатив молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |
| --- | --- |

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей для самореализации и поддержка социально значимых инициатив молодежи Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого потенциала» | Х | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого потенциала» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого потенциала» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12 | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого потенциала» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Утвержден план мероприятий на оказание услуг и выполнение работ МКУ «ЦМИ» | 31.01 | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденный план |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» | Х | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Утвержден план мероприятий» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 1.2.1.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 1.2.2.1 «Утвержден план мероприятий» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 1.2.2.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1.2.3.1 «Утвержден план мероприятий» | 31.01. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержден план мероприятий |
| 1.2.3.2 | Контрольная точка 1.2.3.2 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий» | 25.12. | Печерская М.И., директор МКУ «ЦМИ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о проведении мероприятий |

9. Паспорт комплекса процессных мероприятий, не включенных в направления программы

«Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

9.1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |

9.2 Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Исполнение муниципальных функций муниципального казенного учреждения «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | - | КПМ | Человек | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ «ЦМИ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |

9.3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Исполнение муниципальных функций муниципальным казенным учреждением «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (МКУ «ЦМИ») в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

9.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача. Исполнение муниципальных функций муниципальным казенным учреждением «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (МКУ «ЦМИ») в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | Осуществление текущей деятельности | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «ЦМИ», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт помещений, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также оплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. | Человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.1 | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «ЦМИ», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт помещений, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также оплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.5. Финансовое обеспечение реализации комплексных процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 872 0707 0360120580300 | 3 763,6 | 2 770,5 | 2 770,7 | 3 427,5 | 3 427,5 | 3 427,5 | 3 427,5 | 23 014,8 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | - Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |
| --- | --- |

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функций исполнителя муниципальной программы — территориального органа, реализующего молодежную политику на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача. «Исполнение муниципальных функций муниципального казенного учреждения «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (МКУ «ЦМИ») в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций территориального органа (в части выплат персоналуМКУ «ЦМИ» по оплате командировочных расходов, а также выплат и пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)» | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций территориального органа (в части выплат персоналу МКУ «ЦМИ» по оплате командировочных расходов, а также выплат и пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)» в 2025 году | 25.12. | Жарикова В.М., главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и планирования МКУ «АХЦ» | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций территориального органа (в части выплат персоналу МКУ «ЦМИ» по оплате командировочных расходов, а также выплат и пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)» в 2026 году | 25.12. | Жарикова В.М., главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и планирования МКУ «АХЦ» | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций территориального органа (в части выплат персоналу МКУ «ЦМИ» по оплате командировочных расходов, а также выплат и пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)» в 2027 году | 25.12. | Жарикова В.М., главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и планирования МКУ «АХЦ» | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |

10. Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета значений

показателей муниципальной программы

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Грайворонского

муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Срок представления годовой отчетности информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Чел. | Ежегодно | Чмзм -число молодежи задействованных в мероприятиях | Ежегодно | МКУ «ЦМИ» | 25.12 |
| 2. | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Чел. | Ежегодно | Очг- общая численность граждан | Ежегодно |  | 25.12 |