Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТ Грайворон «09»___июня___________2007г. №302-р

Об участии в экологической

выставке

В связи с участием  Грайворонского района в экологической выставке, проводимой в Белэкспоцентре 22 июня 2007 года на тему: «Приоритетные проблемы экологической безопасности в Российской Федерации», приуроченной к Всероссийскому форуму экологов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке района для участия в   экологической выставке (приложение №1).

2. Утвердить смету расходов на подготовку и участие района в  экологической выставке (приложение №2).

3. Комитету экономического развития, финансов и налоговой политики администрации района (Ерошенко А.В.) выделить денежные средства за счет дополнительно полученных доходов согласно смете расходов.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации района (Харченко Л.Г.)  выплатить выделенные денежные средства.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы местного самоуправления района В.Н. Перцева.

Глава

местного самоуправления							  А.Головин

Приложение №1

к распоряжению главы

местного самоуправления

Грайворонского района

от «09» 06 2007 г.№302-р_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  подготовке  и  участию района  в   экологической

выставке  в Белэкспоцентре

22 июня 20007 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания о закреплении ответственных за подготовку и проведение выставки | 08.06.2007 | Перцев В.Н. |
| 2 | Подготовка распоряжения на участие в конкурсе | до 13.06.2007 г | Острожная В.Д. |
| 3 | Выделение денежных средств на участие в выставке | до 15.06.2007 г. | Ерошенко А.В. |
| 4 | Подготовка выставочной экспозиции: -литературно- информационное; -демонстрационный материал; -видеоматериалы | до 20. 06.2007 г | Сухачев И.В. Гордеев Н.П. Сухачев И.В. Гордеев Н.П. Доманова Е.Н. |
| 5 | Доставка выставочных материалов | 21.06.2007 г | Казанцев А.В. Сухачев И.В. Гордеев Н.П. Батулин А.П. |
| 6 | Установка, оформление экспозиции | 21.06.2007 | Казанцев А.В. Гордеев Н.П. Сухачев И.В. Батулин А.П. |
| 7 | Установка и демонстрация видеоматериалов | 22.06.2007 | Доманова Е.Н. |

В.Острожная

( 4-58-70