- Об утверждении муниципальной программы - «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлений Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года №540-пп 
«Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», от 23 октября 2023 года №591-пп 
«Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области», от 18 декабря 2023 года №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» постановляю:

1.	Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

2.	Управлению культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа (Трунова Д.И.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»,                      сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Грайворонского муниципального округа А.А. Бляшенко.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грайворонского муниципального округа

Белгородской области

от « __ » _________ 20__ года №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- 1. Оценка текущего состояния сферы

культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области

В предыдущий период развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области были сформированы базовые управленческие условия 
и инструменты для реализации культурной политики. Сектор культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области характеризуется положительной динамикой основных показателей: наблюдается рост числа посещений учреждений культуры, высокий уровень событийности и охвата населения культурными мероприятиями.

Сектор культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области представлен основными типами учреждений культуры.

Самая большая сеть учреждений культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области - это культурно-досуговые учреждения (далее - КДУ). По состоянию на 01 января 2024 года 
в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области действует 
25 КДУ (в том числе, 1 Культурно-досуговый центр, 1 Организационно-методический центр, 2 Центра культурного развития, 6 сельских модельных домов культуры, 1 Дом ремёсел, 6 сельских домов культуры, 8 сельских клубов). Показатель обеспеченности КДУ в соответствии с региональными нормативами составлял 100 процентов (на 01 января 2024 года). Статус юридического лица имеет МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

Более 5 500 жителей являются участниками 372 клубных формирований КДУ. Звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» имеет 
26 коллективов, работающих на базе КДУ. 5 мастеров декоративно-прикладного творчества имеют звание «Народный мастер Белгородской области».

Ежегодно КДУ проводится более 8 тыс. мероприятий с числом участников более 385 тысяч человек. В 2023 году Виртуальным концертным залом обслужено 1 025 посетителей. Ежегодно культурно-досуговые учреждения проводят более 700 онлайн-мероприятий, из них более 
250 трансляций на портале Культура.РФ.

В округе проводится более 15 фестивалей, в том числе Международного и областного уровней. Это Международный фестиваль «Узорный хоровод» 
и областной фестиваль-лаборатория любительских театров «Кинь-Грусть».

Дальнейшее развитие деятельности КДУ направлено на решение следующих задач:

-	строительство и капитальный ремонт зданий КДУ, создание условий доступности учреждений для инвалидов;

-	привлечение специалистов в КДУ, расположенных в сельской местности;

-	модернизация оборудования;

-	повышение качества, разнообразия и эффективности услуг КДУ, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни муниципалитета, а также вовлеченности детей и молодёжи в активную социокультурную деятельность;

-	обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, прежде всего в сельской местности;

-	строительство зданий КДУ, и модернизация материально-технической базы действующих КДУ;

-	обучение инновационным процессам сотрудников КДУ, реализация пилотных проектов по повышению квалификации и подготовке кадров;

-	разработка мер поддержки работников КДУ.

Библиотечное обслуживание осуществляют МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система», 18 библиотек-филиалов 
и МКУК «Грайворонская детская библиотека». Все библиотеки компьютеризированы и имеют выход в интернет, а также компьютеризированные посадочные места для пользователей. 
Доля муниципальных библиотек, у которых материально-техническая база позволяет реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, составляет 65 %. Среднее число жителей на одну библиотеку в текущем году составило 1 203 человека. В 2023 году охват населения составил – 66 %, что выше среднероссийского показателя.

Задачи, стоящие перед библиотеками:

-	обеспечение комплектования библиотечных фондов;

-	обеспечение доступности сельских библиотек-филиалов для лиц 
с ОВЗ;

-	замена устаревшего компьютерного оборудования, обеспечение материально-технической базы;

-	развитие современных, востребованных населением форм и моделей библиотечного обслуживания;

-	создание необходимых условий для развития кадрового потенциала библиотек.

На территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области функционирует 1 (один) историко-краеведческий музей, который является центром изучения и хранения музейных коллекций и музейных предметов, отражающих историю становления Грайворонского района 
и Белгородской области.

Музейный фонд насчитывает более 12 тыс. предметов (12 878 единиц: 10 181 предмет основного фонда и 2 697 предметов научно-вспомогательного фонда), из них 100 процентов внесено в Госкаталог Российской Федерации.

Самая многочисленная коллекция музейных предметов 
МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» – это «Фотографии», 
в ней около 3 тыс. предметов. Также музей оказывает методическую помощь 
в оформлении музейных комнат и музейных уголков на базе сельских домов культуры, осуществляет методическое сопровождение деятельности постояннодействующих школьных уголков памяти, музейных уголков, тематических выставок и школьных музеев округа.

Для обучающихся в образовательных организациях Белгородской области в возрасте до 14 лет установлено бесплатное посещение 
МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей», включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных уроков в соответствии 
с постановлением Правительства Белгородской области от 10 октября 2022 года №587-пп «О совершенствовании музейно-просветительской деятельности 
на территории Белгородской области».

Дальнейшее развитие музейной деятельности в МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» будет реализовываться в соответствии 
с Методическими рекомендациями по модернизации муниципальных музеев на основе Модельного стандарта деятельности муниципального краеведческого музея, утверждённого Министерством культуры Российской Федерации 
и разработанного с целью упорядочить работу музея, запустить процесс модернизации, выровнять уровень его развития, сделать музей привлекательным для посетителей и эффективным в рамках выставочной 
и исследовательской деятельности.

Задачи в области музейного дела:

-	разработка и внедрение принципиально новых музейных программ 
и методик взаимодействия с посетителями;

-	поддержка музейно-выставочной деятельности;

-	проведение работ по реэкспозиции музея;

-	модернизация материально-технической базы учреждения;

-	техническое оснащение выставочных залов и фондохранилища;

-	повышение качества доступности учреждения для людей 
с ограниченными возможностями здоровья путём закупки специализированного оборудования;

-	обеспечение музея высокопрофессиональными кадрами в связи 
с замещением выбывших работников (при возникновении потребности 
в кадрах).

На территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области функционирует одна «Детская школа искусств имени Василия Федоровича Трутовского» (далее - ДШИ). Количество учащихся ДШИ составляет 12,7 процента от общего числа детей школьного возраста.

В ДШИ реализуются 7 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, направленных на подготовку выпускников 
к поступлению в профильные учебные заведения. Ежегодно 3-5 процентов выпускников ДШИ продолжают обучение в средних профессиональных 
и высших учебных заведениях отрасли. Сохранность контингента обучающихся в ДШИ составляет 74 процента.

Удельный вес количества бюджетных мест приема на обучение 
по предпрофессиональным программам от общего количества мест приема 
за счет бюджетных средств составляет 57 процентов, наиболее популярными специализациями являются фортепиано, народные инструменты, живопись.

Одной из самых действенных форм выявления творчески одаренных детей является участие обучающихся ДШИ в конкурсно-фестивальных мероприятиях различного уровня. Ежегодно в конкурсах, олимпиадах, выставках участвует более 90 процентов, обучающихся в ДШИ.

В рамках национального проекта «Культура» ДШИ было оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

Вместе с тем в развитии художественного образования 
в ДШИ существует ряд проблем: потребность в педагогических кадрах, отсутствие условий для внедрения дополнительных предпрофессиональных программ, при наличии академического зала отсутствие концертного 
и выставочного залов.

Механизмы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, приоритетные цели, задачи и направления развития детских школ искусств определены в Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Дальнейшее развитие художественного образования 
в ДШИ направлено на решение следующих задач:

-	повышение значимости ДШИ по видам искусств как социального института и его роли в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения Грайворонского муниципального округа;

-	увеличения численности обучающихся ДШИ, в том числе 
по дополнительным предпрофессиональным программам, обеспечение сохранности контингента;

-	обеспечение ДШИ высокопрофессиональными кадрами;

-	создание условий для формирования творческой среды, способствующей выявлению одаренных детей и развитию детских творческих коллективов;

-	обеспечение доступности ДШИ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

-	модернизация материально-технической базы ДШИ.

На территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области расположено 155 объектов культурного наследия, из них: 
105 - поставлено на учёт, 50 - выявлено (до 2007 года). Из количества поставленных на учёт: 19 объектов федерального значения (памятники археологии), 82 объекта регионального значения (среди них – памятники садово-паркового искусства, архитектуры и истории), 4 объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятники истории).

Основной задачей данного направления является увеличение доли объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа Белгородской области, являющихся объектами недвижимости, находящихся 
в удовлетворительном состоянии. Для увеличения данного показателя требуется проведение мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, проведение работ по сохранению, осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Также условием сохранения любого памятника истории и культуры является разработка учетной документации (установление границ территории, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия), позволяющей обеспечить сохранение подлинного внешнего и внутреннего облика, исторически ценных материалов и элементов, а также индивидуальных особенностей объектов культурного наследия, их сохранность в исторической среде и на сопряженной с ними территории, а также пространственной, композиционной роли объектов культурного наследия в исторически сложившейся системе застройки и обеспечения гармоничного единства памятников в современной градостроительной ситуации.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

Приоритетными направлениями развития культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области являются:

-	продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей 
и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

-	обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

-	создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

-	цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, выход на лидирующие позиции 
в области применения современных технологий в сфере культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

-	обеспеченность объектами культуры и соответствие сети учреждений культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области единым социальным нормам и нормативам обеспеченности учреждениями культуры, установленным на уровне Российской Федерации;

-	расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг 
в сфере культуры посредством внедрения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей, в том числе культурных олимпиад, добровольческих движений 
в сфере культуры, поддержка культурных стартапов и др.);

-	модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

-	повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

-	совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

-	совершенствование системы художественного образования;

-	разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия;

-	обеспечение межведомственного взаимодействия в реализации муниципальной культурной политики.

Целями реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» являются:

1)	увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры;

2)	повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов;

3)	сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры;

4)	увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры;

5)	увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- Развитие деятельности учреждений культуры:

-	обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотек, музея, КДУ, ДШИ);

-	развитие гастрольной и выставочной деятельности.

2.	Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры (создание условий для реализации творческого потенциала, воспитания на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации):

-	продвижение талантливой молодежи в сфере искусства, проведение детских творческих фестивалей и конкурсов;

-	поддержка самодеятельного народного творчества посредством проведения фестивалей, конкурсов, смотров любительских творческих коллективов;

-	поддержка реализации проектов, направленных на возрождение духовных традиций и сохранение национального культурного наследия, содействие в реализации талантливых и перспективных проектов в области культуры и искусства, воспитание, просвещение и поддержка молодого поколения;

-	поддержка творческих проектов в области культуры и искусства, 
в том числе всероссийских и международных проектов в области литературного, музыкального, театрального, изобразительного искусства, 
а также проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

-	поддержка развития добровольческой (волонтерской) деятельности 
в сфере культуры;

-	реализация культурно-просветительских программ для школьников;

-	предоставление поддержки творческим инициативам в сфере театрального, музыкального, современного изобразительного искусства 
и народного творчества;

-	развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в сфере культуры и искусства;

-	сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выполнению, обучению и поддержки одаренных детей Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

3.	Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.

4.	Развитие инфраструктуры сферы культуры:

-	переоснащение муниципальных библиотек в соответствии 
с Концепцией модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек;

-	строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

-	развитие инфраструктуры, в том числе переоснащение муниципальных библиотек, проведение реновации организаций сферы культуры.

5.	Внедрение цифровых технологий в сфере культуры: создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

Для достижения целевого показателя «Увеличение числа посещений» реализуются задачи по повышению привлекательности (популярности) культурных мероприятий, использованию современных цифровых технологий и популяризации объектов культурного наследия в рамках следующих направлений:

-	развитие сети учреждений культуры, включая меры по укреплению материально-технической базы в учреждениях культуры, реставрация 
и сохранение объектов культурного наследия, создание культурно-образовательных и музейных комплексов;

-	использование новых технологий для сохранения и развития культурного наследия, а также адаптации к современным реалиям - создание виртуальных концертных залов, мультимедиагидов;

-	кадровое обеспечение организаций культуры, в том числе путем создания условий для повышения квалификации в сфере культуры.

Достижение целевого показателя «Создание к 2030 году условий 
для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей», установленного подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», обеспечивается посредством решения задач по сохранению исторического и национально-культурных традиций и организации на их основе процесса воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности по следующим направлениям:

-	сохранение исторических и национально-культурных традиций, включающее меры по поддержке творческих инициатив граждан, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного искусства;

-	воспитание на основе исторических и национально-культурных традиций путем реализации гражданско-патриотических, военно-исторических и культурно-познавательных мероприятий, поддержка, в том числе финансовой (гранты, субсидии, стипендии), дополнительных возможностей для творческого развития, самореализации и продвижения талантливой молодежи и работников в сфере культуры.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Белгородской области

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» оказывает влияние на достижение следующих стратегических национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

1)	сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

2)	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности;

3)	комфортная и безопасная среда для жизни;

4)	цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» конкретизируют положения 
и направления развития сферы культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области и обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области».

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» основаны 
на следующих приоритетных направлениях развития отрасли «Культура», установленных решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от 27 декабря 2018 года №95 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Грайворонского городского округа на период 
до 2025 года»:

-	повышение уровня туристической привлекательности округа;

-	создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству;

-	сохранение и воспроизводство кадрового потенциала в сфере культуры;

-	осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений, а также создание условий для вовлечения молодежи 
в волонтерские движения, приобщение к отечественной истории, культуре, изучению фольклора и народного творчества;

-	развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства;

-	поддержка инновационных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию традиций народной культуры округа;

-	развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий через участие в проектной деятельности;

-	укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз учреждений отрасли;

-	привлечение молодых специалистов с целью увеличения контингента учреждений дополнительного образования и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры путем создания мотивации и условий для специалистов;

-	повышение квалификации работников культуры и искусства;

-	сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов.

Реализация данных приоритетных направлений включает формирование новой культурной среды, форматов для жителей и новых инструментов поддержки талантов.

Требуется создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры, ДШИ, в том числе поддержание учреждений культуры и искусства 
в нормативном состоянии. Кроме этого, необходимо создание новых современных экспозиций в музее.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать 
в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области современную инфраструктуру социокультурной среды для развития талантов и совместной работы.

- 4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

Задачами муниципального управления в сфере культуры являются:

1.	Развитие деятельности учреждений культуры, в том числе обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотек, музеев, КДУ, ДШИ, ЦМИ).

2.	Поддержка непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры для обеспечения учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами.

3.	Обеспечение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 
на уровне 100 процентов.

4.	Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выполнению, обучению и поддержки одаренных детей Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

5.	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью.

6.	Развитие инфраструктуры, в том числе переоснащение муниципальных библиотек, проведение реновации организаций сферы культуры.

7.	Внедрение цифровых технологий.

Реализация основных направлении муниципальной политики Грайворонского муниципального округа Белгородской области в целях создания благоприятных условий устойчивого развития в сфере развития культуры.

Реализация указанных задач будет осуществляется путем выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области».

Целевые показатели развития сферы культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области к 2030 году:

-	увеличение числа посещений культурных мероприятий 1332,19 тыс.;

-	увеличение доли учреждений культуры, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, до 88 %;

-	увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, 
до 85 процентов.

- II. Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры Грайворонского муниципального округа

Белгородской области»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее – муниципальная программа) | Бляшенко Анатолий Анатольевич , первый заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |
|  | Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |
|  | Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» |
|  | Цель 4 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |
|  | Цель 5 «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности учреждений культуры» |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» |
|  | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
|  | Направление (подпрограмма) 4 «Развитие инфраструктуры сферы культуры» |
|  | Направление (подпрограмма) 5 «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе – 1 631 586,3 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 510,5 тыс. рублей; - региональный бюджет – _40 666,9 тыс. рублей, из них: - местный бюджет – 1 572 959,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 17 449,9 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | 1. Показатель «Число посещений мероприятий организаций культуры». 2. Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации». 3. Показатель «Уровень обеспеченности организациями культуры». 4. Показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений». 5. Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры». 6. Показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование». 7. Показатель «Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры». 8. Показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений». 9. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 10. Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». |
| Связь с целями развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области/ стратегическими приоритетами Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 1. Стратегическая цель Грайворонского муниципального округа Белгородской области до 2030 года «Развитие культуры локальности как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержки разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Грайворонского муниципального округа Белгородской области». 2. Приоритетными направлениями культурной политики в рамках реализации стратегии будут: -создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству; - сохранение и воспроизводство кадрового потенциала в сфере культуры; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений, а также создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщение к отечественной истории, культуре, изучению фольклора и народного творчества; - развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства; - поддержка инновационных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию традиций народной культуры округа; - развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий через участие в проектной деятельности; - укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз учреждений отрасли; - привлечение молодых специалистов с целью увеличения контингента учреждений дополнительного образования и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры путем создания мотивации и условий для специалистов; - повышение квалификации работников культуры и искусства; - сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов. |

- Показатели муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей РФ | Связь с показате-лями государс-твенных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений мероприятий учреждений культуры | МП | Прогрес-сирующий | Ед. | 635,22 | 2023 | 626,64 | 727,79 | 869,39 | 985,09 | 1100,79 | 1216,49 | 1332,19 | Постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101512,5 единиц в год к концу 2030 года |
| 1.2 | Число мероприятий учреждений культуры | МП | Прогрес-сирующий | Ед. | 1435,18 | 2023 | 2247,19 | 2248,30 | 2251,30 | 1444,31 | 1445,31 | 1446,32 | 1447,32 |  |  |  |  |
| 1.3 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Белгородской области | МП | Прогрессирующий | % | 100,2 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденный Президентом Российской Федерации 26 февраля 2019 года № Пр-294 | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |  |
| Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | МП | Прогрес-сирующий | Ед. | 7708 | 2023 | 7620 | 7540 | 7560 | 7660 | 7670 | 7680 | 7700 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2023 года не менее 50 тысяч творческих инициатив и проектов |
| 2.2 | Число детей, общающихся в ДШИ | МП | Прогрес-сирующий | Ед. | 329 | 2023 | 279 | 285 | 315 | 340 | 350 | 380 | 400 |  |  |  |  |
| Цель 3 "Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | МП | Прогрес-сирующий | % | 73 | 2023 | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 33 | 85 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |
| Цель 4 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры | МП | Прогрес-сирующий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |
| 4.2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | МП | Прогрессирующий | % | 85 | 2023 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |  |  |  |  |
| Цель 5 «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | МП | Прогрес-сирующий | Ед. | 14855 | 2023 | 15083 | 15096 | 15108 | 15120 | 15130 | 15140 | 15150 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 690 миллионов единиц в год к концу 2030 года |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Ед. изме-рения | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений мероприятий учреждений культуры (с нарастающим) | МП | Тыс. ед. | 48,84 | 100,72 | 157,93 | 218,84 | 286,84 | 349,81 | 409,35 | 474,27 | 534,92 | 595,34 | 640,30 | 727,69 |
| 1.2 | Число проведенных мероприятий учреждениями культуры (с нарастающим) | МП | Тыс. ед. | 85,50 | 207,10 | 284,70 | 399,30 | 499,00 | 648,60 | 802,20 | 935,90 | 1063,50 | 1186,10 | 1295,30 | 1438,30 |
| 1.3 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Белгородской области | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | МП | Ед. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 | 7640 |
| 2.2 | Число детей, обучающихся в ДШИ | МП | Ед. | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 223 | 223 | 223 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости в удовлетворительном состоянии | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| Цель 4 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 4.2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| Цель 5 «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» | МП | Ед. | 1258 | 1259 | 1249 | 1257 | 1258 | 1261 | 1258 | 1261 | 1257 | 1259 | 1260 | 15096 |

- Структура муниципальной программы

| №пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности учреждений культуры» |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 1.1.1 | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Грайворонского муниципального округа Белгородской области и сохранности, и комплектования библиотечных фондов | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Грайворонского муниципального округа Белгородской области, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность библиотечных услуг | - число посещений мероприятий организаций культуры; - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате по Белгородской области; - число проведенных мероприятий учреждениями культуры |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 1.2.1 | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций | Созданы условия для устойчивого развития музейной деятельности Грайворонского муниципального округа Белгородской области, максимально эффективного использования потенциала для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музее, повышено качество и доступность музейных услуг | - число посещений мероприятий организаций культуры; - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате по Белгородской области; - число проведенных мероприятий учреждениями культуры |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 1.3.1 | Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Грайворонского муниципального округа Белгородской области, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия региона, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений | - число посещений мероприятий организаций культуры; - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате по Белгородской области; - число проведенных мероприятий учреждениями культуры |
| - Направление (подпрограмма) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 2.1.1 | Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Созданы условия для устойчивого развития дополнительного образования детей в сфере культуры, системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства, повышения результативности деятельности учреждения дополнительного образования детей отрасли культуры | - число детей, обучающихся в ДШИ; - число посещений мероприятий проводимых школой искусств; - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате по Белгородской области |
| - Направление (подпрограмма) «Обеспечение государственной охраны популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | 2025-2030 годы |  |
| 3.1.1 | Обеспечение государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия | Утверждены границы территории, предметы охраны и зоны охраны для объектов культурного наследия, проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия, восстановлены воинские захоронения | - доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия |
| - Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры сферы культуры» |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 4.1.1 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Грайворонского муниципального округа Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области, а также сохранения объектов культурного наследия | - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; - уровень обеспеченности организациями культуры; - доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия |
|  | - Направление (подпрограмма) «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры» |  |  |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для внедрения цифровых технологий в сфере культуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 5.1.1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечено привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям, за счет проведения онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ". Обеспечено повышение доступности для жителей Российской Федерации произведений филармонической музыки за счет открытия виртуального концертного зала на базе МБУК «КДЦ» Грайворонского муниципального округа Белгородской области для трансляции знаковых культурных мероприятий. Обеспечена возможность знакомства с музейными коллекциями МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» за счет создания мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, их оцифровки и включения в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации, оцифровки и включения в Национальную электронную библиотеку книжных памятников | - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; - число посещений мероприятий организаций культуры |
| - Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области и прочих муниципальных учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 2025-2030 годы |  |
| 6.1.1 | Реализация основных направлений муниципальной политики Грайворонского муниципального округа Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализации муниципальной политики на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в муниципальных учреждений культуры, управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области и МКУ «АХЦ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | - число посещений мероприятий учреждений культуры; - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной по Белгородской области; - уровень обеспеченности учреждениями культуры; - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (всего), в том числе: |  | 219 146,2 | 239 343,1 | 197 302,2 | 243 948,7 | 243 948,7 | 243 948,7 | 243 948,7 | 1 654 601,1 |
| федеральный бюджет |  | 510,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,5 |
| областной бюджет |  | 20 490,2 | 20 176,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 666,9 |
| местный бюджет |  | 195 025,6 | 216 856,4 | 194 898,2 | 241 544,7 | 241 544,7 | 241 544,7 | 241 544,7 | 1 572 959,0 |
| внебюджетные источники |  | 3 119,9 | 2 310,0 | 2 404,0 | 2 404,0 | 2 404,0 | 2 404,0 | 2 404,0 | 17 449,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе: |  | 31 539,3 | 33 160,7 | 33 401,0 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 262 141,8 |
| федеральный бюджет |  | 160,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,5 |
| областной бюджет |  | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 |
| местный бюджет |  | 31 341,8 | 33 160,7 | 33 401,0 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 261 944,3 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе: |  | 27 677,0 | 6 810,0 | 5 566,8 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 68 060,6 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 20 438,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 438,5 |
| местный бюджет |  | 7 238,5 | 6 810,0 | 5 566,8 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 47 622,1 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: |  | 89 619,6 | 89 599,4 | 88 972,7 | 99 779,1 | 99 779,1 | 99 779,1 | 99 779,1 | 667 308,1 |
| федеральный бюджет |  | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| областной бюджет |  | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| местный бюджет |  | 86 524,3 | 87 425,4 | 86 704,7 | 97 511,1 | 97 511,1 | 97 511,1 | 97 511,1 | 650 698,8 |
| внебюджетные источники |  | 2 939,0 | 2 174,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 16 453,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» (всего), в том числе: |  | 29 096,9 | 29 700,9 | 23 575,9 | 33 975,4 | 33 975,4 | 33 975,4 | 33 975,4 | 218 275,3 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 28 916,0 | 29 564,9 | 23 439,9 | 33 839,4 | 33 839,4 | 33 839,4 | 33 839,4 | 217 278,4 |
| внебюджетные источники |  | 180,9 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 996,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» (всего), в том числе: |  | 0 | 30 796,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 796,7 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 20 176,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 176,7 |
| местный бюджет |  |  | 10 620,0 |  |  |  |  |  | 10 620,0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры" |  | 219,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,4 |
| федеральный бюджет |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
| областной бюджет |  | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| местный бюджет |  | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для внедрения цифровых технологий в сфере культуры» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области и прочих муниципальных учреждений» (всего), в том числе: |  | 40 994,0 | 49 275,4 | 45 785,8 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 384 784,4 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 40 994,0 | 49 275,4 | 45 785,8 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 384 784,4 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| №пп | Наимено-вание показателя | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Уро-вень пока-зате-ля | Еди-ница изме-рения по ОКЕИ | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Грайворонского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений библиотек | Прогрес-сирую-щий | КПМ | Тыс. ед. | 226,020 | 2023 | 228,248 | 248,998 | 259,998 | 259,998 | 259,998 | 259,998 | 259,998 | МКУК «Грайворонская ЦБС», МКУК «Грайворонская детская библиоте-ка» |
| 2 | Число мероприятий, проведенных библиотеками | Прогрес-сирую-щий | КПМ | ед. | 1092 | 2023 | 1904 | 1906 | 1908 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| №пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Ед.изм. | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Грайворонского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений библиотек | КПМ | Тыс. ед. | 10,749 | 22,922 | 40,134 | 60,749 | 87,249 | 110,219 | 130,750 | 156,678 | 178,324 | 199,744 | 205,709 | 248,998 |
| 2 | Число мероприятий, проведенных библиотеками | КПМ | ед. | 60 | 154 | 203 | 287 | 356 | 478 | 598 | 701 | 798 | 890 | 978 | 1096 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| №п/п | Наименование показателя (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Базовое значение |  | Значения мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Грайворонского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. ед. | 226,020 | 2023 | 228,248 | 248,998 | 259,998 | 259,998 | 259,998 | 259,998 | 259,998 | -число посещений библиотек; - число проведенных мероприятий библиотеками |
| 1.1.1 | Муниципальные библиотеки Грайворонского муниципального округа Белгородской области ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, библиографической обработке документов и созданию каталогов, научному и методическому обеспечению развития библиотек. Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Грайворонского муниципального округа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 370 | 2023 | 307 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - число посещений библиотек |
| 1.2.1 | Комплектование книжных фондов библиотек за счет средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Грайворонского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела», в том числе: |  | 31 539,3 | 33 160,7 | 33 401,0 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 262 141,8 |
| Федеральный бюджет |  | 160,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,5 |
| областной бюджет |  | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 |
| Местный бюджет |  | 31 341,8 | 33 160,7 | 33 401,0 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 261 944,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками обеспечено оказание услуг и выполнение работ» Грайворонского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 160,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,5 |
| областной бюджет |  | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 |
| Местный бюджет |  | 31 341,8 | 33 160,7 | 33 401,0 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 41 010,2 | 261 944,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Грайворонского муниципального округа | 872 0801 03103R5192 | 153,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,1 |
| Федеральный бюджет | 872 0801 03103R5192100 | 110,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,5 |
| областной бюджет | 872 0801 03103R5192200 | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| Местный бюджет | 872 0801 03103R5192300 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Создание условий

для развития библиотечного дела»

План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Грайворонского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Библиотеками Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным библиотекам» | 31.01. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Библиотеками Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | 31.01. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка 1.1.2.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Библиотеками Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | 31.01. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка 1.1.3.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных библиотек Грайворонского муниципального округа» | Х | Сирота Л.М., директор МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» Горохова Н.А., директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных библиотек Грайворонского муниципального округа» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Заключено Соглашение между Министерством культуры Белгородской области и управлением культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 28.02 | Пляварайс А.Н., начальник административно-правового отдела МКУ «АХЦ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Заключение Соглашения |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 1.2.1.2 «Представлен отчет в Министерство культуры Белгородской области о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» ежеквартально | ежеквартально | Стёпина Т.В., главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет к соглашению о предоставлении субсидии |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных библиотек Грайворонского муниципального округа» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Заключено Соглашение между Министерством культуры Белгородской области и управлением культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 28.02 | Пляварайс А.Н., начальник административно-правового отдела МКУ «АХЦ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Заключение Соглашения |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 1.2.1.2 «Представлен отчет в Министерство культуры Белгородской области о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» ежеквартально | ежеквартально | Стёпина Т.В., главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет к соглашению о предоставлении субсидии |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных библиотек Грайворонского муниципального округа» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Заключено Соглашение между Министерством культуры Белгородской области и управлением культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 28.02 | Пляварайс А.Н., начальник административно-правового отдела МКУ «АХЦ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Заключение Соглашения |
| 1.2.3.2 | Контрольная точка 1.2.1.2 «Представлен отчет в Министерство культуры Белгородской области о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» ежеквартально | ежеквартально | Стёпина Т.В., главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет к соглашению о предоставлении субсидии |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музея Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений музея | Прогрессирующий | КПМ | Тыс. чел. | 23,8 | 2023 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | МКУК «ГИКМ» |
| 1.2 | Число мероприятий, проведенных музеем | Прогрессирующий | КПМ | Ед. | 335 | 2023 | 335 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |  |

3.  Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музея Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений музея | КПМ | Тыс. чел. | 1,9 | 3,8 | 5,8 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 23,9 |
| 1.2 | Число мероприятий, проведенных музеем | КПМ | Ед. | 25 | 52 | 80 | 110 | 140 | 167 | 200 | 230 | 260 | 290 | 310 | 335 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Базовое значение |  | Значения мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия (результат) «Муниципальным музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. ед. | 23,8 | 2023 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | Число посещений музея |
| 1.1.1 | Муниципальный музей ежегодно осуществляет в рамках выполнения муниципального здания оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Значение результата включает число посетителей в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музея Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела», в том числе: |  | 27 677,0 | 6 810,0 | 5 566,8 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 68 060,6 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 917 0804 0310472220200 | 20 438,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 438,5 |
| Местный бюджет | 917 0804 0310472220300 872 0801 031А255195300 | 7 238,5 | 6 810,0 | 5 566,8 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 47 622,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Муниципальным музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» |  | 27 677,0 | 6 810,0 | 5 566,8 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 68 060,6 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 917 0804 0310472220200 | 20 438,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 438,5 |
| Местный бюджет | 917 0804 0310472220300 872 0801 031А255195300 | 7 238,5 | 6 810,0 | 5 566,8 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 7 001,7 | 47 622,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Создание условий 
для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов 
и музейных коллекций музея Грайворонского муниципального округа»

План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музея Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Муниципальным музеем Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Музеем Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеем» | 31.01. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1. 2«Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Музеем Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации» | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеем» | 31.01. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка 1.1.2.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Музеем Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеем» | 31.01. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка 1.1.3.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Ягельская Е.В., директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» | Отчет о выполнении муниципального задания |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| №пп | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений культурно-массовых мероприятий | Прогресс ирующий | КПМ | Тыс. ед. | 385,4 | 2023 | 374,5 | 454,8 | 585,3 | 700,9 | 816,5 | 932,1 | 10477 | МБУК «КДЦ» Грайворонского муниципального округа |
| 2 | Число культурно-массовых мероприятий | Прогрессирующий | КПМ | Тыс. ед. | 8,187 | 2023 | 8,192 | 7,3 | 7,305 | 7,31 | 7,315 | 7,32 | 7,325 |  |
| 3 | Число клубных формирований | Прогрессирующий | КПМ | Ед. | 372 | 2023 | 372 | 329 | 331 | 333 | 334 | 335 | 336 |  |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ед. изм. | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений культурно-массовых мероприятий | КПМ | Тыс. ед. | 36,2 | 74,0 | 122,0 | 150,0 | 190,0 | 228,0 | 265,0 | 302,0 | 339,0 | 376,0 | 413,0 | 454,8 |
| 2 | Число культурно-массовых мероприятий | КПМ | Тыс.ед | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 |
| 3 | Число клубных формирований | КПМ | Ед. | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Базовое значение |  | Значения мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. ед. | 100,5 | 2023 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | Число посещений мероприятий |
| 1.1.1 | Муниципальные культурно-досуговые учреждения Грайворонского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по организации и проведению мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Значение результата включает число участников мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности», в том числе: |  | 89 619,6 | 89 599,4 | 88 972,7 | 99 779,1 | 99 779,1 | 99 779,1 | 99 779,1 | 667 308,1 |
| Федеральный бюджет | 872 0801 033А255194 872 0801 033А255195 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Областной бюджет | 872 0801 033А255194200 872 0801 033А255195200 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Местный бюджет | 872 0801 0330160580300 872 0801 033А255194300 872 0801 033А255195300 872 1003 0330160580300 917 0804 0330242120300 | 86 524,3 | 87 425,4 | 86 704,7 | 97 511,1 | 97 511,1 | 97 511,1 | 97 511,1 | 650 698,8 |
| Внебюджетные источники | 872 0801 0330160580 | 2 939,0 | 2 174,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 16 453,0 |
| Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг» |  | 89 619,6 | 89 599,4 | 88 972,7 | 99 779,1 | 99 779,1 | 99 779,1 | 99 779,1 | 667 308,1 |
| Федеральный бюджет | 872 0801 033А255194 872 0801 033А25595 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Областной бюджет | 872 0801 033А255194200 872 0801 033А255195200 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Местный бюджет | 872 0801 0330160580300 872 0801 033А255194300 872 0801 033А255195300 872 1003 0330160580300 917 0804 0330242120300 | 86 524,3 | 87 425,4 | 86 704,7 | 97 511,1 | 97 511,1 | 97 511,1 | 97 511,1 | 650 698,8 |
| Внебюджетные источники | 872 0801 0330160580 | 2 939,0 | 2 174,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | 16 453,0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Создание условий

для развития культурно-досуговой деятельности»

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями» | 31.01. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями» | 31.01. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка 1.1.2.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Грайворонского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | 31.01. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка 1.1.3.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Плохих Л.Н., директор МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выполнению, обучению и поддержки одаренных детей Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Прогрессирующий | КПМ | Человек | 7708 | 2023 | 7620 | 7540 | 7560 | 7660 | 7670 | 7680 | 7700 | МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» |
| 1.2 | Количество участников мероприятий различного уровня | Прогрессирующий | КПМ | человек | 220 | 2023 | 160 | 180 | 210 | 250 | 260 | 270 | 310 |  |
| 1.3 | Число детей, обучающихся в ДШИ | Прогрессирующий | КПМ | человек | 329 | 2023 | 279 | 285 | 315 | 340 | 350 | 380 | 400 |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выполнению, обучению и поддержке одаренных детей Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | КПМ | единиц | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 | 7640 |
| 1.2 | Количество участников мероприятий различного уровня | КПМ | человек | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 180 |
| 1.3 | Число детей, обучающихся в ДШИ | КПМ | человек | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 223 | 223 | 223 | 285 | 285 | 285 | 285 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача: Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф.Трутовского» обеспечено оказание услуг» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 88035 | 2023 | 89262 | 87905 | 87962 | 88012 | 88024 | 88068 | 89267 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ |
| МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» ежегодно осуществляет в рамках выполнения муниципального задания оказание услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ и организации, и проведению мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации дополнительного образования в сфере культуры», в том числе: |  | 29 096,9 | 29 700,9 | 23 575,9 | 33 975,4 | 33 975,4 | 33 975,4 | 33 975,4 | 218 275,3 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 872 0703 0370160580300 | 28 916,0 | 29 564,9 | 23 439,9 | 33 839,4 | 33 839,4 | 33 839,4 | 33 839,4 | 217 278,4 |
| Внебюджетные источники | 872 0703 0370160580 | 180,9 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 996,9 |
| Мероприятие (результат) МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф.Трутовского» обеспечено оказание услуг» |  | 29 096,9 | 29 700,9 | 23 575,9 | 33 975,4 | 33 975,4 | 33 975,4 | 33 975,4 | 218 275,3 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 872 0703 0370160580300 | 28 916,0 | 29 564,9 | 23 439,9 | 33 839,4 | 33 839,4 | 33 839,4 | 33 839,4 | 217 278,4 |
| Внебюджетные источники | 872 0703 0370160580 | 180,9 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 996,9 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Создание условий

для развития дополнительного образования в сфере культуры»

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» | 31.01. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» обеспечено оказание услуг и выполнение работ" в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» | 31.01. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка 1.1.2.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» | 31.01. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка 1.1.3.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Вакуленко О.В., директор МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского» Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Государственная охрана и популяризация объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов культурного наследия, на которые утверждены/переутверждены охранные обязательства | Прогрессирующий | КПМ | единица | 5 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Управления культуры и молодежной политики Грайворонского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов культурного наследия, на которые утверждены/переутверждены охранные обязательства | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача "Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учетной документацией» | выполнение работ, оказание услуг | Единица | 5 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Количество объектов культурного наследия, на которые утверждены/переутверждены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Грайворонского муниципального округа |
| Обеспечение объектов культурного наследия учетной документацией - границами территорий, предметами охраны, зонами охраны. Значение результата характеризуется количеством объектов культурного наследия, обеспеченных учетной документацией (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа» | Выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество проведенных мероприятий направленных на популяризацию объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа |
| Проведение конкурса детского рисунка/фотоконкурса, направленного на популяризацию объектов культурного наследия, изготовление печатной продукции (открытки, календари). Значение результата характеризуется количеством проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа (дискретно в отчетном периоде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учетной документацией», в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа», в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Создание условий

для развития дополнительного образования в сфере культуры»

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)»

| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учетной документацией» | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учетной документацией» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Работы выполнены» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Предоставлен отчет о выполнении работ» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении работ |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учетной документацией» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Работы выполнены» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Предоставлен отчет о выполнении работ» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении работ |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учетной документацией» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Работы выполнены» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Предоставлен отчет о выполнении работ» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении работ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Утвержден план проведения мероприятий по популяризации объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа» | 30.01 | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Утвержденный план проведения мероприятий |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 1.2.1.3 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий по популяризации объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Утвержден план проведения мероприятий по популяризации объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа» | 30.01 | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Утвержденный план проведения мероприятий |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 1.2.1.3 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий по популяризации объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о проведении мероприятий |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Утвержден план проведения мероприятий по популяризации объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа» | 30.01 | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Утвержденный план проведения мероприятий |
| 1.2.3.2 | Контрольная точка 1.2.1.3 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий по популяризации объектов культурного наследия Грайворонского муниципального округа» | 25.12. | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о проведении мероприятий |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры»

(далее – комплекс процессных мероприятий 6)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Прогрессирующий | КПМ | единица | 1 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управления культуры и молодежной политики Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| 1.2 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры | Прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | Прогрессирующий | КПМ | % | 85 | 2023 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |  |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы объекты организаций культуры» | выполнение работ | Единица | 1 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
| На территории округа капитально ремонтируются муниципальные учреждения культуры. Учреждения культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области выйдут на качественно новый уровень предоставления услуг населению, повысится посещаемость мероприятий, деятельность учреждений культуры в прогнозный период планируется направить на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия региона, сохранение единого культурного пространства, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры, в том числе: |  | 0 | 30 796,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 796,7 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 20 176,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 176,7 |
| Местный бюджет |  | 0 | 10 620,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 620,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы объекты организаций культуры», в том числе: | 917 0804 0330272120 | 0 | 30 796,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 796,7 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 917 0804 0330272120200 | 0 | 20 176,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 176,7 |
| Местный бюджет | 917 0804 0330272120300 | 0 | 10 620,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 620,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Оснащение учреждений культуры», в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры»

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры»

| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты организаций культуры» | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты организаций культуры» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Работы выполнены» |  | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Акт введения в эксплуатацию |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты организаций культуры» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Работы выполнены» |  | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Акт введения в эксплуатацию |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты организаций культуры» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Работы выполнены» |  | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Акт введения в эксплуатацию |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Оснащение учреждений культуры» | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Оснащение учреждений культуры» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Работы выполнены» |  | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Акт выполненных работ/товарная накладная |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Оснащение учреждений культуры» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1.2.3.1 «Работы выполнены» |  | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Акт выполненных работ/товарная накладная |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Оснащение учреждений культуры» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 «Работы выполнены» |  | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Акт выполненных работ/товарная накладная |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для внедрения цифровых технологий в сфере культуры»

(далее – комплекс процессных мероприятий 7)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 7

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | КПМ | человек | 91 | 2023 | 104 | 158 | 213 | 267 | 320 | 375 | 431 | Управления культуры и молодежной политики Грайворонского муниципального округа Белгородской области |
| 1.2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | КПМ | Ед. | 77 | 2023 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 |  |
| 1.3 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | КПМ | человек | 166 | 2023 | 1911 | 2114 | 2215 | 2316 | 2419 | 2470 | 221 |  |
| 1.4 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" | Прогрессирующий | КПМ | Ед. | 190 | 2023 | 422 | 437 | 448 | 459 | 470 | 481 | 492 |  |
| 1.5 | Количество оцифрованных документов редкого фонда, в том числе книжных памятников (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | КПМ | Ед. | 15 | 2023 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 7 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | КПМ | человек | 66 | 78 | 90 | 88 | 89 | 93 | 93 | 93 | 101 | 107 | 107 | 134 |
| 1.2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | КПМ | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1.3 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | КПМ | человек | 1912 | 1932 | 1953 | 1972 | 1992 | 212 | 2032 | 2052 | 2072 | 2092 | 2102 | 2113 |
| 1.4 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | КПМ | Ед. | 23 | 47 | 69 | 85 | 107 | 126 | 145 | 166 | 186 | 205 | 226 | 261 |
| 1.5 | Количество оцифрованных документов редкого фонда, в том числе книжных памятников (нарастающим итогом) | КПМ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 7

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям и работникам культуры» | выполнение работ, оказание услуг | Единица | 4 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |
| Ежегодно оказывается государственная и муниципальная поддержка учреждениям культуры. Денежные поощрения выплачиваются лучшим сельским учреждениям, можно приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и организационную технику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в сельской местности. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников", Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, приведенными в приложении N 8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры, приведенным в приложении N 2 к государственной программе Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2023г. №729-пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещенные на портале «Культура.РФ» | Оказание услуг | Ед. | 14355 | 2023 | 14583 | 14596 | 14608 | 14620 | 14630 | 14640 | 14650 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |
| С 2019 года организованы муниципальными учреждениями культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области онлайн-трансляции мероприятий, размещенных на портале "Культура.РФ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оцифрованы документы редкого фонда, в том числе книжные памятники (нарастающий итог) | Выполнение работ | Стр. | 500 | 2023 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |
| С 2019 года оцифровываются документы редкого фонда, в том числе книжные памятники, и направлены в Национальную электронную библиотеку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 7

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача "Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для внедрения цифровых технологий в сфере культуры», в том числе: |  | 219,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,4 |
| Федеральный бюджет |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
| Областной бюджет |  | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| Местный бюджет |  | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям и работникам культуры», в том числе: | 872 0801 033А255195 | 219,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,4 |
| Федеральный бюджет | 872 0801 033А255195100 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 872 0801 033А255195200 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| Местный бюджет | 872 0801 033А255195300 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Создание условий для внедрения цифровых технологий в сфере культуры»

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для внедрения цифровых технологий в сфере культуры»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям и работникам культуры» | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям и работникам культуры» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Работы выполнены» | 01.04 | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении работ |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям и работникам культуры» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 «Работы выполнены» | 01.04 | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении работ |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям и работникам культуры» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1.1.3.1 «Работы выполнены» | 01.04 | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о выполнении работ |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации

Грайворонского муниципального округа Белгородской области и прочих муниципальных

учреждений» (далее – комплекс процессных 8)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Трунова Дина Ивановна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 8

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Реализация основных направлений муниципальной политики Грайворонского муниципального округа Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 130,75 | 2023 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | - |
| Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ "Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области, включая фонд оплаты труда, оплату услуг связи, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных закупок. Обеспечение финансирования содержания помещений, находящихся в оперативном управлении учреждений управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области, включая оплату коммунальных услуг, содержания, эксплуатации имущества и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок товаров, работ (услуг), а также уплату налогов. Значение результата характеризуется штатной численностью МКУ "Административно-хозяйственный центр" управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области, включая фонд оплаты труда, командировочные расходы, оплату хозяйственных расходов, услуг связи, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных закупок, а также уплату налогов. Значение результата характеризуется штатной численностью аппарата министерства культуры Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 8

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области и прочих муниципальных учреждений», в том числе: |  | 40 994,0 | 40 275,4 | 45 785,8 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 384 784,4 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 40 994,0 | 40 275,4 | 45 785,8 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 62 182,3 | 384 784,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1 «Реализация основных направлений муниципальной политики Грайворонского муниципального округа Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: | 872 0707 0350100170 | 37 884,1 | 46 249,2 | 44 905,4 | 58 910,6 | 58 910,6 | 58 910,6 | 58 910,6 | 364 681,1 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 872 0707 0350100170300 | 37 884,1 | 46 249,2 | 44 905,4 | 58 910,6 | 58 910,6 | 58 910,6 | 58 910,6 | 364 681,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: | 872 0707 0350100180 | 3 109,9 | 3 026,2 | 880,4 | 3 271,7 | 3 271,7 | 3 271,7 | 3 271,7 | 20 103,3 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 872 0707 0350100180300 | 3 109,9 | 3 026,2 | 880,4 | 3 271,7 | 3 271,7 | 3 271,7 | 3 271,7 | 20 103,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации

Грайворонского муниципального округа Белгородской области

и прочих муниципальных учреждений»

План

реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики

администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области

и прочих муниципальных учреждений»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Реализация основных направлений муниципальной политики Грайворонского муниципального округа Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры" |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» в 2025 году реализации | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» в 2026 году реализации | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» в 2027 году реализации | Х | Трунова Д.И., начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | Х | Золомленко С.В., директор МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» в 2025 году реализации | Х | Золомленко С.В., директор МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» в 2026 году реализации | Х | Золомленко С.В., директор МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области» в 2027 году реализации | Х | Золомленко С.В., директор МКУ «Административно-хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Отчет о финансовых результатах деятельности |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Грайворонского муниципального округа

Белгородской области»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета значений

показателей муниципальной программы

«Развитие культуры Грайворонского муниципального

округа Белгородской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Срок представления годовой отчетности информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число посещений мероприятий учреждений культуры | Тыс. чел. | Показатель на дату | I=A+B+C+D, где: I - суммарное число посещений культурных мероприятий; A - число посещений библиотек; B - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; C - число посещений музея; D - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Периодическая отчетность. | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | С 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного месяца |
| 2 | Число культурных мероприятий учреждений культуры | Ед. |  | I=A+B+C+D, где: I - суммарное число культурных мероприятий учреждений культуры; A – число культурных мероприятий библиотек; B - число мероприятий учреждений культурно-досугового типа; C – число культурных мероприятий музея; D - число культурных мероприятий проводимых детской школы искусств | Периодическая отчетность |  | С 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного месяца |
| 3 | Число клубных формирований | Ед. | Показатель за период | ЧФ- число клубных формирований | Периодическая отчетность |  | 25.12 |
| 4 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате по Белгородской области | % | Показатель за период | О = ЗПК / ЗП x 100%, где: О - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области; ЗПК - средняя заработная плата работников учреждений культуры Белгородской области за отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала"); ЗП - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Белгородской области (официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области) | Периодическая отчетность. Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | С 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного года |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | % | Показатель за период | Дудовл = Кудовл / Кон x 100%, где: Дудовл - доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН, являющихся объектами недвижимости, расположенных на территории Грайворонского муниципального округа; Кудовл - количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, являющихся объектами недвижимости; Кон - общее количество ОКН, являющихся объектами недвижимости, расположенных на территории Грайворнского муниципального округа | Периодическая отчетность | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | С 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного года |
| 6 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры | % | Ежегодно | У = Кф / Кн * 100 %, где У - уровень обеспеченности организациями культуры; Кф - фактическое количество организаций культуры; Кн - нормативное количество организаций культуры определяется по формуле | Ежегодно | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 25.12 |
| 7 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | Ежегодно | D = Dy / Do x 100%, где: D - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; Dy - количество организаций культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии и не требующие проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции; Do - общее количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры | Ежегодно | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 25.12 |
| 8 | Число обращений к цифровому ресурсам в сфере культуры | Ед. | Ежегодно | Чоур- обращений к цифровому ресурсам | Ежегодно |  | 25.12 |
| 9 | Число детей, обучающихся в ДШИ | Ед. | Ежегодно | Чод – число обучающихся детей | Ежегодно | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 25.12 |