Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области 
от 25 декабря 2023 года №799-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области», постановления администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области 
от 23 октября 2024 года №540 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Грайворонского муниципального округа», распоряжения администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 24 октября 2024 года №954-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Грайворонского муниципального округа» постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

- Комитету финансов и налоговой политики администрации Грайворонского муниципального округа (Ягич И.Н.) при формировании проекта муниципального бюджета ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

- Управлению образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Безгодько В.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

4.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»,                      сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

5.	Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Грайворонского муниципального округа А.А. Бляшенко.

6.	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области

от « __ » _________ 20__ года №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы Грайворонского муниципального округа

«Развитие образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

(далее - муниципальная программа)

1.1. Общие положения

Стратегическая цель развития муниципальной системы образования 
до 2030 года в векторе единой стратегической цели системы образования Белгородской области: выход системы образования Белгородской области 
на лидирующие позиции за счет обеспечения образовательного равенства посредством достижения доступности, эффективности и высокого качества образования.

Приоритетные направления развития образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области:

1. Формирование единого образовательного пространства муниципального округа для получения качественного образования в любой школе.

2. Воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных приоритетов российского общества, с учетом ценностей 
и местных традиций.

3. Обновление системы выявления, сопровождения и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающей 100-процентный охват детей в возрасте до 18 лет.

4. Непрерывное формирование цифровых образовательных компетенций у детей в возрасте от 5 до 18 лет.

5. Обеспечение молодым жителям области возможностей 
для самореализации на рынке труда за счет их адресной подготовки 
для предприятий (организаций) муниципального округа.

6. Перезагрузка системы развития кадрового потенциала педагогических и руководящих работников отрасли образования.

1.2. Дошкольное образование

По состоянию на 1 января 2024 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов, 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100 процентов.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, региональной составляющей федерального проекта "Содействие занятости", входящего в состав национального проекта "Демография", которые реализуются за счет субсидий из федерального бюджета, в период с 2019 года до настоящего времени нарастающим итогом создано 220 мест. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра.

В целях психолого-педагогической поддержки семей методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 
без взимания платы с родителей оказывают 17 Консультационных центров, созданных на базе образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Кроме того, в рамках мероприятий региональных составляющих федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и «Современная школа», входящих в состав национального проекта «Образование», ежегодно 
в конкурсном отборе на получение федерального гранта в целях повышения качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей принимают участие муниципальные организации. 
С 2020 года организациями оказано уже более тысячи услуг помощи родителям.

В целях повышения качества дошкольного образования в муниципальном округе обеспечен полный переход к реализации федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

На уровне дошкольного образования реализуется парциальная программа «Здоровый дошкольник».

При этом были учтены региональные приоритеты, определяющие содержание образования дошкольников: духовно-нравственное воспитание; здоровьесбережение детей; обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; развитие вариативных форм дошкольного образования; формирование элементарных навыков общения на иностранном языке.

- 1.3. Общее образование

В 2023-2024 учебном году функционировало 16 общеобразовательных организаций. В 100% общеобразовательных организаций организовано обучение школьников в первую смену.

В школах обучалось 2253 школьников, из них на уровне начального общего образования - 831 человек (37%), на уровне основного - 1233 человек (55%), на уровне среднего - 189 человек (8%).

Численность выпускников 9 классов - 275 человек, в 11 классах – 
82 человек. Функционирует 199 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов составила 11 человек.

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование», в том числе с привлечением внебюджетных средств, реализованы мероприятия по строительству и капитальному ремонту школ. 
За период 2023-2024 годов введено в строй новое здание 
МБОУ «Новостроевская ООШ» на 120 мест (с дополнительными 25 местами дошкольной группы детей), а также капитально отремонтированы здания МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» на 687 мест и МБОУ «Козинская СОШ» на 240 мест (с дополнительными 25 местами дошкольной группы детей).

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проект
а «Образование», на базе общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и городе Грайворон, создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей («Точки роста»). 
В настоящее время в муниципальном округе функционируют 11 центров.

С 2022 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта 
и оснащения средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций, предусматривающая включение в нее, 
в первую очередь, сельских школ.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства 
на территории муниципального округа, сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, а также государственные гарантии уровня 
и качества образования на основе единства обязательных требований 
к условиям реализации основных образовательных программ и результатам 
их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты. В настоящее время осуществлено обновление федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины 
и фундаментальности отечественного образования. В 2022 году введены единые федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ведется актуализация федеральных основных общеобразовательных программ путем дополнительного включения в них федеральных рабочих программ обязательных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Всего в образовательных учреждениях работают 794 человека, из них педагогических работников - 430 человек (54%), руководителей - 21 человек (3%), заместителей руководителей - 32 человека (4%). Иной персонал - 
311 человек (39%). Средний возраст педагогов 47 лет, среди работающих пенсионеров - 50 человек (6%).

В соответствии с положением об аттестации педагогических работников 
на высшую квалификационную категорию аттестовано - 147 человек (34%), 
на первую - 210 человек (49%), на соответствие занимаемой должности – 
73 человека (17%).

С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

Все обучающиеся 1-11 классов во всех общеобразовательных организациях муниципального округа получают бесплатное горячее питание.

Ежегодно субсидируются мероприятия по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

В 2022 - 2023 годах в связи ситуацией, сложившейся на территории муниципального округа, связанной с проведением специальной военной операции, во всех школах округа организована реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 1-11 классов.

В муниципальном округе 103 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 30 детей-инвалидов. Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью формируется по пути развития системы инклюзивного образования. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование - от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-педагогического сопровождения.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспеваимости детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

В рамках региональной оставляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование», с 2020 года по 2024 год обновлен парк компьютерной техники во всех 16 общеобразовательных организациях округа. На базах 4 школ функционируют востребованные IT-классы, психолого-педагогические классы, агро-классы и медицинские классы.

В МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» продолжена работа 
по выполнению регионального стандарта организации образовательной деятельности «Медицинский класс». Выполнение регионального стандарта организации образовательной деятельности «Медицинский класс» осуществляется в школе в рамках проекта «Создание непрерывной системы подготовки по медицинскому профилю учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области». Цель функционирования медицинских классов создание системы специализированной предпрофильной и профильной подготовки, профессионального обучения по программам медицинской направленности. Работа по выполнению регионального стандарта организации образовательной деятельности «Медицинский класс» ведется на всех уровнях образования, согласно имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности, в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования. Обучение детей из других школ организовано 
в рамках сетевого взаимодействия. 1 сентября 2022 года заключены договоры 
о сетевой форме реализации программ элективных курсов и внеурочной деятельности медицинской направленности. Согласно стандарту организации образовательной деятельности «Медицинский класс» функционирует в рамках естественно-научного профиля. В рамках профессионального образования 
с 2023 года обучающиеся осваивают программу профессионального обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в количестве 144 часов.

В рамках государственной итоговой аттестации в 2024 году приняли участие в едином государственном экзамене по образовательным программам среднего общего образования за основной период (без учета резервных дней) 
36 человек. 46 обучающихся 11 классов получили аттестаты по итогам освоения программ по учебным предметам. В связи с особенностями проведения государственной итоговой аттестации на территории муниципального округа все выпускники 9 класса прошли итоговую аттестацию с получением аттестатов об основном общем образовании в форме промежуточной аттестации по образовательным программам общего образования.

В целях осуществления мониторинга системы образования ежегодно обучающиеся муниципального округа принимают участие во всероссийских проверочных работах и иных оценочных процедурах.

1.4. Дополнительное образование и воспитание

Система дополнительного образования области представлена 2 муниципальными организациями дополнительного образования. 
Также дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
16 общеобразовательными организациями, 3 дошкольными образовательными организациями.

В организациях дополнительного образования муниципального округа реализуются общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
по 6 направленностям: естественно-научной, художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

Охват детей дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального округа составляет 79% от общего числа детей 
в возрасте от 5 до 18 лет.

Ежегодно воспитанники Центра детского творчества и Станции юных натуралистов успешно принимают участие в федеральных и региональных мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей детей 
и молодежи.

Численность победителей и призеров федеральных и региональных конкурсных мероприятий за два учебных года составляет более 200 детей.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего 
в состав национального проекта «Образование», в целях повышения доступности и развития системы дополнительного образования детей, а также пополнения базы организаций современным оборудованием за счет грантовых побед в различных конкурсах федеральных и региональных конкурсах привлечено более 1,5 миллионов рублей.

Обновлена инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в 16 общеобразовательных организациях округа, что позволяет создавать условия для занятий детьми по дополнительным общеобразовательным программам физкультурной направленности. Во всех общеобразовательных организациях созданы школьные спортивные клубы для занятий детей 
по дополнительным спортивным программам во внеурочное время. Продолжится реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, 
что позволит увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в туристско-краеведческой деятельности.

В целях профессионального самоопределения школьников в округе реализуются мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. Школьники просматривают онлайн-уроки в рамках проекта «Проектория» 
и принимают участие в мероприятиях в рамках проекта «Билет в будущее».

В соответствии с целевой моделью развития организаций дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. Внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Одной из важнейших задач является вовлечение в систему дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания 
и дополнительного образования детей в муниципальном округе является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательных компонентов в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

Ежегодно с целью поощрения и стимулирования талантливой молодежи школьного возраста победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся 9 - 11 классов, набравших 
50 процентов и более баллов от максимально возможных, поощряются премией Губернатора Белгородской области, размер которой составляет: 
для победителей - 14000 рублей, для призеров - 7000 рублей. Все призеры заключительного этапа олимпиады и педагоги, подготовившие их к олимпиаде, награждаются премией Губернатора Белгородской области в размере 
30000 рублей. С 2021 года, одаренные и талантливые обучающиеся образовательных учреждений муниципального округа в номинациях: «Образование», «Спорт», «Культура», «Общественная деятельность», «Дополнительное образование» (за 2022 и 2023 годы - это 5 школьников округа) награждаются стипендией Губернатора Белгородской области 
в размере 5000 рублей в месяц ежегодно.

Обучающимся 9-11 классов, имеющим итоговую оценку «5» по всем общеобразовательным предметам, общеобразовательных учреждений муниципального округа, победителям и призерам олимпиад, научных конференций, конкурсов, исследовательских работ и проектов регионального 
и всероссийского очного уровней установлена ежемесячная стипендия 
в следующих номинациях и размерах:

- за отличные успехи в учебе - 700 рублей

- за отличные успехи в учебе, победителям и призерам олимпиад, научных конференций, конкурсов, исследовательских работ и проектов регионального и всероссийского очного уровней – 900 рублей.

Также одарённым и мотивированным обучающимся образовательных учреждений муниципального округа по окончании учебного года установлено единовременное материальное поощрение единовременная премия имени Владимира Григорьевича Шухова в размере 3000 рублей.

В целом из бюджета муниципального округа на материальное поощрение одарённых обучающихся с 2021 года направлено 1 млн. 130 тыс. рублей.

Всего за период в 2023-2024 учебном году в организациях отдыха детей 
и их оздоровления различного типа за пределами Белгородской области, оздоровлено свыше 1250 детей (56% от общего числа школьников).

С 2022 года реализуется комплекс мер, направленный на снижение уровня гибели детей от внешних факторов, а также их информационную безопасность на территории муниципального округа путем решения следующих задач:

- профилактика гибели детей и подростков от внешних причин;

- профилактика суицидов несовершеннолетних.

Реализация комплекса мер направлена на увеличение числа детей, освоивших навыки плавания, и обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, а также детей, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные 
на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов.

Реализуются мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, во внеучебную деятельность, направленную на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также 
в социально-позитивную активность.

II. Паспорт муниципальной программы

«Развитие образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области»
(далее - муниципальная программа)

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Безгодько Виолетта Александровна - начальник управления образования администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Соисполнитель - управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |  |
|  | Цель 2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
|  | Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |
|  | Цель 4. Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 60 процентов к 2030 году |  |
|  | Цель 5. Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории муниципального округа к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2023 года |  |
| Комплекс процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие дошкольного образования» |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие общего образования» |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие дополнительного образования детей» |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие системы оценки качества образования» |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5 428 862,40 |
|  | Региональный бюджет, из них: | 4 553 179,14 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 206 824,47 |
|  | Бюджет Грайворонского муниципального округа | 667 999,19 |
|  | Иные источники | 859,6 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Белгородской области | - Приоритетная цель «Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области». Показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» до 100% (с 98,47% в 2020 году); Показатель 2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» до 100% (100% в 2020 году) |  |
|  | - Приоритетная цель «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования». Показатель 1 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» до 62,11% (с 0% в 2020 году); Показатель 2 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» до 58,8% (с 5% в 2020 году); Показатель 3 «Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования)» до 97% (с 85% в 2023 году) |  |
|  | 3. Приоритетная цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». Показатель 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» до 84,8% (с 79 в 2023 году). Показатель 2 «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». Показатель 3 «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет» до 60% (с 14,6% в 2020 году) |  |
|  | - Приоритетная цель «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Показатель 1 «Развитие системы образования, обучения и воспитания как основы формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству». Показатель 2 «Поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и культуры народов Российской Федерации». |  |
|  | 5. Приоритетная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Показатель 1 «Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории муниципального округа относительно показателя 2023 года» до 20% (с 5,8% в 2020 году) |  |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | Наименование цели/целевой показатель развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области |  |
|  | 1. Приоритетная цель Грайворонского муниципального округа Белгородской области до 2030 года «Создание единого образовательного пространства Грайворонского муниципального округа, обеспечивающего доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями». Показатель 1 «Рост качества обучения в профильных классах в старшей школе за счет координации взаимодействия школ и вузов и ссузов Белгородской области, включая масштабирование IT-классов». Показатель 2 «Выделение не менее 1 опорной школы под муниципальным управлением для тиражирования управленческих подходов и образовательных практик». Показатель 3 «Доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением» до 80% (с 74,7% в 2020 году). |  |

- Показатели муниципальной программы «Развитие образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы №1 «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | МП округа | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Обеспечение устойчивого роста численности населения Грайворонского муниципального округа | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | МП округа | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Обеспечение устойчивого роста численности населения Грайворонского муниципального округа | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| Цель муниципальной программы №2 «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 79,54 | 2023 | 79,75 | 79,75 | 79,8 | 79,85 | 79,9 | 79,95 | 80 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | - | Доля обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 45,36 | 2023 | 60,18 | 70,2 | 80,3 | 90,4 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
| 2.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 54,84 | 2023 | 58,8 | 58,8 |  |  |  |  |  | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Показатель "Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования" |
| 2.5. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 85 | 2023 | 90 | 90 | 91 | 92 | 95 | 97 | 97 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Показатель "Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)" |
| Цель муниципальной программы №3 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 79,0 | 2023 | 83,1 | 83,1 | 83,3 | 83,7 | 83,9 | 84,3 | 84,8 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 3.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 6,3 | 2023 | 8,02 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Цель муниципальной программы №4 «Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 60% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 53 | 2023 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Цель государственной программы №5 «Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории муниципального округа к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории муниципального округа к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2023 года | МП округа | Прогрессирующий | Процент | 5 | 2023 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Муниципальная программа | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | - |

- 3. Помесячный план достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель государственной программы №1 «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Цель государственной программы №2 «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент |  |  | 79,6 |  |  | 79,6 |  |  | 79,7 |  |  | 79,8 |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 60,18 | 60,18 | 60,18 | 60,18 |
| 2.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 55,4 | 56,2 | 57,1 | 57,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 58,1 | 58,5 | 58,8 | 58,8 |
| 2.4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных | Процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.5. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 3 | Цель государственной программы №3 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 54,68 | 55,79 | 57,76 | 58,58 | 59,87 | 62,14 | 63,01 | 64 | 66 | 78 | 82,02 | 82,8 |
|  | Охват детей деятельностью центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Процент | 2,31 | 2,41 | 2,49 | 2,7 | 3,3 | 3,39 | 4,01 | 4,49 | 4,79 | 5,85 | 6,75 | 8,02 |
| 4 | Цель государственной программы №4 «Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 60% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 53 |
| 5 | Цель государственной программы №5 «Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории Белгородской области к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2023 года2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории Белгородской области относительно показателя 2020 года | Процент |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |

- 4. Структура муниципальной программы «Развитие образования Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |
|  | - Участие в ведомственных проектах |  |  |  |
| - 1.1. | Участите в ведомственном проекте»Развитие инфраструктуры системы образования в Белгородской области» (Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа) |  |  |  |
|  | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа, управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (детских садов) |  | Ввод в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муниципальной собственности системы дошкольного образования |
| - 1.2 | Комплексные процессные мероприятия «Реализация образовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |
|  | Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного образования | Обеспечение доступности качества дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе за счет внедрения и реализации образовательных программ дошкольного образования, отвечающих современным требованиям |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2.2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | Обеспечено развитие системы дошкольного образования в том числе за счет стимулирования развития негосударственного сектора |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| - 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |
|  | - Участие в региональных проектах, входящих в национальные проекты |  |  |  |
| - 2.1. | Участие в региональном проекте «Современная школа» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Увеличена доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства до 58,8 процента |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.1.2. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся |  | Доступность качественного общего образования, отвечающего современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 2.1.3. | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | Доступность качественного комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений |
|  | Ответственный за реализацию - управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  |  |
| 2.1.4. | Обеспечено повышение доступности и качества общего образования, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа, за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (детских садов) |  | Ввод в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муниципальной собственности системы образования |
| - 2.2. | Участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025- 2030 годы |  |  |
| 2.2.1. | Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | В муниципальных образованиях обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельностью, занятиями физической культурой и спортом |
| - 2.3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 2.3.1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | Образовательные организации общего образования оснащены (обновили) материально-техническую базу с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
| - Участие в региональных проектах, не входящих в национальные проекты |  |  |  |  |
| - 2.4. | Участие в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» (Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа, управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа, управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 2.4.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования за счет выполнения целевых показателей по капитальному ремонту |  | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных средствами обучения и воспитания |
| 2.4.2. | Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования за счет выполнения целевых показателей по оснащению отремонтированных зданий ремонту |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций |
| - Участие в ведомственных проектах |  |  |  |  |
| - 2.5. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования» (управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 2.5.1 | Развитие инфраструктуры системы общего образования | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | Ввод в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муниципальной собственности системы общего образования |
| - 2.6. | Комплексные процессные мероприятия "Реализация образовательных программ общего образования" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 2.6.1 | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в том числе посредством проведения всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  | Доля общеобразовательных организаций с участием педагогов в региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства |
| 2.6.2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, оздоровления, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению |  | Доля общеобразовательных организаций муниципального округа, в которых созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, оздоровления, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению |
| 2.6.3. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципального округа, получающих качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| - 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |
|  | - Участие в региональных проектах, входящих в национальные проекты |  |  |  |
| - 3.1. | Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 3.1.1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональной ориентации всех обучающихся | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Выдача сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей обеспечивает равную доступность дополнительного образования для детей |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, позволит увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, участвующих в туристско-краеведческой деятельности |  |  |
| - Участие в ведомственных проектах |  |  |  |  |
| - 3.2. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования» (Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 3.2.1 | Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | Ввод в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муниципальной собственности системы дополнительного образования |
| - 3.3. | Комплексные процессные мероприятия "Развитие дополнительного образования" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 3.3.1. | Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Повышение доступности дополнительного образования позволит решить задачу увеличения охвата обучающихся качественными услугами дополнительного образования, продолжить решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, формирования у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, содействия их научной и творческой активности. Предусмотрено тиражирование лучших практик воспитания и развития детей, создание в каждом муниципальном округе центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи. Продолжится внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования |  | Охват детей деятельностью муниципальных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| - 4. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие системы оценки качества образования» |  |  |  |
| - 4.1. | Комплексные процессные мероприятия «Развитие системы оценки качества образования» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округа | 2025 - 2030 годы |  |  |
| 4.1.1. | Создана целостная и сбалансированная система процедур и механизмов оценки качества образования | Создана региональная система мониторинговых исследований качества образования, что позволяет создать информационную базу для выбора образовательных услуг обучающимися и их семьями |  | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования |
| - 5. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление образования администрации Грайворонского муниципального округ | 2025 - 2030 годы |  |  |
| - 5.1. | Комплексные процессные мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| - 5.1.1 | Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | Формирование эффективной системы финансового обеспечения и управления образовательными организациями Грайворонского муниципального округа |  |  |
| - 5.1.2 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа | Обеспечение эффективной работы управления образовательными организациями Грайворонского муниципального округа |  |  |
| - 5.1.3 | Стипендия главы | Финансовое обеспечение в соответствии с распоряжениями администрации Грайворонского муниципального округа |  |  |
| - 5.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, на территории муниципального округа | Финансовое обеспечение мер социальной поддержки (оплата коммунальных расходов) педагогическим работников Грайворонского муниципального округа |  |  |
| - 5.2. | Комплексные процессные мероприятия по реализации национального проекта «Патриотическое воспитание» |  |  |  |
| - 5.2.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях |  | Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Грайворонского муниципального округа |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования

- Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| - Статус | - Наименование муниципальной программы, комплекс процессных мероприятий, основные мероприятия | - Объем финансирования, источники финансирования | - Итого, тыс. руб. | - Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2024 год - (прогноз) | - 2025 год (прогноз) | - 2026 год (прогноз) | - 2027 год (прогноз) | - 2028 год (прогноз) | - 2029 год (прогноз) | - 2030 год (прогноз) |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Муниципальная программа | - Муниципальная программа «Развитие образования Грайворонского городского округа Белгородской области» | - Всего | - 5428862,40 | - 818131,80 | - 780281,40 | - 708862,90 | - 736354,53 | - 764945,84 | - 794680,79 | - 825605,14 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 206824,47 | - 54991,70 | - 26210,10 | - 24581,40 | - 24842,32 | - 25113,68 | - 25395,89 | - 25689,39 |
|  |  | - областной бюджет | - 4553179,14 | - 596926,00 | - 596388,40 | - 620592,20 | - 645275,34 | - 670945,81 | - 697643,10 | - 725408,28 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 667999,19 | - 165354,50 | - 157682,90 | - 63689,30 | - 66236,87 | - 68886,35 | - 71641,80 | - 74507,47 |
|  |  | - иные источники | - 859,60 | - 859,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы | - Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие дошкольного образования» | - Всего | - 955155,64 | - 125064,60 | - 137407,30 | - 127888,20 | - 133003,73 | - 138323,88 | - 143856,83 | - 149611,10 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 880138,22 | - 110462,50 | - 116154,70 | - 120657,70 | - 125484,01 | - 130503,37 | - 135723,50 | - 141152,44 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 74500,22 | - 14084,90 | - 21252,60 | - 7230,50 | - 7519,72 | - 7820,51 | - 8133,33 | - 8458,66 |
|  |  | - иные источники | - 517,20 | - 517,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.1 | - Организация реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | - Всего | - 932112,52 | - 122983,60 | - 134140,30 | - 124621,20 | - 129606,05 | - 134790,29 | - 140181,90 | - 145789,18 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 857095,10 | - 108381,50 | - 112887,70 | - 117390,70 | - 122086,33 | - 126969,78 | - 132048,57 | - 137330,52 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 74500,22 | - 14084,90 | - 21252,60 | - 7230,50 | - 7519,72 | - 7820,51 | - 8133,33 | - 8458,66 |
|  |  | - иные источники | - 517,20 | - 517,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.1.1 | - Обеспечение деятельности (оказания услуг) бюджетных учреждениями | - Всего | - 75017,42 | - 14602,10 | - 21252,60 | - 7230,50 | - 7519,72 | - 7820,51 | - 8133,33 | - 8458,66 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 74500,22 | - 14084,90 | - 21252,60 | - 7230,50 | - 7519,72 | - 7820,51 | - 8133,33 | - 8458,66 |
|  |  | - иные источники | - 517,20 | - 517,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.1.2 | - Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | - Всего | - 857095,10 | - 108381,50 | - 112887,70 | - 117390,70 | - 122086,33 | - 126969,78 | - 132048,57 | - 137330,52 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 857095,10 | - 108381,50 | - 112887,70 | - 117390,70 | - 122086,33 | - 126969,78 | - 132048,57 | - 137330,52 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.1.3 | - Софинансирование обеспечения деятельности (оказания услуг) бюджетных учреждений | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.2 | - Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | - Всего | - 23043,13 | - 2081,00 | - 3267,00 | - 3267,00 | - 3397,68 | - 3533,59 | - 3674,93 | - 3821,93 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 23043,13 | - 2081,00 | - 3267,00 | - 3267,00 | - 3397,68 | - 3533,59 | - 3674,93 | - 3821,93 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.2.1 | - Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | - Всего | - 23043,13 | - 2081,00 | - 3267,00 | - 3267,00 | - 3397,68 | - 3533,59 | - 3674,93 | - 3821,93 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 23043,13 | - 2081,00 | - 3267,00 | - 3267,00 | - 3397,68 | - 3533,59 | - 3674,93 | - 3821,93 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.4 | - Капитальные вложения (реконструкция и строительство) и капитальный ремонт | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие подпрограммы 1.4.1 | - Капитальные вложения (реконструкция, строительство) в объекты муниципальной собственности | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие п комплекса процессных мероприятий 1.4.2 | - Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 1.4.3 | - Софинансирование капитального ремонта | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы | - Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие общего образования " | - Всего | - 4051142,53 | - 635684,60 | - 585756,90 | - 523833,40 | - 544061,37 | - 565098,46 | - 586977,04 | - 609730,76 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 190362,58 | - 52261,50 | - 23479,90 | - 22381,10 | - 22642,02 | - 22913,38 | - 23195,59 | - 23489,09 |
|  |  | - областной бюджет | - 3585395,01 | - 476076,70 | - 469418,10 | - 487572,10 | - 506983,94 | - 527172,26 | - 548168,11 | - 570003,80 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 275042,54 | - 107004,00 | - 92858,90 | - 13880,20 | - 14435,41 | - 15012,82 | - 15613,34 | - 16237,87 |
|  |  | - иные источники | - 342,40 | - 342,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1 | - Организация реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования | - Всего | - 4019395,89 | - 609186,9 | - 584965,60 | - 523010,40 | - 543205,45 | - 564208,31 | - 586051,27 | - 608767,96 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 174995,27 | - 36894,20 | - 23479,90 | - 22381,10 | - 22642,02 | - 22913,38 | - 23195,59 | - 23489,09 |
|  |  | - областной бюджет | - 3579229,58 | - 475160,20 | - 468626,80 | - 486749,10 | - 506128,02 | - 526282,10 | - 547242,35 | - 569041,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 264828,64 | - 96790,10 | - 92858,90 | - 13880,20 | - 14435,41 | - 15012,82 | - 15613,34 | - 16237,87 |
|  |  | - иные источники | - 342,40 | - 342,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.1 | - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | - Всего | - 139633,20 | - 30828,60 | - 18134,10 | - 18134,10 | - 18134,10 | - 18134,10 | - 18134,10 | - 18134,10 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 123701,20 | - 28552,60 | - 15858,10 | - 15858,10 | - 15858,10 | - 15858,10 | - 15858,10 | - 15858,10 |
|  |  | - областной бюджет | - 15932,00 | - 2276,00 | - 2276,00 | - 2276,00 | - 2276,00 | - 2276,00 | - 2276,00 | - 2276,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.2 | - Обеспечение деятельности (оказания услуг) бюджетных учреждений | - Всего | - 246573,10 | - 94580,50 | - 90358,10 | - 11379,40 | - 11834,57 | - 12307,96 | - 12800,28 | - 13312,29 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 246230,70 | - 94238,10 | - 90358,10 | - 11379,40 | - 11834,57 | - 12307,96 | - 12800,28 | - 13312,29 |
|  |  | - иные источники | - 342,40 | - 342,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.3 | - Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования | - Всего | - 3563297,58 | - 472884,20 | - 466350,80 | - 484473,10 | - 503852,02 | - 524006,10 | - 544966,35 | - 566765,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 3563297,58 | - 472884,20 | - 466350,80 | - 484473,10 | - 503852,02 | - 524006,10 | - 544966,35 | - 566765,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.4 | - Оснащение учебным, техническим оборудованием и мебелью муниципальных организаций, подлежащих капитальному ремонту | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.5 | - Мероприятия по оснащению пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций технологическим оборудованием | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.6 | - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | - Всего | - 69631,61 | - 10633,20 | - 10122,60 | - 9023,80 | - 9384,75 | - 9760,14 | - 10150,55 | - 10556,57 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 51033,67 | - 8081,20 | - 7621,80 | - 6523,00 | - 6783,92 | - 7055,28 | - 7337,49 | - 7630,99 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 18597,94 | - 2552,00 | - 2500,80 | - 2500,80 | - 2600,83 | - 2704,87 | - 2813,06 | - 2925,58 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.7 | - Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.8 | - Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, профессиональных образовательных организаций | - Всего | - 260,40 | - 260,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 260,40 | - 260,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий ы 2.1.9 | - Софинансирование обеспечения деятельности (оказания услуг) бюджетных учреждений | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.10 | - Софинансирование оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных организаций, подлежащих капитальному ремонту | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие п комплекса процессных мероприятий 2.1.11 | - Реализация мероприятий на организацию питания обучающихся 1-4 классов в виде продуктовых наборов при дистанционном формате обучения | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.1.12 | - Поощрение муниципальных общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования" (гранты) | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.2. | - Основное мероприятие "Модернизация школьной системы образования" | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.2.1 | - Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.2.2 | - Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций) | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.2.3 | - Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.2.4 | - Модернизация образовательных систем | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.2.5 | - Софинансирование реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий) | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.3 | - Организация оздоровления детей | - Всего | - 26915,73 | - 21666,80 | - 791,30 | - 823,00 | - 855,92 | - 890,16 | - 925,76 | - 962,79 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 15367,30 | - 15367,30 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 6165,43 | - 916,50 | - 791,30 | - 823,00 | - 855,92 | - 890,16 | - 925,76 | - 962,79 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 5383,00 | - 5383,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.3.1 | - Обеспечение деятельности (оказания услуг) бюджетных учреждений | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.3.2 | - Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | - Всего | - 6010,23 | - 761,30 | - 791,30 | - 823,00 | - 855,92 | - 890,16 | - 925,76 | - 962,79 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 6010,23 | - 761,30 | - 791,30 | - 823,00 | - 855,92 | - 890,16 | - 925,76 | - 962,79 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.3.3 | - Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального округа, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за пределами Белгородской области | - Всего | - 20905,50 | - 20905,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 15367,30 | - 15367,30 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 155,20 | - 155,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 5383,00 | - 5383,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.4 | - Капитальные вложения (реконструкция и строительство) и капитальный ремонт | - Всего | - 4830,90 | - 4830,90 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 4830,90 | - 4830,90 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.4.1 | - Капитальные вложения (реконструкция, строительство) в объекты муниципальной собственности | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.4.2 | - Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | - Всего | - 4830,90 | - 4830,90 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 4830,90 | - 4830,90 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.4.3 | - Софинансировнание капитального ремонта объектов муниципальной собственности | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 2.5 | - Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Проект 1 | - Проект «Современная школа» | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Проект 2 | - Проект «Успех каждого ребенка» | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы | - Комплекс процессных мероприятий 3 "Развитие дополнительного образования " | - Всего | - 146690,05 | - 18557,60 | - 19999,90 | - 19964,20 | - 20762,77 | - 21593,28 | - 22457,01 | - 23355,29 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 146690,05 | - 18557,60 | - 19999,90 | - 19964,20 | - 20762,77 | - 21593,28 | - 22457,01 | - 23355,29 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 3.1 | - Организация дополнительного образования | - Всего | - 21111,48 | - 3060,70 | - 2986,90 | - 2781,20 | - 2892,45 | - 3008,15 | - 3128,47 | - 3253,61 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 21111,48 | - 3060,70 | - 2986,90 | - 2781,20 | - 2892,45 | - 3008,15 | - 3128,47 | - 3253,61 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие п комплекса процессных мероприятий 3.1.1 | - Обеспечение деятельности (оказания услуг) бюджетных учреждений | - Всего | - 21111,48 | - 3060,70 | - 2986,90 | - 2781,20 | - 2892,45 | - 3008,15 | - 3128,47 | - 3253,61 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 21111,48 | - 3060,70 | - 2986,90 | - 2781,20 | - 2892,45 | - 3008,15 | - 3128,47 | - 3253,61 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 3.1.2 | - Софинансирование обеспечения деятельности (оказания услуг) бюджетных учреждений | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 3.2 | - Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | - Всего | - 125578,57 | - 15496,90 | - 17013,00 | - 17183,00 | - 17870,32 | - 18585,13 | - 19328,54 | - 20101,68 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 125578,57 | - 15496,90 | - 17013,00 | - 17183,00 | - 17870,32 | - 18585,13 | - 19328,54 | - 20101,68 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 3.3 | - Капитальные вложения (реконструкция и строительство) и капитальный ремонт | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 3.3.1 | - Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 3.3.2 | - Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Проект 3 | - Проект «Культурная среда» | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий 4 муниципальной программы | - Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие системы оценки качества образования» | - Всего | - 2189,70 | - 1730,70 | - 459,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 2189,70 | - 1730,70 | - 459,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 4.1 | - Развитие качества образования | - Всего | - 2189,70 | - 1730,70 | - 459,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 2189,70 | - 1730,70 | - 459,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 4.1.1 | - Мероприятия | - Всего | - 2189,70 | - 1730,70 | - 459,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 2189,70 | - 1730,70 | - 459,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 4.1.2 | - Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения экзаменов | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий 5 муниципальной программы | - Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | - Всего | - 273684,48 | - 37094,30 | - 36658,30 | - 37177,10 | - 38526,67 | - 39930,22 | - 41389,91 | - 42907,99 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 16461,90 | - 2730,20 | - 2730,20 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 |
|  |  | - областной бюджет | - 87645,90 | - 10386,80 | - 10815,60 | - 12362,40 | - 12807,39 | - 13270,18 | - 13751,49 | - 14252,04 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 169576,68 | - 23977,30 | - 23112,50 | - 22614,40 | - 23518,98 | - 24459,74 | - 25438,12 | - 26455,65 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие комплекса процессных мероприятий 5.1 | - Обеспечение реализации муниципальной программы | - Всего | - 250806,99 | - 34250,30 | - 33814,30 | - 33739,20 | - 35088,77 | - 36492,32 | - 37952,01 | - 39470,09 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 81230,31 | - 10273,00 | - 10701,80 | - 11124,80 | - 11569,79 | - 12032,58 | - 12513,89 | - 13014,44 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 169576,68 | - 23977,30 | - 23112,50 | - 22614,40 | - 23518,98 | - 24459,74 | - 25438,12 | - 26455,65 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 5.1.1 | - Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | - Всего | - 139496,88 | - 19650,00 | - 18924,00 | - 18633,10 | - 19378,42 | - 20153,56 | - 20959,70 | - 21798,09 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 139496,88 | - 19650,00 | - 18924,00 | - 18633,10 | - 19378,42 | - 20153,56 | - 20959,70 | - 21798,09 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 5.1.2 | - Обеспечение функций органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа Белгородской области | - Всего | - 30079,81 | - 4327,30 | - 4188,50 | - 3981,30 | - 4140,55 | - 4306,17 | - 4478,42 | - 4657,56 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 30079,81 | - 4327,30 | - 4188,50 | - 3981,30 | - 4140,55 | - 4306,17 | - 4478,42 | - 4657,56 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 5.1.3 | - Стипендия главы | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 5.1.4 | - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, на территории муниципального округа | - Всего | - 81230,31 | - 10273,00 | - 10701,80 | - 11124,80 | - 11569,79 | - 12032,58 | - 12513,89 | - 13014,44 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - областной бюджет | - 81230,31 | - 10273,00 | - 10701,80 | - 11124,80 | - 11569,79 | - 12032,58 | - 12513,89 | - 13014,44 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 5.2 | - Национальный проект «Патриотическое воспитание» | - Всего | - 22877,50 | - 2844,00 | - 2844,00 | - 3437,90 | - 3437,90 | - 3437,90 | - 3437,90 | - 3437,90 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 16461,90 | - 2730,20 | - 2730,20 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 |
|  |  | - областной бюджет | - 6415,60 | - 113,80 | - 113,80 | - 1237,60 | - 1237,60 | - 1237,60 | - 1237,60 | - 1237,60 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Мероприятие комплекса процессных мероприятий 5.2.1 | - Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | - Всего | - 22877,50 | - 2844,00 | - 2844,00 | - 3437,90 | - 3437,90 | - 3437,90 | - 3437,90 | - 3437,90 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 16461,90 | - 2730,20 | - 2730,20 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 | - 2200,30 |
|  |  | - областной бюджет | - 6415,60 | - 113,80 | - 113,80 | - 1237,60 | - 1237,60 | - 1237,60 | - 1237,60 | - 1237,60 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |